## Kalk _rev 3
Budget - Røddiggade 10 3 sal. tv. og 10. 3 sal. th.
Dato: 2025.06.15 - Byggeselskabet Nord ApS
| Fag | Admin | Egen produktion |  |  | Materialer |  |  | Underentreprenør |  |  | Tilbud |  | Tilbud
|  |  | Timer | Takst | Kostpris | Materialer | Påslag | Salgs pris | UE | Påslag | Salgs pris
Projekt | [13 empty] | 30133
Projektledelse | Bnord | 10000 | [9 empty] | 10000
Affald, Big bag afhentning | Bnord | [7 empty] | 5000 | 17% | 5850 | 5850
Rengøring og afdækning i byggeperioden | Bnord |  | 4 | 585 | 2340 | 300 | 20% | 360 |  |  |  | 2700
Håndværkerrengøring i bolig ved aflevering | Bnord | [7 empty] | 3900 | 17% | 4563 | 4563
Ingeniør : Statisk notat | Ingholt | [7 empty] | 6000 | 17% | 7020 | 7020 |  |  | Pris Ingholt d. 15.05
Det forudsættes, at håndværkere kan benytte toilet i gården
Bygherre varetager varslinger af beboere i ejendommen
Bygeherre bortskaffer affald. Resterende affald i tilbuddet er overskudsmateriale, pap o.lign.
Nedrivning og bortskaffelse | [13 empty] | 21060
Nedtagning af væg mellem badeværelser og gangen | Nedriv | [7 empty] | 18000 | 17% | 21060 | 21060 |  |  | Nedjus skal give pris
Nedrivning af fliser og inventar på 2 badeværelser | Nedriv
Opbankning af gulve på 2 badeværelser | Nedriv
Nedrivning af væg mellem værelse og gl. køkken (Ny spisestue) | Nedriv
Nedrivning af væg mellem gl. badeværelser og gang | Nedriv | [15 empty] | 24.5
Nedrivning af væg mellem gl. køkken og entre i begge lejligheder | Nedriv | [15 empty] | 850
Nedrivning af dør, lysninger og indfatninger mellem ny spisesue og stuen | Nedriv | [15 empty] | 20825
Nedrivning af køkken og fliser på vægge i køkken | Nedriv | [15 empty] | 26031.25
Nedbæring og bortkørsel af affald efter nedrivning udføres af bygherre
56130.75
Gulve | [8 empty] | 47975 | 17% | 56130.75 | 56130.75 |  |  | Pris fra RAVN
Optag gulv i entré og køkken (ca. 18. m2) | Ravn
Lægning af nye fyrretræs gulvbrædder i gang og køkken, opretning af gulve med lasker | Ravn
Lukning af "hul" i gulv mellem stue og spisestue | Ravn
Slibning af nye og gamle gulve (ca. 87 m2) | Ravn
Ludbehandling og 3 gange lakering (ca. 87 m2) | Ravn
Slibning , lud og lak på 6 dørtrin | Ravn
Afdækning af gulve med gulvpap | Ravn
Opsætning af hvide lister i træ mellem gulve og fodpaneler | Ravn
Tømrer | [13 empty] | 72147
Opsætning af fodpaneler i Entré, køkken og kontor (15 cm høje) ca. 27 lbm | Bnord |  | 12 | 585 | 7020 | 2160 | 20% | 2592 |  |  |  | 9612
Optagning af gulv, indskudsbrædder og ler i badeværelsesudviddelsen | Bnord |  | 5 | 585 | 2925 | [6 empty] | 2925
Afstivning af gulv mod ny bruseniche | Bnord |  | 2 | 585 | 1170 | 150 | 20% | 180 |  |  |  | 1350
Brandgips, isolering og spåndtræsgulv i badeværelsesudviddelsen | Bnord |  | 3 | 585 | 1755 | 400 | 20% | 480 |  |  |  | 2235
Nye væg mellem nyt bad og gang | Bnord |  | 21 | 585 | 12285 | 1100 | 20% | 1320 |  |  |  | 13605
Ny væg omkring brusenichen i kontoret | Bnord |  | 8 | 585 | 4680 | 500 | 20% | 600 |  |  |  | 5280
Skørt i loft hvor gammel væg mellem værelse og køkken var placeret | Bnord |  | 6 | 585 | 3510 | 700 | 20% | 840 |  |  |  | 4350
Lukning med gipsplader omkring højskabe og køleskab | Bnord |  | 5 | 585 | 2925 | 350 | 20% | 420 |  |  |  | 3345
Nyt nedhængt loft i gang og køkken (Ikke i spisestuen) | Bnord |  | 15 | 585 | 8775 | 1000 | 20% | 1200 |  |  |  | 9975
Nyt nedhængt loft i bad | Bnord |  | 8 | 585 | 4680 | 600 | 20% | 720 |  |  |  | 5400
Påføring af gips eller Wdiplade omkring gamle ventilations kerner 2 stk. | Bnord |  | 8 | 585 | 4680 | 400 | 20% | 480 |  |  |  | 5160
Montering og tilpasning af eksisterende dør til nyt badeværelse | Bnord |  | 5 | 585 | 2925 | 200 | 20% | 240 |  |  |  | 3165
Optrin fra entre til badeværelses gulv | Bnord |  | 4 | 585 | 2340 | 200 | 20% | 240 |  |  |  | 2580
Gennemgang af 3 døre, så de kan lukke | Bnord |  | 5 | 585 | 2925 | 200 | 20% | 240 |  |  |  | 3165
Dørgreb og toilet besætning skiftes ikke
Snedker / Køkken | [13 empty] | 207637.22
Indkøb af badeværelsesmøbel (Afsat beløb 3.500 Kr.) | Bnord |  |  |  |  | 3500 | 17% | 4095 |  |  |  | 4095
Opsætning og fugning af badeværelsesmøbel | Bnord |  | 3 | 585 | 1755 | 100 | 17% | 117 |  |  |  | 1872
Indkøb af skabselementer fra IKEA inkl. hængsler, fragt og opbæring (afsat beløb 25.000) | IKEA |  |  |  |  | 25000 | 17% | 29250 |  |  |  | 29250
Samling af Elementer fra IKEA | Bnord |  | 8 | 585 | 4680 | [6 empty] | 4680
Indkøb af træskuffer fra &Shufle | Udgår | [13 empty] | Pris fra &Shufl | 23063
Indkøb af fronter, sokler og tilsætning fra &Shufle | &Shufl |  |  |  |  | 45530 | 17% | 53270.1 |  |  |  | 53270.1 |  |  | Pris fra &Shufl
Fragt, modtagelse og opbæring af &Shufl | Bnord |  | 2 | 585 | 1172 | 1000 | 17% | 1170 |  |  |  | 2342
Montering og fugning af køkken samt montage af BORA Emfang | Bnord |  | 30 | 585 | 17550 | 1000 | 17% | 1170 |  |  |  | 18720
Indkøb og montering af bordplade, 5 mm stål | DBS |  |  |  |  | 37800 | 17% | 44226 |  |  |  | 44226 |  |  | Pris fra &Shufl
Indkøb, levering og opbæring af hårde hvidevarer | W. Away |  |  |  |  | 27964 | 17% | 32717.88 |  |  |  | 32717.88 |  |  | Pris fra &Shufl
Indkøb af Bora Emhætte | &Shufl |  |  |  |  | 14072 | 17% | 16464.24 |  |  |  | 16464.24 |  |  | Pris fra &Shufl
Ikea er dyrer da vi også køber skuffer
Murer | [13 empty] | 91084.5
Blænding af dør mod bagtrappe i gasbeton | Bnord |  | 8 | 585 | 4680 | 700 | 17% | 819 |  |  |  | 5499
Blænding af dør mod trappe i gasbeton | Bnord |  | 8 | 585 | 4680 | 700 | 17% | 819 |  |  |  | 5499
Nye "skarpe" fasle i dør mellem stue og spisestue | Bnord |  | 6 | 585 | 3510 | 350 | 17% | 409.5 |  |  |  | 3919.5
Lukke El-riller i vægge | Bnord |  | 15 | 585 | 8775 | 650 | 17% | 760.5 |  |  |  | 9535.5
Puds rep. Efter nedrivningsarbejder | Bnord |  | 7 | 585 | 4095 | 400 | 17% | 468 |  |  |  | 4563
Puds rep. Efter nedtagning af fliser på vægge i kontor | Bnord |  | 5 | 585 | 2925 | 300 | 17% | 351 |  |  |  | 3276
Lukning af 2. stk. vindues nicher i badeværelse med gasbeton | Bnord |  | 5 | 585 | 2925 | 250 | 17% | 292.5 |  |  |  | 3217.5
Rep af støbning i etagedæk mod underbo | Bnord |  | 3 | 585 | 1755 | 150 | 17% | 175.5 |  |  |  | 1930.5
Udlægning af Wediplader på gulv | Bnord |  | 5 | 585 | 2925 | 1000 | 17% | 1170 |  |  |  | 4095
Støbe fald i bruseniche | Bnord |  | 2 | 585 | 1170 | 700 | 17% | 819 |  |  |  | 1989
Spartling af gulvvarme | Bnord |  | 4 | 585 | 2340 | 1000 | 17% | 1170 |  |  |  | 3510
Vådrum gulv og alle vægge | Bnord |  | 8 | 585 | 4680 | 2000 | 17% | 2340 |  |  |  | 7020
Udlægning af gulvfliser i badeværelse (Som rødinggade 10 st. tv. dag uden sokkelklinker) | Bnord |  | 8 | 585 | 4680 | 650 | 17% | 760.5 |  |  |  | 5440.5
Opsætning af fliser på alle vægge i badeværelset | Bnord |  | 30 | 585 | 17550 | 800 | 17% | 936 |  |  |  | 18486
Indkøb af fliser og klinker (Afsat beløb 6.000 kr.) Evt. merpris vil blive faktureret | Bnord | [7 empty] | 6000 | 17% | 7020 | 7020
Fugning af fliser med hård og blød fuge | Bnord |  | 8 | 585 | 4680 | 1200 | 17% | 1404 |  |  |  | 6084
EL | [8 empty] | 70000 | 17% | 81900 | 81900 |  | 81900 | Indhent tilbud fra EL-Entreprisen
Demontering af gammelt el, opsætning af byggestrøm | EL
Nedtagning og afmelding af 1. stk. el-tavle | EL
Opgradering af eks. Eltavle | EL
Nye elinstallationer i hele boligen trukket i vægge. Omfang som krav i Bekendtgørelsen | EL
Ny ventilator i badeværelset tilsluttet på gammel udluftning | EL
5 nye spots på badeværelset | EL
Gulvvarme på badeværelset | EL
Nedlægning af 1. stk. dørtelefon | EL
Udtag til Hårdehvidevarer | EL
Montage og tilslutning af hårde hvidevarer inkl. vaskemaskine | EL
2 ekstra lampe udtag i køkken | EL
Er der 400V i EL-Tavlen?
VVS | [8 empty] | 63250 | 17% | 74002.5 | 74002.5 |  | 74002.5 | Pris fra Ferrotex
Demontering af gammle installationer, opsætning af byggevand | VVS
Nye vand og afløbsinstallationer i badeværelse | VVS
Nye vand og afløbsinstallationer i køkken inkl. vaskemaskine | VVS
Nedtagning af gasinstallationer/måler | VVS
Nedtagning og afpropning af 2 stk. radiatorer placeret højt i køkken | VVS
Nedtagning af radiator i kontor | VVS
Opsætning af ny radiator under vindue i kontor | VVS
Unidrain Custom 80 cm | VVS
Toilet cisterne til hængetoilet | VVS
Montering af hårde hvidevarer, inkl. vaskemaskine | VVS
Montering af sanitet, spejl, kroge og div. på badeværelset | VVS
Sanitet | [13 empty] | 12402 | Pris fra Ferrotex
Brusearmatur (Afsat beløb 4.500) | VVS | [7 empty] | 4500 | 17% | 5265 | 5265
Håndvask armatur i badeværelset (Afsat beløb 1.000) | VVS | [7 empty] | 1000 | 17% | 1170 | 1170
Håndvask armatur i køkken (Afsat beløb 1.500) | VVS | [7 empty] | 1500 | 17% | 1755 | 1755
Toilet og toiletsæde (Afsat beløb 2.400) | VVS | [7 empty] | 2400 | 17% | 2808 | 2808
Kroge, toiletrulleholder(Afsat beløb 600) | VVS | [7 empty] | 600 | 17% | 702 | 702
Skylleknap til toilet (Afsat pris 600 kr.) | VVS | [7 empty] | 600 | 17% | 702 | 702
Vask i køkken er Inkluderet i køkkenpris
Vask i badeværelse er Inkluderet i pris for vaskemøbel
Maler | [13 empty] | 94185 | Pris fra Maler sat til 82.000 Kr.
Vægge : Nedrensning af tapet, sprtling, filt og maling | Maler | [7 empty] | 73000 | 17% | 85410 | 85410 |  |  | Oprindelig pris var 87.280
Lofter : sprtling og maling | Maler
Træværk og rør : Let slipning, spartling, fugning og maling | Maler
Døre : Let slipning, spartling, fugning og maling | Maler
Lukning af huller og maling af loft hos underbo efter nedtagning af gasinstallationer | Maler | [7 empty] | 3000 | 17% | 3510 | 3510
Maler reperationer i trapperum og på bagtrappe efter blænding af dør (flere farver) | Maler | [7 empty] | 4500 | 17% | 5265 | 5265
er er 2 værelser hvor der ikke udføres malerarbejde | Maler
Vinduer og altandøre malet ikke
Hoveddør males ikke
Tillæg hvis der skal males med farver
Byggeprogram og Rabat | [13 empty] | 10412.5
Udførsel af byggeprogram 24,5 timer a 850 kr. | Bnord | 20825 | [9 empty] | 20825
Fradrag for udførsel af byggeprogram | Bnord | -10412.5 | [9 empty] | -10412.5
[13 empty] | Pris ekskl. moms = | 751094.47
[13 empty] | Moms = | 187773.6175
[13 empty] | Pris inkl. moms = | 938868.0875
Projekteret dækning
|  | Admin | Egenproduktion |  |  | Materialer |  |  | Underentreprenør
|  |  |  | Timer= | 272
|  |  |  | Kost timetakst= | 460
|  |  |  | Kostpris= | 125120 |  | Kostpris= | 175076 |  | Kostpris= | 311225
|  | 20412.5 |  | Salgspris= | 161462 |  | Salgspris= | 205086.72 |  | Salgspris= | 364133.25
|  | 20412.5 |  |  | 36342 |  |  | 30010.72 |  |  | 52908.25
[5 empty] | 22.51% |  |  | 14.63% |  |  | 14.53%
[10 empty] | Tilbudssum = | 751094.47
[10 empty] | Fortjenelste = | 139673.47
[10 empty] | Dækningsgrad = | 18.6%

## Ekstra
Tillæg / Fradrag - Røddiggade 10 3 sal. tv. og 10. 3 sal. th.
Byggeselskabet Nord ApS.
|  |  | Admin | Egen produktion |  |  | Materialer |  |  | Underentreprenør
|  | Fag |  | Timer | Takst | Salgspris | Materialer | Påslag | Salgspris | UE | Påslag | Salgspris | Pris ex. moms | Status / godkendelse / Noter
1 | Udarbejdelse af teknisk notat | VVS | 1275 | [6 empty] | 2150 | 17% | 2515.5 | 3790.5 | 03.08 Bestilt af bygherre
2

## Kalk (Gammel)
Budget - Røddiggade 10 3 sal. tv. Og 10. 3 sal. th.
Dato: 2025.06.14 - Byggeselskabet Nord ApS | FAG | Timer/Antal | Takst | Materialer | Kostpris | Påslag | Tilbud |  | Tilbud
Projekt
Projektledelse | Bnord |  |  |  | 15000 |  | 15000 |  | 41804
Affald, Big bag afhentning | Bnord |  |  |  | 12000 | 17% | 14040
Rengøring og afdækning i byggeperioden | Bnord |  |  |  | 2000 |  | 2000
Håndværkerrengøring i bolig ved aflevering | Bnord |  |  |  | 3200 | 17% | 3744
Ingeniør : Statisk notat | Ingholt |  |  |  | 6000 | 17% | 7020 |  |  | Pris Ingholt d. 15.05
Det forudsættes, at håndværkere kan benytte toilet i gården
Bygherre varetager varslinger af beboere i ejendommen
Nedrivning og bortskaffelse | [8 empty] | 51700
Nedtagning og bortskaffelse af væg mellem badeværelser og gangen | Bnord | 15 | 550 |  | 8250 |  | 8250
Nedrivning af fliser og inventar på 2 badeværelser | Bnord | 15 | 550 |  | 8250 |  | 8250
Opbankning af gulve på 2 badeværelser | Bnord | 8 | 550 |  | 4400 |  | 4400
Nedrivning af væg mellem værelse og gl. køkken (Ny spisestue) | Bnord | 10 | 550 |  | 5500 |  | 5500
Nedrivning af væg mellem og gl. badeværelser og gang | Bnord | 15 | 550 |  | 8250 |  | 8250
Nedrivning af væg mellem gl. køkken og entre i begge lejligheder | Bnord | 12 | 550 |  | 6600 |  | 6600
Nedrivning af dør, lysninger og indfatninger mellem ny spisesue og stuen | Bnord | 4 | 550 |  | 2200 |  | 2200
Nedrivning af køkken og fliser på vægge i køkken | Bnord | 15 | 550 |  | 8250 |  | 8250
Gulve | [8 empty] | 56130.75
Optag gulv i entré og køkken (ca. 18. m2) | Ravn |  |  |  | 47975 | 17% | 56130.75 |  |  | Pris fra RAVN
Lægning af nye fyrretræs gulvbrædder i gang og køkken, opretning af gulve med lasker | Ravn
Lukning af "hul" i gulv mellem stue og spisestue | Ravn
Slibning af nye og gamle gulve (ca. 87 m2) | Ravn
Ludbehandling og 3 gange lakering (ca. 87 m2) | Ravn
Slibning , lud og lak på 6 dørtrin | Ravn
Afdækning af gulve med gulvpap | Ravn
Opsætning af hvide lister i træ mellem gulve og fodpaneler | Ravn
Tømrer | [8 empty] | 77040 | Kontrol gammelt tilbud
Opsætning af fodpaneler i Entré, køkken og kontor (15 cm høje) ca. 27 lbm | Bnord | 15 | 585 | 2700 | 11475 |  | 11475
Optagning af gulv, indskudsbrædder og ler i badeværelsesudviddelsen | Bnord | 5 | 585 |  | 2925 |  | 2925
Afstivning af gulv mod ny bruseniche | Bnord | 2 | 585 | 200 | 1370 |  | 1370
Brandgips, isolering og spåndtræsgulv i badeværelsesudviddelsen | Bnord | 3 | 585 | 500 | 2255 |  | 2255
Nye væg mellem nyt bad og gang | Bnord | 21 | 585 | 1300 | 13585 |  | 13585
Ny væg omkring brusenichen i kontoret | Bnord | 8 | 585 | 700 | 5380 |  | 5380
Skørt i loft hvor gammel væg mellem værelse og køkken var placeret | Bnord | 6 | 585 | 900 | 4410 |  | 4410
Lukning med Wdiplader omkring højskabe og køleskab | Bnord | 5 | 585 | 500 | 3425 |  | 3425
Nyt nedhængt loft i gang og køkken (Ikke i spisestuen) | Bnord | 15 | 585 | 1200 | 9975 |  | 9975
Nyt nedhængt loft i bad | Bnord | 8 | 585 | 750 | 5430 |  | 5430
Påføring af gips omkring gamle ventilations kerner 2 stk. | Bnord | 8 | 585 | 600 | 5280 |  | 5280
Montering og tilpasning af eksisterende dør til nyt badeværelse | Bnord | 7 | 585 | 400 | 4495 |  | 4495
Optrin fra entre til badeværelses gulv | Bnord | 4 | 585 | 300 | 2640 |  | 2640
Gennemgang af 3 døre, så de kan lukke | Bnord | 7 | 585 | 300 | 4395 |  | 4395
Skal dørgreb og toilet besætning skiftes?
Snedker / Køkken | [8 empty] | 229776.93
Indkøb af badeværelsesmøbel (Afsat beløb 3.500 Kr.) | Bnord |  |  |  | 3500 | 17% | 4095
Opsætning og fugning af badeværelsesmøbel | Bnord | 4 | 585 | 150 | 2490 |  | 2490
Indkøb af skabselementer fra IKEA inkl. hængsler, fragt og opbæring (afsat beløb 20.000) | IKEA |  |  |  | 20000 | 17% | 23400 |  |  | Fremskaf pris fra IKEA
Samling af Elementer fra IKEA | Bnord | 8 | 585 |  | 4680 |  | 4680
Indkøb af træskuffer fra &Shufle | &Shufl |  |  |  | 23063 | 17% | 26983.71 |  |  | Pris fra &Shufl
Indkøb af fronter, sokler og tilsætning fra &Shufle | &Shufl |  |  |  | 45530 | 17% | 53270.1 |  |  | Pris fra &Shufl
Fragt, modtagelse og opbæring af &Shufl | Bnord |  |  |  | 2400 |  | 2400
Montering og fugning af køkken samt montage af BORA Emfang | Bnord | 30 | 585 | 1500 | 19050 |  | 19050
Indkøb og montering af bordplade, 5 mm stål | DBS |  |  |  | 37800 | 17% | 44226 |  |  | Pris fra &Shufl
Indkøb, levering og opbæring af hårde hvidevarer | W. Away |  |  |  | 27964 | 17% | 32717.88 |  |  | Pris fra &Shufl
Indkøb af Bora Emhætte | &Shufl |  |  |  | 14072 | 17% | 16464.24 |  |  | Pris fra &Shufl
Murer | [8 empty] | 94910
Blænding af dør mod bagtrappe i gasbeton | Bnord | 8 | 585 | 900 | 5580 |  | 5580
Blænding af dør mod trappe i gasbeton | Bnord | 8 | 585 | 900 | 5580 |  | 5580
Nye "skarpe" fasle i dør mellem stue og spisestue | Bnord | 6 | 585 | 450 | 3960 |  | 3960
Lukke El-riller i vægge | Bnord | 15 | 585 | 800 | 9575 |  | 9575
Puds rep. Efter nedrivningsarbejder | Bnord | 7 | 585 | 600 | 4695 |  | 4695
Puds rep. Efter nedtagning af fliser på vægge i kontor | Bnord | 5 | 585 | 400 | 3325 |  | 3325
Lukning af 2. stk. vindues nicher i badeværelse med gasbeton | Bnord | 5 | 585 | 400 | 3325 |  | 3325
Rep af støbning i etagedæk mod underbo | Bnord | 4 | 585 | 200 | 2540 |  | 2540
Udlægning af Wediplader på gulv | Bnord | 6 | 585 | 1200 | 4710 |  | 4710
Støbe fald i bruseniche | Bnord | 2 | 585 | 2700 | 3870 |  | 3870
Spartling af gulvvarme | Bnord | 4 | 585 | 1200 | 3540 |  | 3540
Vådrum gulv og alle vægge | Bnord | 8 | 585 | 2400 | 7080 |  | 7080
Udlægning af gulvfliser i badeværelse | Bnord | 8 | 585 | 800 | 5480 |  | 5480
Opsætning af fliser på alle vægge i badeværelset | Bnord | 30 | 585 | 1200 | 18750 |  | 18750
Indkøb af fliser og klinker (Afsat beløb 6.000 kr.) | Bnord |  |  |  | 6000 | 17% | 7020
Fugning af fliser med hård og blød fuge | Bnord | 8 | 585 | 1200 | 5880 |  | 5880
EL |  |  |  |  | 60000 | 17% | 70200 |  | 70200 | Indhent tilbud fra EL-Entreprisen
Demontering af gammelt el, opsætning af byggestrøm | EL | [8 empty] | Kontrol pris gammelt tilbud
Nedtagning og afmelding af 1. stk. el-tavle | EL
Opgradering af eks. Eltavle | EL
Nye elinstallationer i hele boligen trukket i vægge. Omfang som krav i Bekendtgørelsen | EL
Ny ventilator i badeværelset tilsluttet på gammel udluftning | EL
5 nye spots på badeværelset | EL
Gulvvarme på badeværelset | EL
Nedlægning af 1. stk. dørtelefon | EL
Udtag til Hårdehvidevarer | EL
Montage og tilslutning af hårde hvidevarer inkl. vaskemaskine | EL
2 ekstra lampe udtag i køkken | EL
Er der 400V i EL-Tavlen?
VVS |  |  |  |  | 63250 | 17% | 74002.5 |  | 74002.5 | Pris fra Ferrotex
Demontering af gammle installationer, opsætning af byggevand
Nye vand og afløbsinstallationer i badeværelse
Nye vand og afløbsinstallationer i køkken inkl. vaskemaskine
Nedtagning af gasinstallationer/måler
Nedtagning og afpropning af 2 stk. radiatorer placeret højt i køkken
Nedtagning af radiator i kontor
Opsætning af ny radiator under vindue i kontor
Unidrain Custom 80 cm
Toilet cisterne til hængetoilet
Montering af hårde hvidevarer, inkl. vaskemaskine
Montering af sanitet, spejl, kroge og div. på badeværelset
Sanitet | [8 empty] | 12402 | Pris fra Ferrotex
Brusearmatur (Afsat beløb 4.500) |  |  |  |  | 4500 | 17% | 5265
Håndvask armatur i badeværelset (Afsat beløb 1.000) |  |  |  |  | 1000 | 17% | 1170
Håndvask armatur i køkken (Afsat beløb 1.500) |  |  |  |  | 1500 | 17% | 1755
Toilet og toiletsæde (Afsat beløb 2.400) |  |  |  |  | 2400 | 17% | 2808
Kroge, toiletrulleholder(Afsat beløb 600) |  |  |  |  | 600 | 17% | 702
Skylleknap til toilet (Afsat pris 600 kr.) |  |  |  |  | 600 | 17% | 702
Vask i køkken er Inkluderet i køkkenpris
Vask i badeværelse er Inkluderet i pris for vaskemøbel
Maler |  |  |  |  | 73000 | 17% | 85410 |  | 95940 | Pris fra Maler sat til 82.000 Kr.
Vægge : Nedrensning af tapet, sprtling, filt og maling | [9 empty] | Oprindelig pris var 87.280
Lofter : sprtling og maling
Træværk og rør : Let slipning, spartling, fugning og maling
Døre : Let slipning, spartling, fugning og maling
Lukning af huller og maling af loft hos underbo efter nedtagning af gasinstallationer |  |  |  |  | 3500 | 17% | 4095
Maler reperationer i trapperum og på bagtrappe efter blænding af dør (flere farver) |  |  |  |  | 5500 | 17% | 6435
er er 2 værelser hvor der ikke udføres malerarbejde
Vinduer og altandøre malet ikke
Hoveddør males ikke
Tillæg hvis der skal males med farver
Fradrag for udførsel af byggeprogram | [8 empty] | -10412.5
[8 empty] | Pris ekskl. moms = | 793493.68
[8 empty] | Moms = | 198373.42
[8 empty] | Pris inkl. moms = | 991867.1

## Kalk (Gammel2)
Budget - Røddiggade 10 3 sal. tv. Og 10. 3 sal. th.
Dato: 2025.02.20 - Byggeselskabet Nord ApS | FAG | Timer/Antal | Takst | Materialer | Kostpris | Påslag | Tilbud |  | Tilbud
Projekt
Projektledelse | Bnord |  |  |  | 12000 |  | 12000 |  | 70284
Affald, Big bag afhentning | Bnord |  |  |  | 12000 | 17% | 14040
Rengøring og afdækning i byggeperioden | Bnord |  |  |  | 2000 |  | 2000
Håndværkerrengøring i bolig ved aflevering | Bnord |  |  |  | 3200 | 17% | 3744
Ingeniør : Statisk beregning og tegninger af bærende bjælke | Ingholt |  |  |  | 20000 | 10% | 22000 |  |  | Pris Ingholt d. 15.05
Ingeniør : Certificering af konstruktion samt start- og sluterklæring | Ingholt |  |  |  | 15000 | 10% | 16500 |  |  | Pris Ingholt d. 15.05
Det forudsættes, at håndværkere kan benytte toilet i gården
Bygherre varetager varslinger af beboere i ejendommen
Konstruktion | [8 empty] | 65575
Leje og transport af Jokker og rørstøtter | Bnord |  |  |  | 2000 |  | 2000
Udførsel af midlertidig afstivning | Bnord | 15 | 585 | 900 | 9675 |  | 9675
Nedtagning af murværk mod trapper, og ommuring af 3 skifter murværk | Bnord | 15 | 585 | 3000 | 11775 |  | 11775
Hultagning til bjælke | Bnord | 4 | 585 |  | 2340 |  | 2340
Indkøb af stålbjælke og vederlagsplader | Bnord |  |  |  | 6500 | 17% | 7605
Montage af stålbjælke og overmuring | Bnord | 4 | 550 |  | 2200 |  | 2200
Nedtagning og bortskaffelse af bærendevæg | Bnord | 15 | 550 |  | 8250 |  | 8250
Puds reperation på fortrappe og bagtrappe pga. ommuring | Bnord | 6 | 550 | 800 | 4100 |  | 4100
Brandsikring af stålbjælke | Bnord | 10 | 550 | 1500 | 7000 |  | 7000
Dokumentation udførelse | Bnord |  |  |  | 4000 |  | 4000
Rep. Af paneler i trappe opgang | Bnord | 3 | 550 | 300 | 1950 |  | 1950
Maling af reparationer på fortrappe og bagtrappe | Maler |  |  |  | 4000 | 17% | 4680
Nedrivning og bortskaffelse | [8 empty] | 43450
Nedrivning af fliser og inventar på 2 badeværelser | Bnord | 15 | 550 |  | 8250 |  | 8250
Opbankning af gulve på 2 badeværelser | Bnord | 8 | 550 |  | 4400 |  | 4400
Nedrivning af væg mellem værelse og gl. køkken (Ny spisestue) | Bnord | 10 | 550 |  | 5500 |  | 5500
Nedrivning af væg mellem og gl. badeværelser og gang | Bnord | 15 | 550 |  | 8250 |  | 8250
Nedrivning af væg mellem gl. køkken og entre i begge lejligheder | Bnord | 12 | 550 |  | 6600 |  | 6600
Nedrivning af dør, lysninger og indfatninger mellem ny spisesue og stuen | Bnord | 4 | 550 |  | 2200 |  | 2200
Nedrivning af køkken og fliser på vægge i køkken | Bnord | 15 | 550 |  | 8250 |  | 8250
Gulve | [8 empty] | 52650
Optag gulv i entré og køkken (ca. 13. m2) | Ravn |  |  |  | 45000 | 17% | 52650 |  |  | Indhent pris fra RAVN
Lægning af nye fyrretræs gulvbrædder i gang og køkken, opretning af gulve med lasker | Ravn | [8 empty] | Indhent pris fra RAVN
Lukning af "hul" i gulv mellem stue og spisestue | Ravn | [8 empty] | Indhent pris fra RAVN
Slibning af nye og gamle gulve (ca. 80 m2) | Ravn | [8 empty] | Indhent pris fra RAVN
Ludbehandling og 3 gange lakering (ca. 80 m2) | Ravn | [8 empty] | Indhent pris fra RAVN
Slibning , lud og lak på 6 dørtrin | Ravn | [8 empty] | Indhent pris fra RAVN
Afdækning af gulve med gulvpap | Ravn | [8 empty] | Indhent pris fra RAVN
Opsætning af hvide lister i træ mellem gulve og fodpaneler | Ravn | [8 empty] | Indhent pris fra RAVN
Tømrer | [8 empty] | 77040 | Kontrol gammelt tilbud
Opsætning af fodpaneler i Entré, køkken og kontor (15 cm høje) ca. 27 lbm | Bnord | 15 | 585 | 2700 | 11475 |  | 11475
Optagning af gulv, indskudsbrædder og ler i badeværelsesudviddelsen | Bnord | 5 | 585 |  | 2925 |  | 2925
Afstivning af gulv mod ny bruseniche | Bnord | 2 | 585 | 200 | 1370 |  | 1370
Brandgips, isolering og spåndtræsgulv i badeværelsesudviddelsen | Bnord | 3 | 585 | 500 | 2255 |  | 2255
Nye væg mellem nyt bad og gang | Bnord | 21 | 585 | 1300 | 13585 |  | 13585
Ny væg omkring brusenichen i kontoret | Bnord | 8 | 585 | 700 | 5380 |  | 5380
Skørt i loft hvor gammel væg mellem værelse og køkken var placeret | Bnord | 6 | 585 | 900 | 4410 |  | 4410
Lukning med Wdiplader omkring højskabe og køleskab | Bnord | 5 | 585 | 500 | 3425 |  | 3425
Nyt nedhængt loft i gang og køkken (Ikke i spisestuen) | Bnord | 15 | 585 | 1200 | 9975 |  | 9975
Nyt nedhængt loft i bad | Bnord | 8 | 585 | 750 | 5430 |  | 5430
Påføring af gips omkring gamle ventilations kerner 2 stk. | Bnord | 8 | 585 | 600 | 5280 |  | 5280
Montering og tilpasning af eksisterende dør til nyt badeværelse | Bnord | 7 | 585 | 400 | 4495 |  | 4495
Optrin fra entre til badeværelses gulv | Bnord | 4 | 585 | 300 | 2640 |  | 2640
Gennemgang af 3 døre, så de kan lukke | Bnord | 7 | 585 | 300 | 4395 |  | 4395
Skal dørgreb og toilet besætning skiftes?
Snedker / Køkken | [8 empty] | 226309.05
Indkøb af badeværelsesmøbel (Afsat beløb 3.500 Kr.) | Bnord |  |  |  | 3500 | 17% | 4095
Opsætning og fugning af badeværelsesmøbel | Bnord | 4 | 585 | 150 | 2490 |  | 2490
Indkøb af skabselementer fra IKEA inkl. hængsler, fragt og opbæring | IKEA |  |  |  | 20000 | 17% | 23400 |  |  | Fremskaf pris fra IKEA
Samling af Elementer fra IKEA | Bnord | 8 | 585 |  | 4680 |  | 4680
Indkøb af træskuffer fra &Shufle | &Shufl |  |  |  | 23063 | 17% | 26983.71 |  |  | Pris fra &Shufl
Indkøb af fronter, sokler og tilsætning fra &Shufle | &Shufl |  |  |  | 45530 | 17% | 53270.1 |  |  | Pris fra &Shufl
Fragt, modtagelse og opbæring af &Shufl | Bnord |  |  |  | 2400 |  | 2400
Montering og fugning af køkken samt montage af BORA Emfang | Bnord | 30 | 585 | 1500 | 19050 |  | 19050
Indkøb og montering af bordplade, 5 mm stål | DBS |  |  |  | 37800 | 17% | 44226 |  |  | Fremskaf pris fra Dansk bolig stål
Indkøb, levering og opbæring af hårde hvidevarer | W. Away |  |  |  | 25000 | 17% | 29250 |  |  | Fremskaf pris fra White Away
Indkøb af Bora Emhætte | &Shufl |  |  |  | 14072 | 17% | 16464.24 |  |  | Pris fra &Shufl
Murer | [8 empty] | 94910
Blænding af dør mod bagtrappe i gasbeton | Bnord | 8 | 585 | 900 | 5580 |  | 5580
Blænding af dør mod trappe i gasbeton | Bnord | 8 | 585 | 900 | 5580 |  | 5580
Nye "skarpe" fasle i dør mellem stue og spisestue | Bnord | 6 | 585 | 450 | 3960 |  | 3960
Lukke El-riller i vægge | Bnord | 15 | 585 | 800 | 9575 |  | 9575
Puds rep. Efter nedrivningsarbejder | Bnord | 7 | 585 | 600 | 4695 |  | 4695
Puds rep. Efter nedtagning af fliser på vægge i kontor | Bnord | 5 | 585 | 400 | 3325 |  | 3325
Lukning af 2. stk. vindues nicher i badeværelse med gasbeton | Bnord | 5 | 585 | 400 | 3325 |  | 3325
Rep af støbning i etagedæk mod underbo | Bnord | 4 | 585 | 200 | 2540 |  | 2540
Udlægning af Wediplader på gulv | Bnord | 6 | 585 | 1200 | 4710 |  | 4710
Støbe fald i bruseniche | Bnord | 2 | 585 | 2700 | 3870 |  | 3870
Spartling af gulvvarme | Bnord | 4 | 585 | 1200 | 3540 |  | 3540
Vådrum gulv og alle vægge | Bnord | 8 | 585 | 2400 | 7080 |  | 7080
Udlægning af gulvfliser i badeværelse | Bnord | 8 | 585 | 800 | 5480 |  | 5480
Opsætning af fliser på alle vægge i badeværelset | Bnord | 30 | 585 | 1200 | 18750 |  | 18750
Indkøb af fliser og klinker (Afsat beløb 6.000 kr.) | Bnord |  |  |  | 6000 | 17% | 7020
Fugning af fliser med hård og blød fuge | Bnord | 8 | 585 | 1200 | 5880 |  | 5880
EL |  |  |  |  | 60000 | 17% | 70200 |  | 70200 | Indhent tilbud fra EL-Entreprisen
Demontering af gammelt el, opsætning af byggestrøm | EL | [8 empty] | Kontrol pris gammelt tilbud
Nedtagning og afmelding af 1. stk. el-tavle | EL
Opgradering af eks. Eltavle | EL
Nye elinstallationer i hele boligen trukket i vægge. Omfang som krav i Bekendtgørelsen | EL
Ny ventilator i badeværelset tilsluttet på gammel udluftning | EL
5 nye spots på badeværelset | EL
Gulvvarme på badeværelset | EL
Nedlægning af 1. stk. dørtelefon | EL
Udtag til Hårdehvidevarer | EL
Montage og tilslutning af hårde hvidevarer inkl. vaskemaskine | EL
2 ekstra lampe udtag i køkken | EL
Er der 400V i EL-Tavlen?
VVS |  |  |  |  | 65000 | 17% | 76050 |  | 76050 | Indhent tilbud fra Ferrotex
Demontering af gammle installationer, opsætning af byggevand
Nye vand og afløbsinstallationer i badeværelse
Nye vand og afløbsinstallationer i køkken inkl. vaskemaskine
Nedtagning af gasinstallationer/måler
Nedtagning og afpropning af 2 stk. radiatorer placeret højt i køkken
Nedtagning af radiator i kontor
Opsætning af ny radiator under vindue i kontor
Unidrain Custom 80 cm
Toilet cisterne til hængetoilet
Montering af hårde hvidevarer, inkl. vaskemaskine
Montering af sanitet, spejl, kroge og div. på badeværelset
Sanitet | [8 empty] | 12402
Brusearmatur (Afsat beløb 4.500) |  |  |  |  | 4500 | 17% | 5265
Håndvask armatur i badeværelset (Afsat beløb 1.000) |  |  |  |  | 1000 | 17% | 1170
Håndvask armatur i køkken (Afsat beløb 1.500) |  |  |  |  | 1500 | 17% | 1755
Toilet og toiletsæde (Afsat beløb 2.400) |  |  |  |  | 2400 | 17% | 2808
Kroge, toiletrulleholder(Afsat beløb 600) |  |  |  |  | 600 | 17% | 702
Skylleknap til toilet (Afsat pris 600 kr.) |  |  |  |  | 600 | 17% | 702
Vask i køkken er Inkluderet i køkkenpris
Vask i badeværelse er Inkluderet i pris for vaskemøbel
Maler |  |  |  |  | 70000 | 17% | 81900 |  | 92430 | Indhent tilbud fra Maler
Vægge : Nedrensning af tapet, sprtling, filt og maling
Lofter : sprtling og maling
Træværk og rør : Let slipning, spartling, fugning og maling
Døre : Let slipning, spartling, fugning og maling
Lukning af huller og maling af loft hos underbo efter nedtagning af gasinstallationer |  |  |  |  | 3500 | 17% | 4095
Maler reperationer i trapperum og på bagtrappe efter blænding af dør (flere farver) |  |  |  |  | 5500 | 17% | 6435
Vinduer og altandøre malet ikke
Hoveddør males ikke
Tillæg hvis der skal males med farver
-7000
Fradrag for udførsel af byggeprogram
[8 empty] | Pris ekskl. moms = | 881300.05
[8 empty] | Moms = | 220325.0125
[8 empty] | Pris inkl. moms = | 1101625.0625

## Bordplade
&Shufl | 37800
Bordpladefabrikken | 41776

## Sammenligning med priser stuen
Tildannet pris fra Rødingegade arbejder i stuen
Kontrakt | 452532.75
Tilkøb | 28012
Ingeniør : Certificering af konstruktion samt start- og sluterklæring | 9300
Billigere konstruktions løsning | -50000
Køkken | 226309.05
Malerarbejde | 85995
Nye gulve i stedet for linoleum | 20000
Ingen Orbital bruser | -15000
Mere affald | 9000
Dyrer projektledelse | 9000
775148.8
795736
Merpris | 20587.2