## Kalk
Tilbud H.P. Ørums gade 27
Dato: 2023.10.26 - Byggeselskabet Nord ApS | FAG | Timer/Antal | Takst | Materialer | Kostpris | Påslag | Tilbud |  | Tilbud | Stade | Aconto 1 | Stade | Aconto 2 | Stade | Aconto 3
Projektledelse, Dokumentation og Administration | [8 empty] | 13000 | 50% | 6500 | 80% | 10400 | 95% | 12350
Projektledelse, Dokumentation og Administration | Bnord |  |  |  | 5000 |  | 5000
Affald | Bnord |  |  |  | 6000 |  | 6000
Rengøring af kælder | Bnord |  |  |  | 2000 |  | 2000
Det forudsættes at håndværkere har adgang til toilet i byggeperioden | Bygherre
Nedrivning | [8 empty] | 22120 | 100% | 22120 | 100% | 22120 | 100% | 22120
Nedrivning af gammelt badeværelse inkl. opbankning af gulv | Bnord | 26 | 520 | 500 | 14020 |  | 14020
Nedtagning af loft og rensning og blotlægning af bærende træ bjælker | Bnord | 15 | 520 | 300 | 8100 |  | 8100
Tømrer/Glarmester: | [8 empty] | 53440 | 15% | 8016 | 80% | 42752 | 100% | 53440
Etablering af nyt loft imellem de bærende bjælker | Bnord | 30 | 520 | 1500 | 17100 |  | 17100
Opbygning af fortsatsvæg | Bnord | 15 | 520 | 2000 | 9800 |  | 9800
Ny rørkasse ved køkken faldstammen | Bnord | 4 | 520 | 800 | 2880 |  | 2880
Montering af nyt bademøbel, bordplade og vask | Bnord | 6 | 520 |  | 3120 |  | 3120
Indkøb af badeværelsesmøbel og bordplade med vask (træbordplade) Afsat beløb 8.000 kr. | Bnord |  |  | 8000 | 8000 |  | 8000
Montering af ny dør til badeværelse | Bnord | 6 | 520 | 2500 | 5620 |  | 5620
Toilet cisternekasse med topplade | Bnord | 6 | 520 | 1500 | 4620 |  | 4620
Udskiftning af glas samt plade i vindue til "sløret" glas | Glarmester |  |  |  | 2000 | 15% | 2300
Murer: | [8 empty] | 71650 | 0% | 0 | 50% | 35825 | 90% | 64485
Støbning af gulv i badeværelse og mellemgang | Bnord | 18 | 520 | 6000 | 15360 |  | 15360
Vådrumssikring | Bnord | 7.5 | 520 | 2400 | 6300 |  | 6300
Lukning af diverse el- og VVSriller | Bnord | 6 | 520 | 400 | 3520 |  | 3520
Pudsreperationer og opretning af vægge | Bnord | 14 | 520 | 800 | 8080 |  | 8080
Fliser på gulv og sokkelklinke | Bnord | 12 | 520 | 800 | 7040 |  | 7040
Fliser på væg, kun i bruseniche | Bnord | 20 | 520 | 1000 | 11400 |  | 11400
Hårde og bløde fuger | Bnord | 6 | 520 | 1000 | 4120 |  | 4120
indkøb af fliser og klinker (300 kr m²) | Bnord | 22 | 300 |  | 6600 | 15% | 7590
Opsætning af to gasbetonvægge, | Bnord | 12 | 520 | 2000 | 8240 |  | 8240
VVS: | [8 empty] | 98747.25 | 40% | 39498.9 | 80% | 78997.8 | 90% | 88872.525
Demontering af vand og varme installationer, samt mont. af midlertidig installation | Bnord | 7.5 | 600 | 500 | 5000 |  | 5000
Føring af nye fælles vand og varme installationer i gulvet. | Bnord | 30 | 600 | 14000 | 32000 |  | 32000
Omliggning af afløbsinstallationer i gulv | Bnord | 7.5 | 600 | 1200 | 5700 |  | 5700
Forberedelse af vand til håndvask, wc, orbital shower og vaskemaskine. | Bnord | 30 | 600 | 5000 | 23000 |  | 23000
Montering af vask, wc stativ orbital shower, vaskemaskine, tørretumbler. | Bnord | 7.5 | 600 | 600 | 5100 |  | 5100
Udskiftning af faldstamme til køkkenent igennem fundament. | Bnord | 4 | 600 | 13747.25 | 16147.25 |  | 16147.25
Levering og montering af Gulvvarme 1 kres. | Bnord | 10 | 600 | 4000 | 10000 |  | 10000
Montering af udendørshane | Bnord | 2 | 600 | 600 | 1800 |  | 1800
Sanitet: | [8 empty] | 39187.935 | 0% | 0 | 15% | 5878.1902 | 90% | 35269.1415
Bruser Orbital Shower inkl: (Orbital Unidrain, Håndbruser, Hovedbruser og Mixer) | Bnord |  |  | 25750 | 25750 | 20% | 30900
Toilet, skylleknap og Gebritcisterne (IFO spira art væghængt rimfree / ifo toiletsæde m. soft close) | Bnord |  |  | 5200 | 5200 | 15% | 5980
Handvask batteri - VVS nr. 1000175207 | Bnord |  |  | 1206.9 | 1206.9 | 15% | 1387.935
Kroge + diverse | Bnord |  |  | 800 | 800 | 15% | 920
Indkøb af vaskemaskine og tørretumbler er ikke med til tilbuddet
EL: | Bnord | [7 empty] | 23230 | 15% | 3484.5 | 70% | 16261 | 100% | 23230
Spot i badeværelse 6 stk | Bnord |  |  |  | 4500 | 15% | 5175
Ny Duka ventilator i badeværelse med varmegenindvinding | Bnord |  |  |  | 3200 | 15% | 3680
Oprydning i gamle el-installationer og demontering | Bnord |  |  |  | 3000 | 15% | 3450
Ekstra el-gruppe i tavle til Orbital | Bnord |  |  |  | 4500 | 15% | 5175
3 stikkontakter og lysafbryder | Bnord |  |  |  | 2500 | 15% | 2875
Udtag til vaskemaskine og tørretumbler | Bnord |  |  |  | 2500 | 15% | 2875
EL-udtag til spejlskab over vask. Spejlskab er ikke inkluderet i tilbudet | Bnord |  |  |  | 0 | 15% | 0
Maler: |  |  |  |  | 18000 | 15% | 20700 |  | 20700 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 20700
Spartling, flitning og maling af vægge | Maler
Spartling og maling af lofter | Maler
Maling af træværk | Maler
[8 empty] | Pris ekskl. moms = | 342075.185 | Stade d.d. | 79619.4 | Stade d.d. = | 212233.9902 | Stade d.d. = | 320466.6665
[8 empty] | Moms = | 85518.7962 | Moms = | 19904.85 | Aconto 1 = | -79619.4 | Aconto 1 = | -79619.4
[8 empty] | Pris inkl. moms = | 427593.9813 | Aconto 1 = | 99524.25 | Aconto 2 = | 132614.5902 | Aconto 2 = | -132614.5902
[8 empty] | Dekort = | -27594 |  |  | Moms = | 33153.6476 | Aconto 3 = | 108232.6763
[8 empty] | Aftalt pris inkl. moms = | 399999.9813 |  |  | Aconto 2 = | 165768.2378 | Moms = | 27058.1691
[14 empty] | Dekort = | -27594
[10 empty] | Rest inkl. moms = | 300475.7313 |  |  | Aconto 3 = | 107696.8453 | 372989.3331 | 27010.6481
[12 empty] | Rest inkl. moms = | 134707.4934
[14 empty] | Rest inkl. moms = | 27010.6481

## Ekstra arbejde
Tillægs- og fradragsarbejder H.P. Ørumsgade 27
1 | Asbestsanering af loft og rørisolering | 57523.2 | + Moms | Bygherre godkendt via mail | Faktureret 13.12.2023
2 | Asbestsanering af fliser og fælles areal | 48240 | + Moms | Bygherre godkendt via mail 13/12 | Faktureret 13.12.2023
3 | Asbest prøver 1 & 7 jf. "20231211 - asbest tidslinje inkl økonomi rev.2" | 3180 | + Moms | Bygherre godkendt via mail 13/12 | Faktureret 13.12.2023
4 | Udskiftning af vandstik | 24223.6 | + Moms | Bygherre godkendt via mail
5 | Shampoo hylde | 3300 | + Moms | Bygherre godkendt via mail 21/12
6 | Lys i Shampoo hylde | 1750 | + Moms | Bygherre godkendt via mail 21/12
7 | Fradrag for nedrivning udført af STS | -11600 | + Moms | Accepteret CB og Bygherre. 21.12.2023
8 | Indkøb af badeværelsesmøbel | -8000 | + Moms | Accepteret af Bnord
9 | Skift af svømmeventil I toilet i stue etagen | 580 | + Moms | Accepteret af Bygherre på dagen for udskift
10 | Duka ventil udskiftes med alm. Ventilator | -1200 | + Moms | Accepteret af Bnord
11 | Montering af ny cirkulationspumpe I fyrrumet | 5390 | + Moms | Accepteret af Bygherre på SMS til rr 5/2-2024
12 | Håndvask armatur og trykplade til wc | 3408 | + Moms | Accepteret af Bygherre på telefon til rr 19/2-2024
13 | Fradrag kroge og diverse | -920 | + Moms | Accepteret af Bnord
14 | Udskiftning af sikkerhedsventil på varmtvandsbehol.der | 850 | + Moms | Accepteret af Bygherre med Rune på pladsen
| Til fukturering = | 17781.6 | + Moms
NABO
1 | Afløb fra vaskemaskine, samt demontering af radiator (Nabo) | 1500 | + Moms | Accepteret af Bygherre på adressen.

## Asbest sanering
Tilbud - H.P. Ørumsgade 27 - Asbest sanering Rev.1 | [8 empty] | Glostrup den: | 2024-12-06
| Fag | Timer/Antal | dage | Kostpris | Materialer | Påslag | Salgs pris | Tilbud |  | Tilbud
Byggeplads udgifter: | [9 empty] | 20838
Råden over vej til miljøvogn (københavns kommune) | Orbital |  |  | 0 | 4000 | 7.5% | 4300 | 4300
Anmeldse til kommunen om asbest arbejde | Orbital |  |  |  | 1750 |  | 1750 | 1750
Miljøvogn leje, inkl. levering montering og demontering samt afhentning. | Orbital | 188.73 | 10 | 1887.3 | 9000 | 7.5% | 9675 | 11563
Renhedsprøver efter endt sanerings arbejde. | Orbital |  |  | 0 | 3000 | 7.5% | 3225 | 3225
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
38616
Asbestsanering badeværelse: | Orbital |  |  | 0 | 23947.5 | 7.5% | 25743.5625 | 25744
Asbestsanering Fællesrum: | Orbital |  |  | 0 | 11973.75 | 7.5% | 12871.7812 | 12872
12872
12872
12872
12872
12872
12872
12872
12872
12872
12872
12872
12872
Tømrer: | [7 empty] | 12872 |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
12872
Gulv: | [7 empty] | 12872 |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
12872
VVS: | [7 empty] | 12872 |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital | [6 empty] | 12872
EL: | [7 empty] | 12872 |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
Maler: | [7 empty] | 12872 |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0 | 12872
Rabat ved samlet sanering af badeværelse loft og fællesrum (5% afslag) |  |  |  |  | 38616 | -5% |  | -1930.8 |  | -1930.8
[9 empty] | Pris ekskl, moms | 57523.2
[9 empty] | Moms | 14380.8
[9 empty] | Pris inkl. moms | 71904

## Asbest sanering omgang 2
Tilbud - H.P. Ørumsgade 27 - Asbest sanering | [8 empty] | Glostrup den: | 2023-11-06
| Fag | Timer/Antal | dage | Kostpris | Materialer | Påslag | Salgs pris | Tilbud |  | Tilbud | Pris er fundet frem: | VVS Nr
Byggeplads udgifter: | [9 empty] | 20838
| Orbital |  |  | 0 | 4000 | 7.5% | 4300 | 4300
| Orbital |  |  |  | 1750 |  | 1750 | 1750
| Orbital | 188.73 | 10 | 1887.3 | 9000 | 7.5% | 9675 | 11563
| Orbital |  |  | 0 | 3000 | 7.5% | 3225 | 3225
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
25744
| Orbital |  |  | 0 | 23947.5 | 7.5% | 25743.5625 | 25744
59454
Tømrer: | [9 empty] | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
Gulv: | [9 empty] | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
VVS: | [9 empty] | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
Orbital
EL: | [9 empty] | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Maler: | [9 empty] | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
| Orbital |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | Pris ekskl, moms | 46582
[9 empty] | Moms | 11645.5
[5 empty] | 41697.5 |  | 2996.0625 |  | Pris inkl. moms | 58227.5
3894
| Sanerings pris | 44800
| 7,5% påslag | 3360 | [8 empty] | 112.5
| i alt ex moms | 48160
| moms | 12040
| Pris inkl moms | 60200 | [8 empty] | 711.1111

## Tidsforløb ASBEST
| HP Ørumsgade 27 |  |  | November | [29 empty] | December
| Byggeselskabet nord - 06 december 2023 | [7 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48
|  |  |  | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F
pos. | Forløb | Prøver | Aktør | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
| Arbejdet påbegyndes |  | Bnord | bar: O 1
1 | Asbest mistænkes loftplader og rør isolering. | 2 | Bnord | bar: T 2
| Asbest konstateres loftplader og rør isolering. |  | DM | bar: F 3
| Fliser på badeværelset bankes ned. |  | Bnord | bar: F 3; 45 M 6 to 45 O 8
2 | Pris for asbestsanering af rør og loft modtages. |  | Bnord | bar: 45 M 6
| Pris for asbestsanering af rør og loft godkendes af BH |  | Bygherrer | bar: 45 T 7
| Asbest sanering af rør og loft igangsættes med start 20/11 |  | Bygherrer | bar: 45 T 7
3 | Asbest mistænkes i fliseklæb | 2 | Bygherrer | bar: 45 T 9
4 | Bygherrer møde om asbest håntering af loft og rørisolering. | 3 | Bnord | bar: 46 T 14
| Asbest konstateres i fliseklæb |  | STS | bar: 46 T 14
| Beboermøde med Bnord og STS om asbest spredning |  | Bnord/STS | bar: 46 F 17
| Miljø vogn ankomst |  | Bnord | bar: 47 M 20
| Opbygning af sluser |  | STS | bar: 47 M 20
| Saneringsarbejdet begynder (renhedsprøver indeholdt i pris) |  | STS | bar: 47 T 21 to 47 F 24; 48 M 27 to 48 O 29
5 | Prøver taget i trappe opgang | 3 | STS | bar: 47 T 23
6 | Pris modtaget fra STS på asbest sanering fliser og klinker |  | STS | bar: 47 F 24
| Renhedsprøver modtaget og godkendt |  | STS | bar: 48 T 28
7 | Prøve taget af beton gulv og fundet negativ | 1 | Bnord | bar: 48 O 29
| Antal prøver | 11
| Økonomi Udgår |  | Udgår
1 | Prøver af loft og rør isolering (1 alm og 1 haste) |  | 1987.5
2 | Asbest sanerings rørisolering og loftplader |  | 57523.2 | T 2: Bygherrer godkendt
3 | Prøver af fliseklæb og gulv (2 haste) |  | 2385
4 | Prøver af kælderrum (3 haste) |  | 3577.5
5 | Prøver af trappeopgang (3 haste) |  | 3577.5
6 | Asbest sanerings fliser og fællesarelaer |  | 60880
7 | Asbest prøver af beton gulv (1 haste) |  | 1192.5
|  | I alt | 131123.2
| Økonomi Rev. 2 |  | Pris eskl moms
1 | Prøver af loft og rør isolering (1 alm og 1 haste) | 2 | 1987.5
2 | Asbest sanerings rørisolering og loftplader |  | 57523.2 | T 2: Bygherrer godkendt
3 til 6 | Asbest sanerings fliser og fællesarelaer inklusiv alle STS prøver | 8 | 48240
7 | Prøve taget af beton gulv og fundet negativ | 1 | 1192.5
|  | I alt | 108943.2
|  | moms | 27235.8
|  | i alt Inkls moms | 136179

## Brugsvand og udendørsgane
Tilbud - H.P. Ørumsgade 27 | [8 empty] | Glostrup den: | 2024-12-06
| Fag | Timer/Antal | dage | Kostpris | Materialer | Påslag | Salgs pris | Tilbud |  | Tilbud
Udendørs hane: | [9 empty] | 4420
Montering af udedørs hane | Orbital | 4 | 600 | 2400 |  | 15% | 0 | 2400
Udendørshane | Orbital |  |  | 0 | 400 | 15% | 460 | 460
Monterimg af inspektionsmlem 15x15 og lukning af hul til fiske af rør | Orbital | 2 | 550 | 1100 | 400 | 15% | 460 | 1560
[9 empty] | Pris ekskl, moms | 4420
[9 empty] | Moms | 1105
[9 empty] | Pris inkl. moms | 5525
Cirkulations pumpe: | [9 empty] | 5390
Montering af cirkulations pumpe | Orbital | 4 | 600 | 2400 | 1200 | 15% | 1380 | 3780
Pumpe: Grundfos Comfort UP 15-14B PM | Orbital |  |  | 0 | 1400 | 15% | 1610 | 1610
[9 empty] | Pris ekskl, moms | 5390
[9 empty] | Moms | 1347.5
[9 empty] | Pris inkl. moms | 6737.5

## Fremskrivning
Ind
Economic | -1323
Rest | 21609
Ekstra | 16932
Nabo | 1500
38718
Ud
VVS, ekstra arp. | 3536
jordstik | 21000
el-arb | 20000
Mont. Bademøbel | 2700
47236
Total | -8518

## Ark1
Tilkøb:
Køkken armatur | 2960
Trykplade | 1735.2
inkls 15% påslag | 704.28
Med i tilbud:
Håndvask batteri | 1388
Trykplade | 603.75
Mere omkostning | 3407.73
moms | 851.9325
i alt med moms | 4259.6625