## Budget 2023.10.21
Peter Bangs vej 67 st.th, 2000 Frederiksberg
21.10.2023 Byggeselskabet Nord ApS.
| FAG | Timer/Antal | Takst | Materialer | Kostpris | Påslag | Tilbud |  | Tilbud | Stade | Aconto 1 | Stade | Aconto 2 | Stade | Aconto 3
Projekt: | [8 empty] | 15270 | 65% | 9925.5 | 80% | 12216 | 90% | 13743
Projektledelse | Bnord |  |  |  | 4000 |  | 4000
Parkering | Bnord |  |  |  | 3500 |  | 3500
Affald | Bnord |  |  |  | 7000 | 11% | 7770
Nedrivning | [8 empty] | 20900 | 100% | 20900 | 100% | 20900 | 100% | 20900
Nedtagning af gammel køkken | Bnord | 8 | 550 | 0 | 4400 |  | 4400
Optagning af gulv i badeværelses udviddelsen | Bnord | 11 | 550 | 0 | 6050 |  | 6050
Optagning af linoleum i eksisterende køkken | Bnord | 4 | 550 | 0 | 2200 |  | 2200
Nedrivning af gammelt badeværelse | Bnord | 15 | 550 | 0 | 8250 |  | 8250
Tømrer: | [8 empty] | 87000 | 55% | 47850 | 90% | 78300 | 100% | 87000
Ny væg i gang med dør til værelse 2 | Bnord |  |  |  | 18000 |  | 18000
Ny væg ved vaskesøjle | Bnord |  |  |  | 7000 |  | 7000
Blænding af dør mellem nyt toilet og værelse 2 | Bnord |  |  |  | 4500 |  | 4500
Ny dør til værelse 1 fra gang | Bnord |  |  |  | 4500 |  | 4500
Delvis optagning af gulv og fodpaneler i nyt køkken | Bnord |  |  |  | 2000 |  | 2000
Udførsel af brandsikring i gulv i nyt køkken | Bnord |  |  |  | 4000 |  | 4000
lægning af gulv i nyt køkken og genetablering af fodpaneler | Bnord |  |  |  | 2500 |  | 2500
Brandsikring af udviddelsen af badeværelsesgulv | Bnord |  |  |  | 5000 |  | 5000
Ny let gulvskonstruktion i Wedi | Bnord |  |  |  | 10000 |  | 10000
Nedhængt loft i gang | Bnord |  |  |  | 6000 |  | 6000
Nedhængt loft i bad | Bnord |  |  |  | 9000 |  | 9000
Nedhængt loft i mellemgang | Bnord |  |  |  | 3500 |  | 3500
Cisternestativ til hængetoilet og rørkasse til faldstamme | Bnord |  |  |  | 7000 |  | 7000
Fodpaneler ved nye vægge og rep. Ved samlinger | Bnord |  |  |  | 4000 |  | 4000
Gulv: | [8 empty] | 28388.25 | 0% | 0 | 0% | 0 | 95% | 26968.8375
Efterskruning og spartling af gulv i entre og værelse 3 | Gulv |  |  |  | 2730 | 11% | 3030.3
Levering af trægulv Tarkett Pure - EG RUSTIC PLANK Plank 14 mm | Gulv |  |  |  | 6090 | 11% | 6759.9
Montering af nyt trægulv, i faldende forløb, fuldlimet. | Gulv
Lev. Og montering af fejelister ved døre og skinner hvor nødvendigt. | Gulv |  |  |  | 3575 | 11% | 3968.25
Afslibning samt 3 x lakering af gulve | Gulv |  |  |  | 8680 | 11% | 9634.8
Lev. og montering af hvide sandlister fyr langs eksisterende fodpaneler | Gulv |  |  |  | 2625 | 11% | 2913.75
Afdækning med 500 gr., gulvpap, tapet i samlinger | Gulv |  |  |  | 1875 | 11% | 2081.25
Snedker: | [8 empty] | 12765 | 0% | 0 | 50% | 6382.5 | 90% | 11488.5
Nyt skab ved eltavle, IKKE inkluderet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Badeværelsesmøbel (afsat beløb 10.000) | Bnord |  |  |  | 10000 | 11% | 11100
Hurtig gennemgang så at døre så de kan lukke | Bnord |  |  |  | 1500 | 11% | 1665
Skabsløsning ved vaskesøjle med overskabe, Ikke inkluderet i tilbud |  |  |  |  | 8000 | 11% | 0
[17 empty] | Afsat i tilbud = | 45000 | 11% | 49950 | + moms
Køkken: Samlet afsat beløb | [8 empty] | 138750 | 0% | 0 | 50% | 69375 | 70% | 97125 |  | Pris fra Reform = | 63265.6 | 11% | 70224.816 | + moms
Ikea køkken med skuffe indsatser (afsat beløb 15.000) | Bnord |  |  |  | 15000 | 11% | 16650 | [9 empty] | Merpris for køkkenlåger= |  |  | 20274.816 | + moms
Låger, frisider, sokler til IKEA køkken (afsat beløb 45.000) | Bnord |  |  |  | 45000 | 11% | 49950
Hårde hvidevarer (afsat beløb 25.000) | Bnord |  |  |  | 25000 | 11% | 27750
Bordplader + Vask (afsat beløb 20.000) | Bnord |  |  |  | 20000 | 11% | 22200
Køkkenmontage | Bnord |  |  |  | 20000 | 11% | 22200
Murer: | [8 empty] | 52259 | 20% | 10451.8 | 80% | 41807.2 | 100% | 52259
Spartling af gulvvarme | Bnord | 6 | 550 | 1500 | 4800 |  | 4800
Støbning af fald | Bnord | 4 | 550 | 400 | 2600 |  | 2600
Vådrumssikring | Bnord | 8 | 550 | 2400 | 6800 |  | 6800
Fliser på gulv og sokkelklinker | Bnord | 15 | 550 | 800 | 9050 |  | 9050
Fliser på væg og ved vindue | Bnord | 21 | 550 | 800 | 12350 |  | 12350
Indkøb af fliser 23 m2 inkl, spild (Afsat beløb 300 kr. pr. m2) | Bnord | 23 | 300 |  | 6900 | 11% | 7659
Fuger Hårde og bløde | Bnord |  |  |  | 3000 |  | 3000
Lukning af diverse el- og VVSriller | Bnord | 8 | 550 | 0 | 4400 |  | 3000
Pudsreperationer | Bnord | 8 | 550 | 0 | 4400 |  | 3000
VVS: | [8 empty] | 82914 | 65% | 53894.1 | 80% | 66331.2 | 80% | 66331.2 | Pris fra Blyme 72.000 kr.
Demontering | Bnord |  |  |  | 4500 |  | 4500
Flytning og udskiftning af radiator i nyt køkken | Bnord |  |  |  | 6500 |  | 6500
Ventilation fra væ. 2 til nyt køkken, med moter, udboring gennem væg | Bnord |  |  |  | 16514 |  | 16514
Vand og afløbsinstallation i køkken | Bnord |  |  |  | 1900 |  | 1900
Vand og afløbsinstallation i nyt bad | Bnord |  |  |  | 41500 |  | 41500
Rykning af faldstamme ind i hjørnet | Bnord |  |  |  | 12000 |  | 12000
Sanitet: | [8 empty] | 38517 | 30% | 11555.1 | 30% | 11555.1 | 60% | 23110.2
Bruser orbital, Hvid | Bnord |  |  |  | 27500 | 11% | 30525
Vaskemaskine + Tørretumbler (Ikke inkluderet i prisen) | Bnord | [5 empty] | 0
Toilet + skylleknap (Afsat beløb 2.400) | Bnord |  |  |  | 2400 | 11% | 2664
Handvask batteri (Afsat beløb 1.000) | Bnord |  |  |  | 1000 | 11% | 1110
Kroge + diverse (Afsat beløb 800) | Bnord |  |  |  | 800 | 11% | 888
Glasvinge (Afsat beløb 3.000 kr) | Bnord |  |  |  | 3000 | 11% | 3330
EL: |  |  |  |  | 71000 | 11% | 78810 |  | 78810 | 5% | 3940.5 | 75% | 59107.5 | 75% | 59107.5
Spot i badeværelse | EL
Ventilator i badeværelse | EL
Ny eL i badeværelse | EL
El-gulvvarme | EL
Spots i gang arealer | EL
Oprydning i el-installationer | EL
Opsætning og flytning af installationr i flere af de øvrige rum | EL
Maler: |  |  |  |  | 76000 | 11% | 84360 |  | 84360 | 0% | 0 | 0% | 0 | 80% | 67488
Spartling, flitning og maling af vægge (hvid) | Maler
Spartling og maling af kofter | Maler
Maling af træværk, rør og radiatorer (Hvid) | Maler
[8 empty] | Pris ekskl moms = | 639933.25
[8 empty] | Moms = | 159983.3125 | Aconto 1 = | 158517 | Stade d.d.= | 365974.5 | Stade d.d.= | 525521.2375
[8 empty] | Dekort pga. Orbital køb = | -25000 | Moms = | 39629.25 | Aconto 1 = | -158517 | Aconto 1 = | -158517
[8 empty] | Pris Inkl. moms= | 774916.5625 | Aconto 1 = | 198146.25 |  | 207457.5 | Aconto 2 = | -207457.5
[12 empty] | Moms = | 51864.375 | Aconto 3 = | 159546.7375
[10 empty] | Rest : | 576770.3125 | Aconto 2 = | 259321.875 | Moms = | 39886.6844
[14 empty] | Aconto 2 = | 199433.4219
[12 empty] | Rest : | 317448.4375
[14 empty] | Rest : | 118015.0156
118015

## Ekstra arbejde
Tillægs- og fradragsarbejder Peterbangsvej 67 st. th.
Note
1 | Tilkøb af 3 parts Tapwell armatur til hoved og håndbruser samt rist og ramme messing |  | 6034.4 | + Moms | aftalt på cafe møde 25/10
2 | Tilkøb af køkkenfronter fra Reform |  | 20275 | + Moms | Accept mail. D. 4.11.2023
3 | Tilkøb af ny radiator i stuen |  | 6500 | + Moms | Accept mail. D. 5.11.2023
4 | Spildtid VVS, 2 mand fra kl. 07.30 til 9.00 d. 6.11 pga. vi ikke måtte lukke for varmen |  | 1800 | + Moms | Bygeherre informeret d. 06.11.2023
5 | Pris på udførsel af radiator i værelse ved bagtrappe |  | 5500 | + Moms | Accept 14.11.2023
6 | Bortskaffelse af klædeskab i værelse (Rabat 1.000 kr.) |  | 0 | + Moms | CBL 09.11.2023
7 | Udførsel af shampoo hylde i bruseniche |  | 3500 | + Moms | Accept 14.11.2023
8 | Montage af større og mere kompliceret køkken med bænk |  | 0 | + Moms | CBL 09.11.2023
10 | Opsætning af væg i badeværelse ved Vaskemaskine og Tørretumbler |  | 4440 | + Moms | Pris godkendt Laura tel. Med træ i væg
11 | Tilkøb af el-installationer |  | 10545 | + Moms | Accept 28.11.2023
12 | Bygherre indkkøber hårde hvidevarer - Dekort 25.000 Kr. |  | -25000 | + Moms | Accept CB 29.11.2023
13 | Bygherre indkkøber badeværelsesmøbel med vask - Dekort 10.000 Kr. |  | -10000 | + Moms | Accept CB 29.11.2023
14 | Køkken bordplader + Vask (Dekort 20.000) |  | -20000 | + Moms | Accept CB 29.11.2023
15 | Ikea køkken med skuffe indsatser (afsat beløb 15.000) |  | -15000 | + Moms | Accept CB 29.11.2023
16 | Tilkøb af hvidpigmentering af gulve |  | 4473 | + Moms | Accept 18.12.2023
17 | Tilkøb af dyrer trægulve end afsat i tilbud. |  | 963 | + Moms | Accept 18.12.2023
18 | Maling af vægge i farver og opsætning af tapet |  | 8835 | + Moms | Accept 02.01.2023
19 | PCI Nano fuge |  | 910 | + Moms | Accept 02.01.2023
20 | Vinduesplade og blændplade på værelse ved bagtrappen |  | 2300 | + Moms | Aftalt over telefon
21 | Elefantfødder på indfatninger, 3 timer |  | 1650 | + Moms | Accepteret ved aflevering 12.02.2021
22 | Samling af mindre skuffer i IKEA 2 timer a 550 |  | 0 | + Moms | Accept CB 20.02.2024
23 | Opsætning af lamper, pris aftalt med bygherre 3500 + 11% + moms |  | 3885 | + Moms | Accept. Mundtligt d. 2.2.2024
24 | Opsætning af skab i entre 550 kr x 10 timer + 600 kr. i materialer |  | 6100 | + Moms | Accept
25 | Kørsel efter og Indkøb af vandlås 550 kr. 1 time + 300 kr. materialer |  | 850 | + Moms
|  | Sum = | 18560.4 | + Moms

## Budget 2023.10.17
Peter Bangs vej 67 st.th, 2000 Frederiksberg
20.10.2023 Byggeselskabet Nord ApS.
| FAG | Timer/Antal | Takst | Materialer | Kostpris | Påslag | Tilbud |  | Tilbud | Noter:
Projekt: | [8 empty] | 16550
Projektledelse | Bnord |  |  |  | 5000 |  | 5000
Parkering | Bnord |  |  |  | 3500 |  | 3500
Affald | Bnord |  |  |  | 7000 | 15% | 8050
Nedrivning | [8 empty] | 20900
Nedtagning af gammel køkken | Bnord | 8 | 550 | 0 | 4400 |  | 4400
Optagning af gulv i badeværelses udviddelsen | Bnord | 11 | 550 | 0 | 6050 |  | 6050
Optagning af linoleum i eksisterende køkken | Bnord | 4 | 550 | 0 | 2200 |  | 2200
Nedrivning af gammelt badeværelse | Bnord | 15 | 550 | 0 | 8250 |  | 8250
Tømrer: | [8 empty] | 87000
Ny væg i gang med dør til værelse 2 | Bnord |  |  |  | 18000 |  | 18000
Ny væg ved vaskesøjle | Bnord |  |  |  | 7000 |  | 7000
Blænding af dør mellem nyt toilet og værelse 2 | Bnord |  |  |  | 4500 |  | 4500
Ny dør til værelse 1 fra gang | Bnord |  |  |  | 4500 |  | 4500
Delvis optagning af gulv og fodpaneler i nyt køkken | Bnord |  |  |  | 2000 |  | 2000
Udførsel af brandsikring i gulv i nyt køkken | Bnord |  |  |  | 4000 |  | 4000
lægning af gulv i nyt køkken og genetablering af fodpaneler | Bnord |  |  |  | 2500 |  | 2500
Brandsikring af udviddelsen af badeværelsesgulv | Bnord |  |  |  | 5000 |  | 5000
Ny let gulvskonstruktion i Wedi | Bnord |  |  |  | 10000 |  | 10000
Nedhængt loft i gang | Bnord |  |  |  | 6000 |  | 6000
Nedhængt loft i bad | Bnord |  |  |  | 9000 |  | 9000
Nedhængt loft i mellemgang | Bnord |  |  |  | 3500 |  | 3500
Cisternestativ til hængetoilet og rørkasse til faldstamme | Bnord |  |  |  | 7000 |  | 7000
Fodpaneler ved nye vægge og rep. Ved samlinger | Bnord |  |  |  | 4000 |  | 4000
Gulv: | [8 empty] | 29411.25 | Pris fra Ravn
Efterskruning og spartling af gulv i entre og værelse 3 | Gulv |  |  |  | 2730 | 15% | 3139.5
Levering af trægulv Tarkett Pure - EG RUSTIC PLANK Plank 14 mm | Gulv |  |  |  | 6090 | 15% | 7003.5
Montering af nyt trægulv, i faldende forløb, fuldlimet. | Gulv
Lev. Og montering af fejelister ved døre og skinner hvor nødvendigt. | Gulv |  |  |  | 3575 | 15% | 4111.25
Afslibning samt 3 x lakering af gulve | Gulv |  |  |  | 8680 | 15% | 9982
Lev. og montering af hvide sandlister fyr langs eksisterende fodpaneler | Gulv |  |  |  | 2625 | 15% | 3018.75
Afdækning med 500 gr., gulvpap, tapet i samlinger | Gulv |  |  |  | 1875 | 15% | 2156.25
Snedker: | [8 empty] | 13225
Nyt skab ved eltavle, IKKE inkluderet |  |  |  |  | 0 |  | 0
Badeværelsesmøbel (afsat beløb 10.000) | Bnord |  |  |  | 10000 | 15% | 11500
Hurtig gennemgang så at døre så de kan lukke | Bnord |  |  |  | 1500 | 15% | 1725
Skabsløsning ved vaskesøjle med overskabe, Ikke inkluderet i tilbud |  |  |  |  | 8000 | 15% | 0
Køkken: Samlet afsat beløb | [8 empty] | 143750
Ikea køkken med skuffe indsatser (afsat beløb 15.000) |  |  |  |  | 15000 | 15% | 17250
Låger, frisider, sokler til IKEA køkken (afsat beløb 45.000) |  |  |  |  | 45000 | 15% | 51750
Hårde hvidevarer (afsat beløb 25.000) |  |  |  |  | 25000 | 15% | 28750
Bordplader + Vask (afsat beløb 20.000) |  |  |  |  | 20000 | 15% | 23000
Køkkenmontage |  |  |  |  | 20000 | 15% | 23000
Murer: | [8 empty] | 52535
Spartling af gulvvarme | Bnord | 6 | 550 | 1500 | 4800 |  | 4800
Støbning af fald | Bnord | 4 | 550 | 400 | 2600 |  | 2600
Vådrumssikring | Bnord | 8 | 550 | 2400 | 6800 |  | 6800
Fliser på gulv og sokkelklinker | Bnord | 15 | 550 | 800 | 9050 |  | 9050
Fliser på væg og ved vindue | Bnord | 21 | 550 | 800 | 12350 |  | 12350
Indkøb af fliser 23 m2 inkl, spild (Afsat beløb 300 kr. pr. m2) |  | 23 | 300 |  | 6900 | 15% | 7935
Fuger Hårde og bløde |  |  |  |  | 3000 |  | 3000
Lukning af diverse el- og VVSriller | Bnord | 8 | 550 | 0 | 4400 |  | 3000
Pudsreperationer | Bnord | 8 | 550 | 0 | 4400 |  | 3000
VVS: | [8 empty] | 82914
Demontering |  |  |  |  | 4500 |  | 4500
Flytning og udskiftning af radiator i nyt køkken |  |  |  |  | 6500 |  | 6500
Ventilation fra værele 2 til nyt køkken, med moter, udboring gennem væg |  |  |  |  | 16514 |  | 16514
Vand og afløbsinstallation i køkken |  |  |  |  | 1900 |  | 1900
Vand og afløbsinstallation i nyt bad |  |  |  |  | 41500 |  | 41500
Rykning af faldstamme ind i hjørnet |  |  |  |  | 12000 |  | 12000
Sanitet: | [8 empty] | 39905
Bruser orbital, Hvid |  |  |  |  | 27500 | 15% | 31625
Vaskemaskine + Tørretumbler (Ikke inkluderet i prisen) | [6 empty] | 0
Toilet + skylleknap (Afsat beløb 2.400) |  |  |  |  | 2400 | 15% | 2760
Handvask batteri (Afsat beløb 1.000) |  |  |  |  | 1000 | 15% | 1150
Kroge + diverse (Afsat beløb 800) |  |  |  |  | 800 | 15% | 920
Glasvinge (Afsat beløb 3.000 kr) |  |  |  |  | 3000 | 15% | 3450
EL: |  |  |  |  | 71000 | 15% | 81650 |  | 81650 | Pris fra elektrikker HHR
Spot i badeværelse
Ventilator i badeværelse
Ny eL i badeværelse
El-gulvvarme
Spots i gang arealer
Oprydning i el-installationer
Opsætning og flytning af installationr i flere af de øvrige rum
Maler: |  |  |  |  | 76000 | 15% | 87400 |  | 87400 | Aftalt pris med Malerfabrikken inkl. tapet nedtagning
Spartling, flitning og maling af vægge (hvid)
Spartling og maling af kofter
Maling af træværk, rør og radiatorer (Hvid)
[8 empty] | Pris ekskl moms = | 655240.25
[8 empty] | Moms = | 163810.0625
[8 empty] | Dekort pga. Orbital køb = | -25000
[8 empty] | Pris Inkl. moms= | 794050.3125 | De vil 775.000

## Budget 2023.10.03
Budgetoverslag
Peter Bangs vej 67 st.th, 2000 Frederiksberg
03.10.2023 Byggeselskabet Nord ApS.
Projekt: |  | 19500
Projektledelse | 8000
Parkering | 3500
Affald | 8000
Nedrivning |  | 20500
Nedtagning af gammel køkken | 5000
Optagning af gulv i badeværelses udviddelsen | 8000
Optagning af linoleum i eksisterende køkken | 3000
Nedrivning af gammelt badeværelse | 4500
Tømrer: |  | 87500
Ny væg i gang med dør til værelse 2 | 18000
Ny væg ved vaskesøjle | 7000
Blænding af dør mellem nyt toilet og værelse 1 | 4500
Ny dør til værelse 1 fra gang | 4500
Delvis optagning af gulv og fodpaneler i nyt køkken | 2000
Udførsel af brandsikring i gulv i nyt køkken | 4000
lægning af gulv i nyt køkken og genetablering af fodpaneler | 2500
Brandsikring af udviddelsen af badeværelsesgulv | 5000
Ny let gulvskonstruktion i Wedi | 10000
Nedhængt loft i gang | 6000
Nedhængt loft i bad | 9000
Nedhængt loft i mellemgang | 3500
Cisternestativ til hængetoilet | 3500
Fodpaneler ved nye vægge og rep. Ved samlinger | 8000
Gulv: |  | 25000
Aflibning af gulve
Lakering af gulve
Ekstra for aftagning af spartelmasse
Snedker: |  | 27000
Nyt skab ved eltavle, IKKE inkluderet | 0
Badeværelsesmøbel | 12000
Gennemgang af døre så de kan lukke | 3000
Skabsløsning ved vaskesøjle med overskabe | 12000
Køkken: |  | 145000
Ikea køkken med skuffe indsatser | 25000
Låger, frisider, sokler til IKEA køkken | 50000
Hårde hvidevarer | 25000
Bordplader + Vask | 22000
Køkken montage | 23000
Murer: |  | 57500
Vådrumssikring | 4000
Lukning af diverse el- og VVSriller | 7500
Pudsreperationer | 8000
Fliser på gulv | 10000
Fliser på væg | 25000
Fuger | 3000
VVS: |  | 61900
Demontering | 3500
Flytning og udskiftning af radiator i nyt køkken | 6500
Ventilation fra værele 2 til nyt køkken, med moter | 10000
Vand og afløbsinstallation i køkken | 1900
Vand og afløbsinstallation i nyt bad | 40000
Sanitet: |  | 53200
Bruser orbital | 40000
Vaskemaskine + Tørretumbler | 8000
Toilet + skylleknap | 3000
Handvask batteri | 1200
Kroge + diverse | 1000
EL: |  | 39700
Spot i badeværelse | 1500
Ventilator i badeværelse | 1200
EL i badeværelse | 8000
El-gulvvarme | 6000
Spots i gang arealer | 3000
Oprydning i el-installationer | 20000
Maler: |  | 95000 | 80750
Spartling, flitning og maling af vægge | 55000
Spartling og maling af kofter | 15000
Maling af træværk, rør og radiatorer | 25000
| Pris ekskl moms = | 631800
| Moms = | 157950
| Pris Inkl. moms= | 789750

## VVS
VVS: |  | 61900 |  | 82914
Demontering | 3500 |  | 4500
Flytning og udskiftning af radiator i nyt køkken | 6500 |  | 6500
Ventilation fra værele 2 til nyt køkken, med moter | 10000 |  | 16514 |  |  | med udboring igennem væg 9978857412
Vand og afløbsinstallation i køkken | 1900 |  | 1900
Vand og afløbsinstallation i nyt bad | 40000 |  | 41500
Rykning af faldstamme ind i hjørnet |  |  | 12000
Sanitet: |  | 53200 |  | 52900
Bruser orbital | 40000 |  | 37500
Vaskemaskine + Tørretumbler | 8000 |  | 8000
Toilet + skylleknap | 3000 |  | 5200
Handvask batteri | 1200 |  | 1200
Kroge + diverse | 1000 |  | 1000
|  | 115100 |  | 135814 | diff | 20714
Grohe Essence håndvaskarmatur, børstet messing
Varenummer: 701349118

## Fremskrivning
Tilgang
ECO |  |  | 2073
REST |  |  | 94412
Ekstra |  |  | 18810
115295
Afgang
El | 40250 | 71000 | 30750
el-Ekstra |  |  | 9500
El ekstra lamper |  |  | 3300
VVS | 45000 | 72000 | 27000
VVS ekstra |  |  | 10235
VVS fradrag, vi fjerner radiator |  |  | -2000
Maler | 40000 | 70440 | 30440
Maler ekstra |  |  | 7862.26
Montering af køkken - T. Hald |  |  | 15000
132087.26
|  | Dækning | -16792.26