## Ark1
Olesvej 6, 2830 Virum
Byggelseskabet Nord - 18.03.2024
| FAG | Timer/Antal | Takst | Materialer |  | Kostpris | Påslag | Tilbud |  | Tilbud
Projekt
Projektledelse | Bnord |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 14100
Affald, 4 big bag | Bnord |  |  |  |  | 4000 | 15% | 4600
Rengøring og afdækning | Bnord |  |  |  |  | 4500 |  | 4500
Ingeniør Notat, udføres af bygherre
Det forudsættes at håndværkere har adgang til toilet i byggeperioden
Nedrivning | [9 empty] | 18150
Opbankning af gammelt gulv i badeværelse og brusezonen | Bnord | 15 | 550 |  |  | 8250 |  | 8250
Nedtagning af fliser på vægge | Bnord | 12 | 550 |  |  | 6600 |  | 6600
Nedtagning af bademøbel og diverse inventar | Bnord | 4 | 550 |  |  | 2200 |  | 2200
Nedrivning af gammel rørkasse | Bnord | 2 | 550 |  |  | 1100 |  | 1100
Udtagning af dør til badeværelse (Udføres af bygherre)
Konstruktion | [9 empty] | 28200
Hultagning til nyt dørhul | Bnord | 10 | 550 | 650 |  | 6150 |  | 6150
- Oplægning af teglstensoverligger | Bnord | 4 | 550 | 1500 |  | 3700 |  | 3700
- Opmuring af false | Bnord | 4 | 550 | 1500 |  | 3700 |  | 3700
Hultagning mellem badeværelse og toilet | Bnord | 10 | 550 | 650 |  | 6150 |  | 6150
- Oplægning af teglstensoverligger | Bnord | 4 | 550 | 1500 |  | 3700 |  | 3700
- Opmuring af false og overligger | Bnord | 6 | 550 | 1500 |  | 4800 |  | 4800
Pris regnet efter at der ikke skal udføres midlertidig afstivning
Tømrer | [9 empty] | 48800
Blænding af dørhul mod gang | Bnord | 6 | 550 | 900 |  | 4200 |  | 4200
Opsætning af forsatsvæg ved toilet og vask | Bnord | 15 | 550 | 1600 |  | 9850 |  | 9850
Opsætning af forsatsvæg ved badekar / Placering af Orbital | Bnord | 6 | 550 | 600 |  | 3900 |  | 3900
Genopsætning af dør i nyt dørhul og indfatninger på en side | Bnord | 6 | 550 | 600 |  | 3900 |  | 3900
Vinduesplade ved vindue i toiletzonen | Bnord | 4 | 550 | 300 |  | 2500 |  | 2500
Forsatsvæg i toilet i kælder | Bnord | 8 | 550 | 800 |  | 5200 |  | 5200
Udskiftning af vinduer, s stk. (bygherre har indkøbt vinduerne) | Bnord | 15 | 550 |  |  | 8250 |  | 8250
Mørtelfuge | Bnord | 4 | 550 | 200 |  | 2400 |  | 2400
Transport og leje af rulle stillads | [5 empty] | 4500 |  | 4500
Diverse reparation i køkken, loft og rørkasse | Bnord | 6 | 550 | 800 |  | 4100 |  | 4100
Gipsarbejde på rørkasse i toilet i stueetagen, dette udgår
Der udføres ikke nedhængt lofter?
Murer | [9 empty] | 88100
Gasbeton opbygning ved badekar | Bnord | 8 | 550 | 700 |  | 5100 |  | 5100
Reparation af vægge efter nedtagning af fliser i toilet område | Bnord | 7 | 550 | 600 |  | 4450 |  | 4450
Opretning af vægge hvor der skal være fliser (I badezonen) | Bnord | 14 | 550 | 800 |  | 8500 |  | 8500
Udlægning af rionet | Bnord | 2 | 550 | 300 |  | 1400 |  | 1400
Støbning af gulv | Bnord | 10 | 550 | 2500 |  | 8000 |  | 8000
Vådrum | Bnord | 10 | 550 | 2400 |  | 7900 |  | 7900
Flisearbejde gulv og vægge | Bnord | 55 | 550 | 1800 |  | 32050 |  | 32050
Indkøb af fliser til vægge (19 m2 inkl. spild) Afsat 8.000 kr. | [5 empty] | 8000 | 15% | 9200
Indkøb af fliser til gulve og sokler (5,5 m2), (Sokkel 8 lbm) Afsat 10.000 kr. | [5 empty] | 10000 | 15% | 11500
EL | [9 empty] | 25875
Demontering af eksisterende installationer.
Installation og montering af 5 stk. lampeudtag. | [5 empty] | 22500 | 15% | 25875
Installation af 5 stk. bygherreleveret lamper.
Installation og montering af 1 stk. afbryder med undersiddende stikkontakt
Installation og montering af 1 stk. dobbelt stikkontakt.
Installation og montering af gulvvarme og termostat.
Installation og montering af strøm til Orbital brusesystem, inklusive indbygning af ny gruppeafbryder.
Stikkontakt i lille toilet
Ventilation genbruges
Lamper indkøbes af bygherre
Snedker/Glarmester | [9 empty] | 22783.6
Specialbygget brusevæg i matteret glas | Glar |  |  |  |  | 17464 | 15% | 20083.6
De- og genmontering af underskabs moduler i køkken | Bnord | 4 | 550 | 500 |  | 2700 |  | 2700
Maler | [9 empty] | 21850
Der males ikke i tpilettet i kælderen? | [5 empty] | 19000 | 15% | 21850
Lofter spartles, filtses og males
Vægge sartles, filtses og males i farve
Træværk males Ikke vinduer
VVS: | [9 empty] | 66700
Demontering af eksisterende sanitet og vand- afløbsinstallationer i kælder og 1 sal | Orbital | 7.5 | 600 | 4500 | 400 | 15% | 460 | 4960
Flytning af faldstamme i køkken udføres i plast, samt tilslutning af køkkenafløb. | Orbital | 7.5 | 600 | 4500 | 3300 | 15% | 3795 | 8295
Ny vandinstallation indrillet til wc, håndvask armatur, badekar og orbital shower - 1 sal | Orbital | 22.5 | 600 | 13500 | 4500 | 15% | 5175 | 18675
Ny afløbsinstallation til wc, håndvask, badekar og orbital shower 1 sal | Orbital | 7.5 | 600 | 4500 | 3500 | 15% | 4025 | 8525
Montering af wc skåle, håndvask, håndvask armature og badekar armatur på 1 sal. | Orbital | 7.5 | 600 | 4500 | 800 | 15% | 920 | 5420
Opsætning af badekar med skjult vandlås. | Orbital | 6 | 600 | 3600 | 200 | 15% | 230 | 3830
Montering af Orbital shower. | Orbital | 12 | 600 | 7200 | 400 | 15% | 460 | 7660
Synlig vand- og afløbsinstallation til wc og håndvask i kld. Vand udføres i rustfrit stål. | Orbital | 5 | 600 | 3000 | 2300 | 15% | 2645 | 5645
Montering af wc stativ, wc skål, håndvask og blandingsbatteri til håndvask i kld. | Orbital | 5 | 600 | 3000 | 600 | 15% | 690 | 3690
Montering af toiletrulleholder og knager 1 sal og kld | Bygherrer
Der udføres ikke arbejde på faldstamme i badzonen
Sanitet: | [9 empty] | 55322
Geberit, iCon Håndvask. 900 x 485 x 160mm. Uden hanehul med synligt overløb. | Orbital |  |  | 0 | 2224.5 | 15% | 2558.175 | 2559
Geberit - iCon Light håndvask med fralægningsplads. 53 x 13 x 31cm. Hanehul til højre uden synligt overløb. | Orbital |  |  | 0 | 1048.8 | 15% | 1206.12 | 1207
Geberit - Ifö Caribia BK16 badekar. 1590 x 695mm. til indmuring. med vandlås | Orbital |  |  | 0 | 2396.62 | 15% | 2756.113 | 2757
Geberit ONE Rimfree toiletskål med hvid kant, turboflusch inkl. toiletsæde (2 stk) | Orbital |  |  | 0 | 6672.74 | 15% | 7673.651 | 7674
Geberit Duofix WC-element, 1120mm med Sigma indbygningscisterne. (2 stk) | Orbital |  |  | 0 | 3335.6 | 15% | 3835.94 | 3836
Geberit Sigma20 betjeningspanel til dobbeltskyl i rustfrit stål (2 stk) | Orbital |  |  | 0 | 1812 | 15% | 2083.8 | 2084
Orbital Shower Hatch,control dial i rustfri stål og hvid baggrund. | Orbital |  |  | 0 | 27900 | 20% | 33480 | 33480
ét stk spejl med lys (afsat beløb 1.500) | Orbital |  |  | 0 | 1500 | 15% | 1725 | 1725
Bygherrer leverance | [9 empty] | 3937
VOLA 111- 40 Et-grebsblander håndvaskbatteri. Børstet rustfrit stål. (VVS nr. 717731740) | Bygherrer |  |  | 0 | 1150 | 0% | 1150 | 1150
VOLA Badekararmatur 2141DT8. Børstet rustfristål (VVS nr. 717702740) | Bygherrer |  |  | 0 | 961.68 |  | 961.68 | 962
VOLA Hovedbruser 060-40, Løs enhed (VVS nr. 727645340) | Bygherrer |  |  | 0 | 1150 |  | 1150 | 1150
VOLA montage beslag til hovedbruser (VVS nr. 715139100) | Bygherrer |  |  | 0 | 188.5 |  | 188.5 | 189
VOLA A62-40 1.1/4" bundventil med push up ventil (VVS nr. 747049140) 2 stk | Bygherrer |  |  |  | 1466.3 | 15% | 219.945 | 220
Vandlås rund børstet stål til 1 sal (SKU: 40040062) | Bygherrer |  |  |  | 629 | 15% | 94.35 | 95
Vandlås rund hvid Til kld. (SKU: 40040077) | Bygherrer |  |  |  | 839 | 15% | 125.85 | 126
to stk toilet rulleholder og knager | Bygherrer |  |  | 0 | 300 | 15% | 45 | 45
[9 empty] | Pris ekskl. moms = | 393817.6
[9 empty] | Moms = | 98454.4
[9 empty] | Pris inkl. moms = | 492272