## Tilbud
Frederiksstadsgade 1. 4. th.
Dato: 2024.05.27 - Byggeselskabet Nord ApS | FAG | Timer/Antal | Takst | Materialer | Kostpris | Påslag | Tilbud |  | Tilbud | Stade % | Aconto 1 | Stade % | Aconto 2 | Stade % | Aconto 3 | Stade % | Aconto 4
Projektledelse, Dokumentation og Administration | [8 empty] | 82125 | 50% | 41062.5 | 80% | 65700 | 90% | 73912.5 | 100% | 82125
Projektledelse og administration | Bnord |  |  |  | 20000 |  | 20000
Affald | Bnord |  |  |  | 15000 |  | 15000
Opsætning og leje af skurvogn, råden over vej gebyr | Bnord |  |  |  | 34000 | 15% | 39100
Parkerings afgifter | Bnord |  |  |  | 4000 |  | 4000
Ingeniørnotat om nedtagning af væg mellem badeværelse og køkken | Bnord |  |  |  | 3500 | 15% | 4025
Tilbud forudsætter at ingeniørnotat viser, at vægge kan nedrives uden yderligere tiltag
Bygherre varsler beboere og ejerforening i fornødent omfang om lukning af vand mv.
Nedrivning | [8 empty] | 58550 | 100% | 58550 | 100% | 58550 | 100% | 58550 | 100% | 58550
Nedrivning af væg mellem badeværelse og køkken | Bnord | 30 | 550 |  | 16500 |  | 16500
Nedrivning af alle fodpaneler | Bnord | 7 | 550 |  | 3850 |  | 3850
Nedrivning af badeværelse og badeværelsesgulv | Bnord | 15 | 550 |  | 8250 |  | 8250
Nedtagning af fliser og klinker i badeværelse | Bnord | 20 | 550 |  | 11000 |  | 11000
Nedrivning af køkken og fliser på køkkenvæggen | Bnord | 15 | 550 |  | 8250 |  | 8250
Nedivning af rørkasser i køkken (loft og væg) | Bnord | 5 | 550 |  | 2750 |  | 2750
Nedrivning af skabe i værelse 3 | Bnord | 4 | 550 |  | 2200 |  | 2200
Assistance til nedbæring | STS |  |  |  | 5000 | 15% | 5750
Gulve | [8 empty] | 167825.25 | 0% | 0 | 15% | 25173.7875 | 100% | 167825.25 | 100% | 167825.25
Dørtrin afmonteres ca. 7 stk. | Ravn |  |  |  | 145935 | 15% | 167825.25 | [10 empty] | Pris fra Ravn Gulve 145.935
Gulve efterskrues | Ravn
Gulve spartles ca. 115 m2 | Ravn
Montering af sildebens parketgulv ca. 115 m2 Urban Hald Eg Avantgarde matlak 11x70x490 | Ravn
Gulv afdækkes med 500 g. gulvpap ca. 115 m2 | Ravn
Lister mod trappe, badeværelse og køkkentrappe | Ravn
Tømrer | [8 empty] | 154403.5 | 15% | 23160.525 | 65% | 100362.275 | 95% | 146683.325 | 100% | 154403.5
Udførsel af nye høje paneler i hele lejligheden (skal passe til resterende el-placering) 115 lbm | Bnord | 52 | 550 | 16203.5 | 44803.5 |  | 44803.5 | [10 empty] | Pris KBH. Listefabrik
Gennemgang og tilpasning af 8 døre | Bnord | 17 | 550 | 600 | 9950 |  | 9950
Montering af nye dørhåndtag (Bygherre indkøber håndtag) | Bnord | 5 | 550 | 400 | 3150 |  | 3150
Udførsel af gulvkonstruktion til udviddelse af badeværelse (Brandkrav / Vægtkrav) | Bnord | 15 | 550 | 1500 | 9750 |  | 9750
Ny væg mellem badeværelse og køkken | Bnord | 18 | 550 | 1000 | 10900 |  | 10900
Brusevinge og shampoo hylde og hylder til håndklæder | Bnord | 30 | 550 | 1000 | 17500 |  | 17500
Vinge ved vaskesøjle + forlængelse af "ventilationsvæggen" | Bnord | 8 | 550 | 500 | 4900 |  | 4900
Halv forsatsvæg til toilet cisterne og Orbital Unit inkl. topplade | Bnord | 8 | 550 | 1800 | 6200 |  | 6200
Nedhængt loft i badeværelse | Bnord | 15 | 550 | 1200 | 9450 |  | 9450
Ny rørkasse i loft i køkken | Bnord | 7 | 550 | 800 | 4650 |  | 4650
Ny rørkasse ved faldstamme i køkken | Bnord | 6 | 550 | 800 | 4100 |  | 4100
Generel gennemgang af indfatninger (afsat beløb 5.000 kr.) | Bnord |  |  |  | 5000 |  | 5000
Nedhængt loft i gang | Bnord | 25 | 550 | 1200 | 14950 |  | 14950
Nedhængt loft i entré | Bnord | 10 | 550 | 800 | 6300 |  | 6300
Blænding af dørhul I master bedroom | Bnord | 4 | 550 | 600 | 2800 |  | 2800
Murer | [8 empty] | 94800 | 0% | 0 | 60% | 56880 | 100% | 94800 | 100% | 94800
Gulv opbygning med fald | Bnord | 29 | 550 | 3500 | 19450 |  | 19450
Opretning af vægge i badeværelse efter nedtagning af fliser | Bnord | 14 | 550 | 800 | 8500 |  | 8500
Opretning af vægge i køkken efter nedrivningsarbejder | Bnord | 7 | 550 | 600 | 4450 |  | 4450
Reparation af vægge efter nedtagning af fodpaneler | Bnord | 10 | 550 | 600 | 6100 |  | 6100
Lukning af el-riller | Bnord | 10 | 550 | 600 | 6100 |  | 6100
Støbning af fald i nische | Bnord | 4 | 550 | 600 | 2800 |  | 2800
Spartling af gulvvarme | Bnord | 6 | 550 | 1800 | 5100 |  | 5100
Udførsel af vådrum | Bnord | 8 | 550 | 2400 | 6800 |  | 6800
Opsætning af fliser i bruseniche og shampoo hylde | Bnord | 21 | 550 | 600 | 12150 |  | 12150
Opsætning af sokkelklinker og klinker på gulv i badeværelse | Bnord | 14 | 550 | 1000 | 8700 |  | 8700
Indkøb af Klinker, Fliser og Sokkelklinker (afsat beløb 8.000 kr.) | Bnord |  |  |  | 8000 | 15% | 9200
Hårde og bløde fuger | Bnord | 7 | 550 | 1600 | 5450 |  | 5450
Køkken | [8 empty] | 130397.35 | 50% | 65198.675 | 50% | 65198.675 | 80% | 104317.88 | 80% | 104317.88 | Pris fra Heimwood
Indkøb af køkken fra Heimwood jf. tilbud
Heimwood køkkenelementer, underskabe (Fingertappet) | Bnord |  |  |  | 42375 | 15% | 48731.25
Heimwood køkkenelementer, højskabe (Forramme) | Bnord |  |  |  | 32531 | 15% | 37410.65
Køkkenbordplade i marmor, underskabe og i dobbelt højskab inkl. vask | Bnord |  |  |  | 38483 | 15% | 44255.45
Backsplash ikke indeholdt i tilbud
Hvidevarer |  |  |  |  | 31052 | 15% | 35709.8 |  | 35709.8 | 50% | 17854.9 | 50% | 17854.9 | 90% | 32138.82 | 100% | 35709.8 | Pris fra Heimwood
Miele G 5355 SCVi XXL, Opvaskemaskine | Bnord
Miele DGC 7250, Obsidiansort, Dampovn, med ovnfunktion, 60 niche, | Bnord
Miele KFN 7734 C, Indbyg, køle-/fryseskab, 178 | Bnord
Hvidevarer, kogeplade og emfang | [8 empty] | 25797.95 | 50% | 12898.975 | 50% | 12898.975 | 90% | 23218.155 | 100% | 25797.95 | Pris fra Heimwood
BORA M Pure bordemfang, med kulfilter, induktion/flexinduktion | Bnord |  |  |  | 22433 | 15% | 25797.95
Overflade behandling | [8 empty] | 7013.85 | 50% | 3506.925 | 50% | 3506.925 | 90% | 6312.465 | 100% | 7013.85 | Pris fra Heimwood
Overfladebehandling i valgfri jotunfarve | Bnord |  |  |  | 6099 | 15% | 7013.85
Diverse | [8 empty] | 4582.75 | 50% | 2291.375 | 50% | 2291.375 | 90% | 4124.475 | 100% | 4582.75 | Pris fra Heimwood
Bestikindstats, Knivindsats og affaldsløsning | Bnord |  |  |  | 3985 | 15% | 4582.75
Fragt og montering | [8 empty] | 36570 | 50% | 18285 | 50% | 18285 | 50% | 18285 | 90% | 32913 | Pris fra Heimwood
Fragt og montering | Bnord |  |  |  | 31800 | 15% | 36570
Snedker / Glarmester | [8 empty] | 47550 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 47550 | Pris fra Heimwood
Badeværelsesmøbel (afsat beløb 12.000 kr.) | Bnord |  |  |  | 12000 | 15% | 13800
Låger foran vaskesøjle (afsat beløb 12.000 kr.) inkl. beslag og sider | Bnord |  |  |  | 12000 | 15% | 13800
Montage af badeværelsesmøbel og låger ved vaskesøjle | Bnord | 15 | 550 | 2500 | 10750 |  | 10750
Brusedør i glas fra glarmester (Afsat beløb 8.000) | Bnord |  |  |  | 8000 | 15% | 9200
Skabsvæg i soveværelset (Værelse 3)er ikke inkluderet i tilbud
Nye låger til skab I entré er ikke Indeholdt I tilbuddet
Maler | [8 empty] | 129720 | 0% | 0 | 50% | 64860 | 80% | 103776 | 100% | 129720 | Pris fra MR-Rasmussen
Spartling, filtning og maling af vægge | MR_Rasmus. |  |  |  | 112800 | 15% | 129720 | [10 empty] | Det skal koste 10.000 kr. Mindre
Spartling og maling af lofter | MR_Rasmus.
Maling af alt træværk (ikke vinduer) Maling af rør | MR_Rasmus.
Der males vægge,lofter og træværki hvide farver
VVS | [8 empty] | 97445.25 | 0% | 0 | 60% | 58467.15 | 80% | 77956.2 | 100% | 97445.25 | Pris fra Nord VVS = 67.935
Demontering af køkken og badeværelse med sanitet. | Bnord |  |  |  | 67935 | 15% | 78125.25
Demontering og nedlægning af gas installation, samt afmelding af måler. | Bnord
Omlæggning centralvarme rør til eksisterende radaiator I køkken | Bnord
Omlæggning af brugsvandsstige rør I køkken fra loft underbo til loft I bolig. Inkls rør til køkken vask | Bnord
Omlæggning af faldstamme I køkken fra loft underbo til loft I bolig. Inkls afløb til køkken vask | Bnord
Montering af køkkenbatteri, opvaskemaskine og afløb til køkken vask | Bnord
Skift af to stk radiator i stuen | Bnord
Indskæring af Tstykker på stigestrenge I badeværelse. | Bnord
Ny vandinstallation I badeværelset til håndvask, wc, vaskemaskine og orbital shower. | Bnord
Ændringer på faldstammen I badeværelset til wc, håndvask, vaskemasine og gulvafløb I brusezone, | Bnord
Ny afløbinstalltion til wc, håndvask, vaskemasine og gulvafløb I brusezone, | Bnord
Montering af Orbitalshower | Bnord |  |  |  | 8000 | 15% | 9200
Montering af toilet, trykplade, Blandingsbatteri I håndvask, knager og spejl | Bnord
Udskiftning af 2 stk radiatorer I stuen | Bnord |  |  |  | 8800 | 15% | 10120 | [10 empty] | Pris fra Nord VVS = 67.935
Brugsvandsstigestrengende I badeværelset skiftes ikke
Sanitet: | [8 empty] | 35895 | 0% | 0 | 15% | 5384.25 | 40% | 14358 | 80% | 28716 | Pris fra Rune
Orbital shower, Hvid, Hatch | Bnord | [5 empty] | 27500
Toilet + skylleknap (Afsat beløb 2.400) | Bnord | [5 empty] | 2875
Handvask batteri (Afsat beløb 1.000) | Bnord | [5 empty] | 1150
Kroge + diverse (Afsat beløb 800) | Bnord | [5 empty] | 920
Spejl med lys (Afsat beløb 1.500 kr) | Bnord | [5 empty] | 1725
Køkken blandingsbatteri (afsat 1.500 kr) | Bnord | [5 empty] | 1725
Vaskemaskine + Tørretumbler (Ikke inkluderet i prisen)
EL | [8 empty] | 95335 | 40% | 38134 | 60% | 22880.4 | 75% | 71501.25 | 100% | 95335 | Pris fra EL-Ent.
Tilslutning af skurvogn | El-Ent. |  |  |  | 82900 | 15% | 95335
Demontage af gamle elinstallationer i køkken og gang | El-Ent.
Kontrol af eksisterende installationer | El-Ent.
Udskiftning tangenter på eksisterende stikkontakter | El-Ent.
Nedlægning af antennestik | El-Ent.
Nye el insallationer i køkken og bad | El-Ent.
Ny ventilator i badeværelse | El-Ent.
Spots i badeværelse | El-Ent.
gulvvarme i badeværelse | El-Ent.
lys bag spejl | El-Ent.
lys i shamppoohylde | El-Ent.
Installation af Orbital shower | El-Ent.
Installation af HHV og stik til vaskesøjle | El-Ent.
[8 empty] | Pris ekskl. moms = | 1203720.7 |  | 280942.875 |  | 578293.7125 |  | 997759.32 |  | 1166805.23
[8 empty] | Dekort 50% af pris på byggeprogam = | -9937.5 |  | -9937.5 |  | -9937.5 |  | -9937.5 |  | -9937.5
[8 empty] | Projekt rabat = | -20000 |  | -20000 |  | -20000 |  | -20000 |  | -20000
[9 empty] | 1173783.2 | Stade d.d = | 251005.375 | Stade d.d = | 548356.2125 | Stade d.d = | 967821.82 | Stade d.d = | 1136867.73
[8 empty] | Moms = | 293445.8 | Moms = | 62751.3438 | Aconto 1 = | -251005.375 | Aconto 1 = | -251005.375 | Aconto 1 = | -251005.375
[8 empty] | Pris inkl. moms = | 1467229 | Aconto 1 = | 313756.7188 | Aconto 2 = | 297350.8375 | Aconto 2 = | -297350.8375 | Aconto 2 = | -297350.8375
[12 empty] | Moms = | 74337.7094 | Aconto 3 = | 419465.6075 | Aconto 3 = | -419465.6075
[10 empty] | Rest = | 922777.825 | Aconto 2 = | 371688.5469 | Moms = | 104866.4019 | Aconto 4 = | 169045.91
[14 empty] | Aconto 3 = | 524332.0094 | Moms = | 42261.4775
[12 empty] | Rest = | 625426.9875 |  |  | Aconto 4 = | 211307.3875
[14 empty] | Rest = | 205961.38
[16 empty] | Rest = | 36915.47

## Fremskrivning
IND
EC | 135652
Ekstra arb | 97162
Rest | 205961.38
438775.38
UD
Skurvogn | 3000
Tømrer tid | 11250
IKEA
Montage Heimwood 10% | 27197.25
Rest VVS | 22000
Rest EL | 82900
EL Ekstra | 2000
Rest Maler | 52000
Ekstra VVS og div | 8000
208347.25
Dækning | 230428.13
Kontrakt | 1173783.2
Ekstra | 172617.475
1346400.675
Dækningsgrad | 17.1144

## Ekstraarbejder
Frederiksstadsgade 1. 4. th.
| Tillægs- og fradragsarbejder |  |  |  | Ekstra aconto 1 | Ekstra aconto 2
| Aktivitet | Pris |  | Note
1 | Demontering og bortskaffelse af stort garderopeskab, 4 timer | 0 | + Moms | Indeholdt i tilbud | 0
| Demontering og bortskaffelse af seng i børneværelse, 2 timer | 1100 | + Moms | 07.08 - Aftalt på opstartsmøde | 1100
| Nedbæring og bortkørsel af køleskab, 1 time | 550 | + Moms | 07.08 - Aftalt på opstartsmøde | 550
| Demontering og bortskaffelse af stor reol i børneværelse, 2 timer | 1100 | + Moms | 07.08 - Aftalt på opstartsmøde | 1100
2 | Tilkøb og fravalg af el-installationer = 1.500 + 15% | 1725 | + Moms | 15.08 Accept mail | 1725
3 | Indkøb af lamper til køkken via Heimwood = 8.539 + 15% | 9819.85 | + Moms | 15.08 Accept mail |  | 9819.85
4 | Indkøb af Køkken, Bordplader, Hårdehvidevarer og Quooker hos Heimwood | 73771 | + Moms | 16.08 Accepteret i mødekald pr. tlf | 73771
5 | Omføring af rør i entre areal | 4945 | + Moms | 22.08 Accept pr. telefon med Morten | 4945 |  | Pris fra nord 4.300
6 | Nedlægning af gas stigestreng fra T stykke hos underbo til under loft i bolig |  |  | Udgår, fravalgt af bygherre |  |  | Pris fra nord 2.900
7 | Oppudsning af ødelagt murværk bag gamle nedtaget paneler | 5200 | + Moms | 20.08 Accept telefonisk med Morten | 5200
8 | Orbital shower i fuld rustfrit stål | 995 | + Moms | Accept ved møde på pladsen med Sofie |  | 995
9 | Merpris for Indkøb af fliser. Afsat i tilbud 8.000 Kr. Valgte fliser 11.114 kr. + 15% | 3581.1 | + Moms | Godkendt af Sofie d. 02.09 pr. telefon | 3581.1
10. | Ekstra høj fliseramme til gulvfliser ved gulvafløb | 1450 | + Moms | Godkendt af Sofie d. 02.09 pr. telefon | 1450
11 | Bestilling af badeværelsesmøbel (afsat i tilbud 12.000 Kr.) Pris | 8809 | + Moms | Godkendt af Morten d. 27.09 pr. telefon |  | 8809
12 | Roset i loftet, indkøb 1.200, montage 1 time, maling 2x1 time | 2910 | + Moms | Aftalt med BH pr. tlf |  | 2910
13 | Levering og montering af vola dele til badeværelse | 9608 | + Moms | Godkendt af Morten d. 30.9 pr. mail |  | 9608
14 | Pris for gardarobeskab i soveværelse samt gipsskørt og låger | 31012.355 | + Moms | Godkendt mail 09.10.2024 |  | 31012.355
15 | Pris for låge til skab i entre | 4526.17 | + Moms | Godkendt mail 09.10.2024 |  | 4526.17
16 | Ny dør til toilet | 7950 | + Moms | Godkendt tlf.. 20.22 |  | 7950
17 | Bruse dør til toilet ekstra pris 800 kr + 15%. Tilvalg af af antikalk 860 kr + 15% | 1909 | + Moms | Godkendt i telefon søn. 27.10 af Morten |  | 1909
18 | Indkøb af dørgreb Bakelit sort | 2143.6 | + Moms | Aftalt med bygherre |  | 2143.6
19 | Indkøb afhængsler til Gardaropeskab, Entreskab og Skab i bad - 11 pakker a 150 kr. + 15% | 1897.5 | + Moms | Godkendt mail 28.11.2024 |  | 1897.5
20 | Vinduesplade i køkken, tømrer og Maler | 3500 | + Moms | Godkendt mail 28.11.2024 |  | 3500
21 | Fragt af bademøbel 1.200 + 15% | 1380 | + Moms | Godkendt mail 28.11.2024 |  | 1380
22 | Kompliceret løsning ved vaskeskab med låger, 4 timer | 2300 | + Moms | Godkendt mail 28.11.2024 |  | 2300
23 | Tilskæring og montage af 2 hylder på badeværelse 3 timer + materialer | 2075 | + Moms | Godkendt i telefon søn. 19.10 af Morten |  | 2075
24 | Tilskæring af dør pal til dørgreb, 3,5 timer | 2012.5 | + Moms | Godkendt i telefon søn. 19.10 af Morten |  | 2012.5
25 | Køb af greb til skabe tl soveværelse, gang og entré. Køb og afhentning | 1063.75 | + Moms | Godkendt tlf.. 20.11 |  | 1063.75
26 | Tilslutning af vaskemaskine og tørretumbler | 1900 | + Moms | Aftalt ifm. indkøb af VM og TT |  | 1900
27 | Opsætning af 3 stk. lamper i køkken, 2 timer inkl. materialer | 1350 | + Moms | Aftalt over tlf. 26.11 |  | 1350
[5 empty] | 93422.1 | 97161.725
| Tilkøb og fradrag i alt = | 190583.825 |  |  |  |  | Pris fra nord 14.600 | Er faktureret
| Foreningens udgifter | [5 empty] | Pris fra Nord 16.000
Mure 3 timer
A | Skift af stigestrenge i badeværelse | 16790 | + Moms | Accepteret 23/8 af bestyrelsen
B | Skift af vandret faldstamme over loft i køkken | 0 | + Moms | Udgår

## Ekstra Køkken
Køkken: Afsat i tilbud |  | Køkken: Efter tilretninger
Køkken |  | Køkken
Indkøb af køkken fra Heimwood jf. tilbud |  | Indkøb af køkken fra Heimwood jf. tilbud | Afsat | Ny | Rabat Gl. | Rabat Ny.
Heimwood køkkenelementer, underskabe (Fingertappet) | 42375 | Heimwood køkkenelementer, underskabe (Fingertappet) | 42375 | 48455 | 10593 | 12113 | Rabat OK
Heimwood køkkenelementer, højskabe (Forramme) | 32531 | Heimwood køkkenelementer, højskabe (Forramme) | 32531 | 47308 | 8132 | 11827 | Rabat OK
Køkkenbordplade i marmor, underskabe og i dobbelt højskab inkl. vask | 38483 | Køkkenbordplade i marmor, underskabe og i dobbelt højskab inkl. vask | 38483 | 57661 | 5000 | 5000 | Ikke større rabbat?
Backsplash ikke indeholdt i tilbud |  | Backsplash ikke indeholdt i tilbud
Hvidevarer | 31052 | Hvidevarer | 31052 | 36345 | 7095 | 8304 | Rabat OK
Miele G 5355 SCVi XXL, Opvaskemaskine |  | Miele G 5355 SCVi XXL, Opvaskemaskine
Miele DGC 7250, Obsidiansort, Dampovn, med ovnfunktion, 60 niche, |  | Miele DGC 7250, Obsidiansort, Dampovn, med ovnfunktion, 60 niche, |  |  |  |  | OBS Siemens OVN i stedet for Miele
Miele KFN 7734 C, Indbyg, køle-/fryseskab, 178 |  | Miele KFN 7734 C, Indbyg, køle-/fryseskab, 178
Hvidevarer (2), kogeplade og emfang |  | Hvidevarer (2), kogeplade og emfang
BORA M Pure bordemfang, med kulfilter, induktion/flexinduktion | 22433 | BORA M Pure bordemfang, med kulfilter, induktion/flexinduktion | 22433 | 22433 | 3958 | 3958 | Rabat OK (Alt. 21.273)
Sanitet 2 |  | Sanitet 2
Quooker (Fravalgt) 10.057 Kr. | 0 | Quooker (Fravalgt) 10.057 Kr. | 0 | 10057 |  |  | Rabat OK
Overflade behandling |  | Overflade behandling
Overfladebehandling i valgfri jotunfarve | 6099 | Overfladebehandling i valgfri jotunfarve | 6099 | 9051 |  |  | Ingen Rabbat
Diverse |  | Tilbehør
Bestikindstats, Knivindsats og affaldsløsning | 3985 | Møbelknop - Bruneret | Ikke med | 1210 |  |  | Ingen Rabbat
Diverse
Leverance af køkken og HHV | 176958 | Bestikindstats, Knivindsats og affaldsløsning | 3985 | 7627 |  |  | Ingen Rabbat
Fragt og montering |  | Leverance af køkken og HHV | 176958 | 240147
Fragt og montering | 31800
Fragt og montering
| 208758 | Fragt og montering | 31800 | 31825 |  | Hvidevarer |  | Ovn | Køle | Opv.
[6 empty] | Heimwood |  | 18075 | 16895 | 9676 | 44646 | -8305 | 36341
|  | Kostpris total= | 208758 | 271972 |  | El-Gigant |  | 18075 | 10000 | 6640 | 34715 |  | 34715
|  | Påslag 15% | 240071.7 | 312767.8
|  | Ekstra stømtilførsel til Quooker, og stikkontaktEL |  | 1600
|  | Montage af Quooker, VVS |  | 1200
|  | Blaningsbatteri i køkken |  | -1725
|  |  | 240071.7 | 313842.8
|  | Samlet meromkostning |  | 73771.1
|  | Moms 25% |  | 18442.775
92213.875

## Noter
Beslutninger
Badeværelsesmøbel
Vi skal besutte et badeværelsesmøbel
Planlagt bredde 120 cm
Fliser på badeværelse
Vi skal beslutte fliser på gulv
Vi skal beslutte fliser på vægge, omfang?
Sokkelklinker
Skabslåger i soveværelse og entré
Har i fundet en lågetype hos Refor eller &Shufl?
Orbital shower
Farve vælges efter flisevalg
Gas hos overbo
Bruger de gas hos overbo?, eller kan det demonteres?
Højde på fodpaneler, HASTER
Gamle høje paneler er 27 cm
Forslag nye paneler 22 cm
Stikkontankt placeret ca. 5 cm over fodpaneler

## skabe
Tilkøb af skabe
Låge til Gardarobe i entre | Pris | 10% Rabat | 15% Påslag | Sum | I alt
Indkøb &Shufl | 3262 | 2935.8 | 3376.17 | 3376.17 | 4526.17 | + Moms
Montage 2 timer |  |  |  | 1150
Skabe til soveværelse |  |  |  |  | I alt
Indkøb &Shufl | 13553 | 12197.7 | 14027.355 | 14027.355 | 31012.355 | + Moms
Indkøb IKEA (Kun kabinetter, ingen indretning) | 2400 |  | 2760 | 2760
Afhentning IKEA og opbæring af kabinetter og låger | 2875 |  |  | 2875
Montage og samling af skabe 12 timer |  |  |  | 6900
Etablering af gipdsørt over skabe 6 timer + materialer |  |  |  | 4450