## 30.09.2024 KALK
Tilbud Kochsvej 6. 2. sal. th. | [9 empty] | Oktober |  | November |  | December |  | Januar |  | Februar
Dato: 2024.09.30 - Byggeselskabet Nord ApS | FAG | Timer/Antal | Takst | Materialer | Kostpris | Påslag | Tilbud |  | Tilbud | Stade% | Aconto 1 | Stade% | Aconto 2 | Stade% | Aconto 3 | Stade% | Aconto 4 | Stade% | Aconto 5
Projekt, Dokumentation og Administration | [8 empty] | 103200 | 30% | 30960 | 60% | 61920 | 85% | 87720 | 95% | 98040 | 100% | 103200
Projektledelse og Administration | Bnord |  |  |  | 25000 |  | 25000
Affald | Bnord |  |  |  | 13500 |  | 13500
Parkering | Bnord |  |  |  | 6000 |  | 6000
Håndværker rengøring til aflevering | Bnord |  |  |  | 4800 |  | 4800
Opsætning og leje af skurvogn, råden over vej afgift | Bnord |  |  |  | 38000 |  | 38000
Trappevask 8 gange i byggeperioden | Bnord |  |  |  | 6400 |  | 6400
Der er budgetteret med én gang nedhejsning af affald (kranleje samt 2 mand) | Bnord |  |  |  | 9500 |  | 9500
Bygherre varsler beboere og ejerforening i fornødent omfang om lukning af vand mv. | Bygherre
Nedrivning og Bortskaffelse | [8 empty] | 60375 | 90% | 54337.5 | 100% | 60375 | 100% | 60375 | 100% | 60375 | 100% | 60375
Nedrivning og bortskaffelse af gammelt køkken og hårde hvidevarer | Bnord | 18 | 575 |  | 10350 |  | 10350
Nedrivning af nedhængt loft i gammelt køkken | Bnord | 7 | 575 |  | 4025 |  | 4025
Nedrivning og bortskaffelse af gulve, fliser og inventar i badeværelse | Bnord | 15 | 575 |  | 8625 |  | 8625
Nedrivning af nedhængt loft i badeværelse | Bnord | 5 | 575 |  | 2875 |  | 2875
Nedtagning af alle fodpaneler (Indfatninger ogomkring døre og vinduer bliver siddende) | Bnord | 6 | 575 |  | 3450 |  | 3450
Nedtagning af nedængt loft i gang | Bnord | 7 | 575 |  | 4025 |  | 4025
Nedtagning af dør mellem gang og multirum | Bnord | 3 | 575 |  | 1725 |  | 1725
Nedtagning af væg mellem nyt køkken og gang (50. cm skørt bibeholdes til stuk) | Bnord | 14 | 575 |  | 8050 |  | 8050
Nedtagning af væg mellem gammelt køkken og badeværelse | Bnord | 12 | 575 |  | 6900 |  | 6900
Nedrivning af brystninger, 4 stk. | Bnord | 10 | 575 |  | 5750 |  | 5750
Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende parketgulve | Bnord | 8 | 575 |  | 4600 |  | 4600
Tømrer | [8 empty] | 162925 | 20% | 32585 | 70% | 114047.5 | 75% | 122193.75 | 95% | 154778.75 | 100% | 162925
Blænding af dør til multirum | Bnord | 6 | 575 | 600 | 4050 |  | 4050
Blænding af dør mellem gang og stuen | Bnord | 6 | 575 | 600 | 4050 |  | 4050
Ny garderopevæg ved hovedindgang | Bnord | 9 | 575 | 900 | 6075 |  | 6075
Rep af skørt mellem gang og nyt køkken | Bnord | 4 | 575 | 400 | 2700 |  | 2700
Snedkergennemgang af døre (afsat beløb), 3 stk. og en skydedør. 5 timer og 300 kr. materialer | Bnord | 5 | 575 | 300 | 3175 |  | 3175
Opsætning af nye høje paneler i hele lejligheden (samles af 3 stykker) 85 m | Bnord | 50 | 575 | 13950 | 42700 |  | 42700
Blænding af dør fra nyt køkken til bad | Bnord | 5 | 575 | 500 | 3375 |  | 3375
Påføring af væg ved skorsten | Bnord | 5 | 575 | 400 | 3275 |  | 3275
Nye væg mellem WC og badeværelse med Shampoohylde og 2 x toiletstaviver | Bnord | 39 | 575 | 2200 | 24625 |  | 24625
Ny væg med dør til WC, dør genbruges, nye indfatninger | Bnord | 14 | 575 | 1000 | 9050 |  | 9050
Ny væg med dør til badeværelse, dør genbruges | Bnord | 22 | 575 | 1200 | 13850 |  | 13850
Nedhængt loft i WC | Bnord | 8 | 575 | 600 | 5200 |  | 5200
Nedhængt loft i badeværelse | Bnord | 11 | 575 | 750 | 7075 |  | 7075
Nedhængt loft i gang | Bnord | 12 | 575 | 1500 | 8400 |  | 8400
Optagning af gulv, indskudsbrædder og indskudsler i badeværelses udviddelsen | Bnord | 8 | 575 |  | 4600 |  | 4600
Nyt gulv i badeværelsesudviddelsen med brandsikring (5% reglen) | Bnord | 15 | 575 | 1200 | 9825 |  | 9825
Tilpasning af dør/bundtrin til toilet og badeværelse | Bnord | 6 | 575 | 800 | 4250 |  | 4250
Afrensning af beslag på skydedør | Bnord | 2 | 575 |  | 1150 |  | 1150
Nye gummilister på alle vinduer | Bnord | 8 | 575 | 900 | 5500 |  | 5500
Gulve | [8 empty] | 154134.5 | 0% | 0 | 25% | 38533.625 | 90% | 138721.05 | 100% | 154134.5 | 100% | 154134.5
Optagning af dørtrin | Ravn |  |  |  | 114365 | 15% | 131519.75
Efterskruning af gulve | Ravn
Priming og spartling af gulve | Ravn
Indkøb af gulv: lamelparket Urban Hald 11x70x490 mm Eg Standard | Ravn |  | 17578
Lægning af gulv | Ravn
Afdækning af gulv med 500 g pap | Ravn
Liste/fuge til afslutning mod hoveddøre badeværelser og bagtrappe | Ravn
Tillæg for udførsel af bort | Ravn |  |  |  | 19665 | 15% | 22614.75
Murer | [8 empty] | 107250 | 0% | 0 | 50% | 53625 | 95% | 101887.5 | 100% | 107250 | 100% | 107250
Lukning af elriller | Bnord | 14 | 575 | 800 | 8850 |  | 8850
Lukning af riller eftervarmeinstallationer | Bnord | 10 | 575 | 550 | 6300 |  | 6300
Pudsrep. Efter nedrivning | Bnord | 8 | 575 | 550 | 5150 |  | 5150
Rep efter nedtagning af fodpaneler | Bnord | 10 | 575 | 550 | 6300 |  | 6300
Opretning af vægge i badeværelse | Bnord | 6 | 575 | 300 | 3750 |  | 3750
Gulv i badeværelse | Bnord | 12 | 575 | 1200 | 8100 |  | 8100
Gulv i toilet | Bnord | 10 | 575 | 1000 | 6750 |  | 6750
Tillæg for lægning af fliser med bord | Bnord | 10 | 575 |  | 5750 |  | 5750
Fliser i bruseniche, inkl. shampoo hylde (Smigskåret) | Bnord | 21 | 575 | 600 | 12675 |  | 12675
Klinker og sokkelklinker på gulv i badeværelse | Bnord | 14 | 575 | 400 | 8450 |  | 8450
Klinker og sokkelklinker på gulv i gæste toilet | Bnord | 14 | 575 | 400 | 8450 |  | 8450
Indkøb af klinker og fliser (Afsat beløb 8.500 kr.) | Bnord |  |  |  | 8500 | 15% | 9775
Vådrum på badeværelse | Bnord | 6 | 575 | 2400 | 5850 |  | 5850
Vådrum på gæstetoilet | Bnord | 4 | 575 | 1200 | 3500 |  | 3500
Hårde og bløde fuger på toilet og gæstetoilet | Bnord | 7 | 575 | 700 | 4725 |  | 4725
Udboring i ydervæg til ventilator fra badeværelse (Bygherre søger byggetilladelse) | Bnord |  |  |  | 2500 | 15% | 2875
EL | [8 empty] | 110745 | 5% | 5537.25 | 60% | 66447 | 75% | 83058.75 | 95% | 105207.75 | 100% | 110745 | Pris El-entreprisen | 93300
Ny el i hele boligen jvf. regelmentet |  |  |  |  | 93300 | 15% | 107295
Korresondance i 2 rum til loftlys
4 stk. ekstra stikkontakter i køkken
Installation af Hårde hvidevarer
Installation til Vaskemaskine og Tørretumbler
Mekanisk ventilation fra begge badeværelser,
Lys i shampoohylde
Lys til 2 spejle
WC. 2 spots
Bad 6 spots
udtag til 5 væglamper i køkken
El gulvvarme i badeværelse og WC
Ny gruppe til Orbital
Ny gruppe til BORA Emfang
2 stk. lampeudtag og 1 stikkontakt udv. På altan |  |  |  |  | 3000 | 15% | 3450
STUKTØR | [8 empty] | 130522.7 | 0% | 0 | 80% | 104418.16 | 90% | 117470.43 | 100% | 130522.7 | 100% | 130522.7 | OHS Stuk pris + 10%
Ny stuk i Spisestue |  |  |  |  | 24227 | 10% | 26649.7
Ny stuk i Karnap i spisestuen |  |  |  |  | 10128 | 10% | 11140.8
Ny stuk i Stuen |  |  |  |  | 25500 | 10% | 28050
Ny stuk i Multirum |  |  |  |  | 21675 | 10% | 23842.5
Ny stuk i køkken |  |  |  |  | 17850 | 10% | 19635
Ny stuk i gang |  |  |  |  | 11377 | 10% | 12514.7
Afrensning af rosetten i multirummet |  |  |  |  | 6400 | 10% | 7040
Der udvælges en ny "standand" stuk fra Stuktøres udvalg som opsættes i Stuen |  |  |  |  | 1500 | 10% | 1650
Der laves ikke stuk i soveværelset
MALER | [8 empty] | 161000 | 0% | 0 | 15% | 24150 | 70% | 112700 | 95% | 152950 | 100% | 161000 | Pris fra Malerfabrikken 97.000 kr.
Nedtagning af tapet hvor det er nødvendigt |  |  |  |  | 125000 | 15% | 143750
Fuldspartling af vægge og lofter
Filt på vægge
Maling af vægge og lofter i hvid farve
Maling af alt træværk inkl. døre (vinduer malers ikke)
Maling af synlige rør
Tillæg for maling af alle vægge i farve |  |  |  |  | 15000 | 15% | 17250 | [12 empty] | Pris fra Malerfabrikken 15.000 kr.
Nedvaskning af vinduer
VVS | [8 empty] | 105722.5 | 20% | 21144.5 | 70% | 74005.75 | 80% | 16915.6 | 100% | 105722.5 | 100% | 105722.5
Køkken gæste toilet og badeværelse
Tilslutning af skurvogn | Bnord |  |  |  | 6000 |  | 6000
Demontering af køkken og badeværelse med sanitet. | Bnord | 4 | 600 | 200 | 2600 |  | 2600
Skift af ventiler på brugsvandsstigestrenge | Bnord | 3 | 600 | 600 | 2400 |  | 2400
Ny vandinstallation I badeværelset til håndvask, wc og brusesystem | Bnord | 8 | 600 | 5000 | 9800 |  | 9800
Ny vandinstallation I gæste toilet til håndvask, wc og vaskemaskine. | Bnord | 8 | 600 | 4500 | 9300 |  | 9300
Ny vandinstallation og afløb til køkken vask og opvaskemaskine | Bnord | 3 | 600 | 1000 | 2800 |  | 2800
Ny afløbinstallation I badeværelset til håndvask, wc og brusesystem | Bnord | 12 | 600 | 4500 | 11700 |  | 11700
Ny afløbinstallation I gæste toilet til håndvask, wc og vaskemaskine. | Bnord | 8 | 600 | 3500 | 8300 |  | 8300
Ny afløbinstallation og afløb til køkken vask og opvaskemaskine | Bnord | 3 | 600 | 800 | 2600 |  | 2600
Montering af brusersystem, begge wc skåle, trykplader, vandhaner I håndvaske, knager og spejle | Bnord | 20 | 600 | 600 | 12600 |  | 12600
Montering af køkken vask og batteri, opvaskemaskine og vaskemaskine | Bnord | 4 | 600 | 400 | 2800 |  | 2800
Det forudsættes at stigesrengene og faldstammers placering ikke ændres
Varme installationer
Demontering af 5 stks radiatorer og afsætte ventiler på stigestrenge | Bnord | 6 | 600 | 1000 | 4600 |  | 4600
Føring af nye centralvarme rør fra skorsten, gang og soveværelse under gulv til facade | Bnord | 10 | 600 | 7500 | 13500 |  | 13500
Montering af 5 stks radiatorer (gang, multi, spisestue, stue og sove vær.) 4 stk under vinduerne | Bnord | 10 | 600 | 2500 | 8500 |  | 8500
Radiatorer
Multirum: Stelrad Novello Type 22 H600 x L1200 | Bnord |  |  | 1500 | 1500 | 15% | 1725
Stue: Stelrad Novello Type 22 H600 x L1200 | Bnord |  |  | 1500 | 1500 | 15% | 1725
Spisestue: Stelrad Planar Type 22 H600 x L1600 | Bnord |  |  | 1800 | 1800 | 15% | 2070
Gang: Stelrad Planar Type 22 H600 x L800 | Bnord |  |  | 1250 | 1250 | 15% | 1437.5
Soveværelse: Stelrad Novello Type 22 H600 x L800 | Bnord |  |  | 1100 | 1100 | 15% | 1265
Sanitet | [8 empty] | 42335 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 12700.5 | 100% | 42335 | 100% | 42335
Orbital shower, Hvid, Hatch | Bnord |  |  |  | 27500 |  | 27500
2 stk Toilet + skylleknap (Afsat beløb 4.800) | Bnord |  |  |  | 4800 | 15% | 5520
2 stk Handvask batteri (Afsat beløb 2.000) | Bnord |  |  |  | 2000 | 15% | 2300
Kroge + diverse til både gæste wc og badeværelse (Afsat beløb 1600) | Bnord |  |  |  | 1600 | 15% | 1840
2 stk Spejl med lys (Afsat beløb 3.000 kr) | Bnord |  |  |  | 3000 | 15% | 3450
Køkken blandingsbatteri (afsat 1.500 kr) | Bnord |  |  |  | 1500 | 15% | 1725
Vaskemaskine + Tørretumbler (Ikke inkluderet i prisen) | Bygherrer
KØKKEN / Skabe | [8 empty] | 233128.5 | 50% | 116564.25 | 50% | 116564.25 | 50% | 116564.25 | 100% | 233128.5 | 100% | 233128.5
Udboring til ventilation i ydervæg (Bygherre søger byggetilladelse) | Bnord |  |  |  | 3000 | 10% | 3300
Stillark - Underskabe | Stillark |  |  |  | 125035 | 10% | 137538.5
Stillark - Højskabe | Stillark
Stillark - Overskab/Topskab | Stillark
Stillark - Diverse | Stillark |  |  |  | 5100 | 10% | 5610
Stillark - Levering og montering | Stillark |  |  |  | 32400 | 10% | 35640
Stillark Bordplade - Silestone Coral clay - 20mm (inkl. opmåling og montering) | Stillark |  |  |  | 46280 | 10% | 50908
Vask inkl. udskæring og underlimning | Stillark |  |  |  | 8700 | 10% | 9570
Projektrabat | Stillark |  |  |  | -8580 | 10% | -9438
Kran til løft af bordplader 3.000 - 8.000 (burde ikke være nødvendigt) | Stillark
Opbevaringsskabe i soveværelse og multirum er ikke inkl. Der pålægges 10% på leverancer
Hårde Hvidevarer | [8 empty] | 55928.4 | 50% | 27964.2 | 50% | 27964.2 | 50% | 27964.2 | 100% | 55928.4 | 100% | 55928.4
BORA PURE (PURA) 76 cm - Udsugning - Kogeplade med emfang | Stillark |  |  |  | 19433 | 10% | 21376.3
Asko - OP8687A - Ovn | Stillark |  |  |  | 10617 | 10% | 11678.7
Asko - FN31831I - Fryseskab | Stillark |  |  |  | 8337 | 10% | 9170.7
Opvaskemaskine - Asko - DSD545KXXL | Stillark |  |  |  | 7257 | 10% | 7982.7
Rørpakke | Stillark |  |  |  | 4400 | 10% | 4840
Fragt | Stillark |  |  |  | 800 | 10% | 880
Snedker | [8 empty] | 83925 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 83925 | 100% | 83925
Radiatorskjulere 3 stk | Bnord | 16 | 575 | 2000 | 11200 |  | 11200
Nye vinduesplader, 4 stk. | Bnord | 12 | 575 | 1200 | 8100 |  | 8100
Ny vinduesplade ved karnap, 3 længder | Bnord | 7 | 575 | 1200 | 5225 |  | 5225
Isolering af brystninger og ny frontplade, 4 stk. | Bnord | 16 | 575 | 700 | 9900 |  | 9900
Glasdør til bruseniche, Afsat beløb 10.000 kr. | Bnord |  |  |  | 10000 | 10% | 11000
Håndvaskmøbel til toilet, Afsat beløb 20.000 kr. | Bnord |  |  |  | 20000 | 10% | 22000
Håndvaskmøbel til badeværelse, Afsat beløb 6.000 kr. | Bnord |  |  |  | 6000 | 10% | 6600
Montage af håndvaskmøbel i toilet og badeværelse | Bnord | 16 | 575 | 700 | 9900 |  | 9900
[8 empty] | Total = | 1511191.6 | Stade d.d. | 289092.7 | Stade d.d. | 742050.485 | Stade | 998271.03 | Stade | 1484298.1 | Stade | 1511191.6
[8 empty] | Rabat ifbm. Prissat bygeeprogram= | -13600 |  | -13600 |  | -13600 |  | -13600 |  | -13600 |  | -13600
[12 empty] | Aconto 1 = | -275492.7 | Aconto 1+2 = | -728450.485 | Aconto 1+2+3 = | -984671.03 | Aconto 1+2+3+4 = | -1470698.1
[8 empty] | Tilbud ekskl. moms = | 1497591.6 |  | 275492.7 |  | 452957.785 |  | 256220.545 |  | 486027.07 |  | 26893.5
[8 empty] | Moms = | 374397.9 | Moms = | 68873.175 | Moms = | 113239.4462 | Moms = | 64055.1362 | Moms = | 121506.7675 | Tilbagehold mangler | -10000
[8 empty] | Tilbud inkl. moms = | 1871989.5 | Aconto 1 = | 344365.875 | Aconto 2 = | 566197.2312 | Aconto 3 = | 320275.6812 | Aconto 4 = | 607533.8375 |  | 16893.5
[18 empty] | Moms = | 4223.375
[10 empty] | Rest = | 1222098.9 | Rest = | 769141.115 | Rest = | 512920.57 | Rest = | 26893.5 | Aconto 5 = | 21116.875
[18 empty] | Rest = | 10000
[14 empty] | Kontrakt | Tillægsarbejder
[12 empty] | Oktober |  | 289093
[12 empty] | November |  | 479958 | 80000
[12 empty] | December |  | 218827 | 40000
[12 empty] | Januar |  | 450000 | 110000
[12 empty] | Februar |  | 73314 | 20000
[14 empty] | 1511192 | 250000
|  | 129643.3 | 0.15 | 19446.495 | 149089.795

## Tillæg- og fradragsarbejder
#VALUE!
[6 empty] | November | December | Januar
Tillægs og fradragspriser på Kochsvej 6, 2. th. |  |  |  | Glostrup den: | 2025-08-10 | Aconto 1 | Aconto 2 | Aconto 3 | Aconto 4
Pos. | Beskrivelse | Pris |  |  | Note
1 | Orbital shower messing Toni pakke | 11527 | + Moms |  | BH accept via tlf 28/10 |  |  |  | 11527
2 | Trykplader, wc skål og toiletsæde regulering | -2323.2 | + Moms |  | BNord accept |  |  | -2323.2
3 | Kalk på loft overflader i 2 stuer, skal nedvaskes inden malerarbejde påbegyndes 7.000 kr. +15% | 8050 | + Moms |  | BH accept via tlf 26/11 | 8050 |  |  |  | Malerfabrikken
4 | Flytning af tre stige strenge (Vand) hos underbo som var gemt i vægge ved besigigelse | 17810 | + Moms |  | Arbejdet igangsat på BM d. 27.10 | 17810
5 | Evt. bibeholdes radiator i soveværelset i stedet for at flytte den til under vindue | 0 | + Moms |  | Udgår
6 | Tilkøb af el-installationer ifbm. udførsel af el-entreprisen | 12880 | + Moms |  | BH accept via mail 05/11 | 12880
7 | Justering af pris fra stuktør, bl.a. tilkøb af stuk i soveværelse og fravalg af roset afstøbning | 62065.3 | + Moms |  | BH accept via mail 17/11 | 62065.3
8 | Flytning af faldstamme foran vindue så den kommer ind til væggen. | 15680 | + Moms |  | BH accept via mail 15/11 |  | 15680
8a | Opbygning af rørkasse, tømrer og maler 3.500 Kr . Brandsikring af etagedæk 3.000 Kr. | 6500 | + Moms |  | BH accept via mail 15/11 |  | 6500
9 | Billigere glasbruseniche ift. den som var planlagt i tilbud (afsat 11.000 Kr.) Pris 6.550+15% | -3467.5 | + Moms |  | BH accept via mail 07/11 |  |  | -3467.5
10 | Valg af fliser ift. tilbud | 15520.4 | + Moms |  | BH accept via mail 15/11 |  | 15520.4
11 | Ventilation igennem skorsten. Pris Indeholder bl.a indkøb af Bora Emfang og rørpakke | 61641 | + Moms |  | BH accept via mail 06/11 |  | 61641
11a | Ekstra pris for BORA hjælpemoter 4.350 kr. | 4350 | + Moms |  | BH accept via mail 15/11 |  | 4350
12 | Tilretning af pris for gulve, Bord udgår, Avantgarde med ekstra slidlag tilkommer | -17578 | + Moms |  | BH accept via mail 05/11 |  | -17578
12a | Avantgarde med ekstra slidlag : | 7797 | + Moms |  | BH accept via mail 08/11 |  | 7797
13 | Tilkøb af garderopeskabe | 180090.75 | + Moms |  | BH accept via mail 06/11 |  | 90045.375 | 90045.375
14 | Tilretning af pris for køkken | -16115.5 | + Moms |  | BNord accept 05.11 |  |  | -16115.5
15 | Tilretning af pris for badeværelsesmøbler | 18304 | + Moms |  | BH accept via mail 06/11 |  |  | 18304
16 | Tilretning for Hårde Hvidevarer og sanitet | -791 | + Moms |  | BH accept via mail 06/11 |  |  | -791
17 | Pyntelister på væg i de 3 stuer, samt udførsel af panel maling, (der er givet 10% dekort) | 32480.1 | + Moms |  | BH accept via tlf 26/11 |  |  | 32480.1
18 | Ekstra brystning og vinduesplade i soveværelse (Lille vindue) | 2500 | + Moms |  | BH accept via mail 15/11 | 2500
19 | Låger foran VM og TT |  |  |  | Afventer pris
20 | Stik til Microbølge ovn | 900 | + Moms |  | BH accept via mail 27/11 |  |  | 900
21 | Leje af affugter for at sikre at vi kan lægge gulve som planlagt. Leje, opsætning og aflevering | 1950 | + Moms |  | BH accept tlf. 21.11 | 1950
22 | Bygherre ønsker at trin foran altandør fjernes så gulv går helt ud til altan dør | U.B | + Moms |  | Bnord accept tlf. 27.11
23 | Lille rørkasse i soveværelse til at skjule gasledning | 1725 | + Moms |  | BH accept via mail 27/11 |  |  | 1725
24 | Tapet i gang | 15238 | + Moms |  | Accept mail. 18.12 2024 |  |  | 15238 |  | Adrian 12 * 420 - 800 kr = 4.120 Kr. (18.12.2024)
25 | Dør til badeværelse genbruges. Dørbld og karm lorlænges 5-6 cm (Udføres uden beregning) | U.B | + Moms |  | Bnord accept tlf. 27.11
26 | Gulv føres ind i nichen | 863 | + Moms |  | BH accept via mail 28/11 |  | 863
27 | Stuklamper, Stuktør, Elektrikker og maler) = (2.960 + 500 kr + 500 + 15%) | 4542.5 | + Moms |  | 29.11 via mail til stuktør |  |  | 4542.5
28 | PCI fugemørtel til fliser, Ekstra materiale pris, ekstra arbejdstide | 1900 | + Moms |  | Besluttet hos Fliseuniverset |  | 1900
29 | Niche i bagvæg bag Vaskemaskine og tørre tumbler ( 4 timer tømrer + 2 timer VVS) | 3450 | + Moms |  | Udført, pga. bygherre indkøb af VM og TT |  |  | 3450
30 | Nye lister på væg rundt om stor nisch ved Karnap 2 timer + materialer | 2050 | + Moms |  | Besluttet på byggemøde d. 07.01 |  |  | 2050
31 | Udskiftning af greb på altandør og vinduer i altandørs parti. Maling af hængsler i hvid farve (4 stk.) | 5605 | + Moms |  | Godkendt mail 16.01.2025 |  |  |  | 5605
32 | Radiatorskjuler i gang, inkl. topplade og maling | 6095 | + Moms |  | Godkendt mail 16.01.2025 |  |  | 6095
33 | Maling af vinduer i soveværelset | 5950 | + Moms |  | Godkendt mail 28.01.2025 |  |  | 5950 |  | 4.350 pris fra maler
33 | Greb på døre | 10625 | + Moms |  | Godkendt mail 28.01.2025 |  |  |  | 10625
34 | Tilbehør til badeværelse og gæstetoilet jf mail af 30/1 | 376 | + Moms |  | Godkendt mail 07.02.2025 |  |  |  | 376
35 | Opsætning af lamper i køkken 1.300 + 15% | 1495 | + Moms |  | Godkendt mail 31.01.2025 |  |  |  | 1495
36 | Rensning af altan 1.500 Kr. + 15% | 1725 | + Moms |  | 11.02.2025 Aftalt i telefonen |  |  |  | 1725 | 1.500 pris Adrian
37 | Ommaling af rum i stuen | 7475 | + Moms |  | Godkendt mail 04.02.2025 |  |  |  | 7475
38 | Udskiftning af beslåning af skydedør, rensning er forsøgt | 1800 | + Moms |  | Bestilt d. 06.02.2025 |  |  |  | 1800
40 | Aflevering af tapet 3.300 - 600 aflevering | -2700 | + Moms |  | Accepteret CB 12.02.2025 |  |  |  | -2700
| I alt | 487984.85 | + Moms |  |  | 105255.3 | 186718.775 | 158082.775 | 37928
UDFØRES PÅ SELVSTÆNDIG FAKTURE
39 | Reparation af loft i stort badeværelse efter rørskade | 6730 | + Moms |  | 05.02.2025 OK i tlf. Så vi ikke bliver forsinket |  |  |  | 6730

## Fremskrivning
IND |  | IND
EC | 391642 | EC | 185026
Rest | 26893.5 | Rest | 26893.5
Ekstra | 32394 | Ekstra | 44568
| 450929.5 |  | 256487.5
UD |  | UD
Glasvinge | 8000 |  |  |  | Adrian |  | Aftalt
Hjælp VVS | 10000 | Hjælp VVS | 10000
Rest timer | 12000 | Rest timer | 1600 | Ny farve i stuen | 6500 | OK | 6500
EL - AC 2 | 88195 | EL - AC 2 | 89369 | Vinduer | 4500 | Nej | 4350
Maler | 112000 | Maler ekstra | 26337 | Loft rep | 2300 | OK | 2300
Maler ekstra | 15300 | Diverse |  | Altan | 1500 | OK | 1500
EL-Ekstra | 10000 |  |  | Tapet | 6720 | Nej | 4120 | Adrian 12 * 420 - 800 kr = 4.120 Kr. (18.12.2024)
Diverse | 20000 |  |  | Rest tilbud | 6567 | OK | 6567
Bordplade stillark | 54000
[5 empty] | 28087 |  | 25337
| 329495 |  | 127306
Dækning | 121434.5 | Dækning | 129181.5
Kontrakt | 1497591.6 | Kontrakt | 1497591.6
Ekstar | 482450.85 | Ekstar | 482450.85
| 1980042.45 |  | 1980042.45
DG% | 6.133% | DG% | 6.524%

## Badeværelses tilbehør
Badeværelses tilbehør | stk | VVS Nr | påslag |  |  | Pris
Dansani You Moon spejl med lys, dæmpbar, 105x60 cm, messing | 1 | 781498435 | 15% | 3271.35 |  | 3762.0525
Cassøe spejl, 60x80 cm, messing ¦ SBM6080 | 1 | 930232054 | 15% | 1425 |  | 1638.75
Kahytskrog, poleret messing ¦ B295 | 2 | 930234002 | 15% | 40 |  | 86
House Doctor Knage - Hook , Messing, inkls fragt | 2 |  | 15% | 83.5 |  | 179.525
Afsat i tilbud
Kroge + diverse til både gæste wc og badeværelse (Afsat beløb 1600) | [5 empty] | 1840
2 stk Spejl med lys (Afsat beløb 3.000 kr) | [5 empty] | 3450
[5 empty] | Pris eskl moms | 376.3275
[5 empty] | Moms | 94.0819
[5 empty] | Pris inkls moms | 470.4094

## Stillark fakturering
Tilbud |  | Påslag
TILBUD GARDEROBE | 171515 | 5% | 180090.75 | Faktura 1 50% | 215328.5
|  |  |  | Faktura 1 rest samt rabbat | 204895.5
TILBUD SEKTIONSKØKKEN | 143285 | 10% | 157613.5 |  | 420224
TILBUD BORDPLADE | 54000 | 10% | 59400
TILBUD HVIDEVARER & Sanitet | 53784 | 10% | 59162.4
TILBUD BAD | 51640 | 10% | 56804
| 474224 |  | 513070.65
420224

## Lister
No. | Beskrivelse | Antal |  | Pris | Rabat | Total
900604 | 21 x 36 mm Overliste fodpanel | 87 | lbm | 38 | 20% | 2644.8
900605 | 21 x 56 mm Bundliste fodpanel | 87 | lbm | 51.96 | 20% | 3616.416
900660 | Mellemstykke Mdf T=10 mm H=180 mm | 63 | lbm
900397 | 10 x 21 mm vægliste, halv staff | 52 | lbm | 55.96 | 20% | 2327.936
900478 | 21 x 42 mm Asymetrisk vægliste | 145 | lbm | 31.96 | 20% | 3707.36

## Pyntelister
Pyntelister på væg i 3 stuer
| lbm/antal | Pris | Pris | Påslag | total
Topliste | 55 | 50.4 | 2772 | 415.8 | 3187.8
Pynteliste | 140.8 | 28.764 | 4049.9712 | 607.4957 | 4657.4669
Lim, fuge og dykkere |  |  | 1560 | 234 | 1794
Arbejdstid, 10 timer pr. stue | 30 | 575 |  |  | 17250
Ekstra spartling og maling af paneler |  |  | 8000 | 1200 | 9200
|  |  |  | Pris for udførsel af pyntlister på væg = | 36089.2669 | + moms

## Ventilation
Ventilation igennem skorsten
Udgår |  | Påslag 10%
Fradrag BORA pure (Stillark tilbud) | 26633 | 2663.3 | 29296.3
Fradrag BORA rørpakke (Stillark tilbud) | 4800 | 480 | 5280
Fradrag hul i ydervæg |  |  | 3300
|  |  | 37876.3 | + moms
Tilgår |  | Påslag
Tilvalg Bora Classic Line 2.0 | 35833 | 3583.3 | 39416.3
Rørpakke Bora - Anslået | 5500 | 550 | 6050
Brandspjæld og Hjælpemoter | 3400 | 600 | 4000
Spirorør Ø160 cm | 2500 | 375 | 2875
Ekstra montage tid, Borarør og metalrør |  |  | 6000
Ekstra El-arbejder | 3000 | 300 | 3300
|  |  | 61641.3 | + moms
|  | Merpris | 23765 | + moms

## Stillark tilbud
Tilkøb/Fradrag hos Stillark _ REV4
|  | Stillark pris | Påslag 5% | Totalpris | Afsat i tilbud | Tillægspris
| Garderobe (Soveværelse og Multirum) | 171515 | 8575.75 | 180090.75 | 0 | 180090.75 | + moms
| Køkken og Bordplade | Stillark pris | Påslag 10% | Totalpris | Afsat i tilbud | Fradragspris
| Køkkenskabe | 145100
| Diverse | 5100
| Levering og montering | 29700
| Ialt | 179900
| Rabat | -36615
| Pris efter rabat | 143285
| Bordplade | 54000
| Køkken I alt | 197285 | 19728.5 | 217013.5 | 233129 | -16115.5
[6 empty] | -16115.5 | + moms
| Hårde Hvidevarer og armaturer | Stillark pris | Påslag 10% | Totalpris | Afsat i tilbud | Tillægspris
| Hårde Hvidevarer og rmaturer | 53784 | 5378.4 | 59162.4 | 55928 | 3234.4 | + moms
Hvidevarer skal leveres i lejligheden
Køkken armatur
Badeværelses armatur
| Afsat i tilbud Køkken armatur |  |  |  |  | -1725 | + moms
| Afsat i tilbud 2 stk. badeKøkken armatur |  |  |  |  | -2300 | + moms
[6 empty] | -790.6 | + moms
| Badeværelsesmøbler | Stillark pris | Påslag 10% | Totalpris | Afsat i tilbud | Tillægspris
| Stillark bademøbler, leveret og monteret | 51640 | 5164 | 56804 | 0 | 56804
Fugning af badeværelsesmøbler (Tror ikke det er med)
| Håndvaskmøbel til toilet, Afsat beløb 20.000 kr. |  |  |  |  | -22000
| Håndvaskmøbel til badeværelse, Afsat beløb 6.000 kr. |  |  |  |  | -6600
| Montage af håndvaskmøbel i toilet og badeværelse |  |  |  |  | -9900
[6 empty] | 18304 | + moms
[5 empty] | I alt tillægspris= | 181488.65 | + moms
54000
Tilkøb/Fradrag hos Stillark _ REV2
|  | Stillark pris | Påslag 5% | Totalpris | Afsat i tilbud | Tillægspris
OK | Garderobe (Soveværelse og Multirum) | 171515 | 8575.75 | 180090.75 | 0 | 180090.75 | + moms
| Køkken og Bordplade | Stillark pris | Påslag 10% | Totalpris | Afsat i tilbud | Fradragspris
| Køkkenskabe | 145100
| Diverse | 5100
| Levering og montering | 29700
| Ialt | 179900
| Rabat | -36615
OK | Pris efter rabat | 143285
OK | Bordplade med vask | 54000
| Køkken I alt | 197285 | 19728.5 | 217013.5 | 233129 | -16115.5
[6 empty] | -16115.5 | + moms
| Hårde Hvidevarer og armaturer | Stillark pris | Påslag 10% | Totalpris | Afsat i tilbud | Tillægspris
| Hårde Hvidevarer og rmaturer | 85217 | 8521.7 | 93738.7 | 55928 | 37810.7 | + moms
Hvidevarer skal leveres i lejligheden
Køkken armatur
Badeværelses armatur
| Afsat i tilbud Køkken armatur |  |  |  |  | -1725 | + moms
| Afsat i tilbud 2 stk. badeKøkken armatur |  |  |  |  | -2300 | + moms
[6 empty] | 33785.7 | + moms
| Badeværelsesmøbler | Stillark pris | Påslag 10% | Totalpris | Afsat i tilbud | Tillægspris
| Stillark bademøbler, leveret og monteret | 51640 | 5164 | 56804 | 0 | 56804
Fugning af badeværelsesmøbler (Tror ikke det er med)
| Håndvaskmøbel til toilet, Afsat beløb 20.000 kr. |  |  |  |  | -22000
| Håndvaskmøbel til badeværelse, Afsat beløb 6.000 kr. |  |  |  |  | -6600
| Montage af håndvaskmøbel i toilet og badeværelse |  |  |  |  | -9900
[6 empty] | 18304 | + moms
[5 empty] | I alt tillægspris= | 216064.95 | + moms
Tilkøb/Fradrag hos Stillark _ REV3
|  | Stillark pris | Påslag 5% | Totalpris | Afsat i tilbud | Tillægspris
| Garderobe (Soveværelse og Multirum) | 171515 | 8575.75 | 180090.75 | 0 | 180090.75 | + moms
| Køkken og Bordplade | Stillark pris | Påslag 10% | Totalpris | Afsat i tilbud | Fradragspris
| Køkkenskabe | 145100
| Diverse | 5100
| Levering og montering | 29700
| Ialt | 179900
| Rabat | -36615
| Pris efter rabat | 143285
| Bordplade med vask | 54000
| Køkken I alt | 197285 | 19728.5 | 217013.5 | 233129 | -16115.5
[6 empty] | -16115.5 | + moms
31433
85217
| Hårde Hvidevarer og armaturer | Stillark pris | Påslag 10% | Totalpris | Afsat i tilbud | Tillægspris
| Hårde Hvidevarer og rmaturer | 53784 | 5378.4 | 59162.4 | 55928 | 3234.4 | + moms
Hvidevarer skal leveres i lejligheden
Køkken armatur
Badeværelses armatur
| Afsat i tilbud Køkken armatur |  |  |  |  | -1725 | + moms
| Afsat i tilbud 2 stk. badeKøkken armatur |  |  |  |  | -2300 | + moms
[6 empty] | -790.6 | + moms
| Badeværelsesmøbler | Stillark pris | Påslag 10% | Totalpris | Afsat i tilbud | Tillægspris
| Stillark bademøbler, leveret og monteret | 51640 | 5164 | 56804 | 0 | 56804
Fugning af badeværelsesmøbler (Tror ikke det er med)
| Håndvaskmøbel til toilet, Afsat beløb 20.000 kr. |  |  |  |  | -22000
| Håndvaskmøbel til badeværelse, Afsat beløb 6.000 kr. |  |  |  |  | -6600
| Montage af håndvaskmøbel i toilet og badeværelse |  |  |  |  | -9900
[6 empty] | 18304 | + moms
|  | 53784 |  |  | I alt tillægspris= | 181488.65 | + moms
STILLARK TILBUD SAMLET
| Garderobe (Soveværelse og Multirum) | 171515
| Køkken og Bordplade | 143285
| Bordplade med vask | 54000
| Hårde Hvidevarer og armaturer | 53784
| Badeværelsesmøbler | 51640
| Accepteret tilbud = | 474224
FAKTURERET
| Stillark faktureret 1 | 215328.5
| Stillark faktureret 2 | 204895.5
| Stillark faktureret 3 | 75000
| Stillark fakturering samlet = | 495224
| Forskel | 21000
Note on C76: Denne pris er 53.784
Note on C120: Denne pris er 53.784
Note on C123: Denne pris er 53.784

## STUK
STUKTØR |  |  |  |  | 130522.7
Ny stuk i Spisestue | 24227 | 10% | 26649.7
Ny stuk i Karnap i spisestuen | 10128 | 10% | 11140.8
Ny stuk i Stuen | 25500 | 10% | 28050
Ny stuk i Multirum | 21675 | 10% | 23842.5
Ny stuk i køkken | 17850 | 10% | 19635
Ny stuk i gang | 11377 | 10% | 12514.7
Afrensning af rosetten i multirummet | 6400 | 10% | 7040
Der udvælges en ny "standand" stuk fra Stuktøres udvalg som opsættes i Stuen | 1500 | 10% | 1650
Der laves ikke stuk i soveværelset | [5 empty] | Betalt | Pris | I tilbud
[6 empty] | 130530 | 175080 | 62065.3
STUKKATØR TILBUD REVIDERET Nr. 3 |  |  |  |  | 192588 | 30840 | -9750 | 130522.7
Ny stuk i Spisestue | 24227 | 10% | 26649.7 |  |  | 161370 | 3000 | 3404
Afrensning af roset i Spisestuen | 6400 | 10% | 7040 |  |  |  | 168330 | 195992
Ny stuk i Karnap i spisestuen | 10128 | 10% | 11140.8
Ny stuk i Stuen | 25500 | 10% | 28050
Afrensning af roset i Stuen | 6400 | 10% | 7040
Ny stuk i Multirum | 21675 | 10% | 23842.5
Afrensning af roset i Multirum | 6400 | 10% | 7040
Ny stuk i gang | 15300 | 10% | 16830
Ny stuk i køkken | 17850 | 10% | 19635
Afrensning af roset i Køkken (OBS, Er der stue her?) | 6400 | 10% | 7040
Ny stuk i Soveværelse | 27000 | 10% | 29700
Demontering og afrensningsamt mantage af roset i soveværelse | 7800 | 10% | 8580
|  | Accepteret pris for stukkatør = | 192588
|  | tilbuds pris for stukkatør = | -130522.7
|  | Meromkostning for stukkatør = | 62065.3 | + moms

## El Ekstra
Opgørelse : Tilretning af EL-installationer
Byggeselskabet Nord d. 05.11.2024
Tilvalg:
Multirum: | 2 stk. stikkontakter.
Spisestue: | 4 stk. stikkontakter.
Fiberboks rykkes ind i “ovn” med en stikkontakt til boksen.
Stue: | 1 stk. stikkontakt.
3 stk. stikkontakter i i stuer.
Soveværelse: | 1 stk. stikkontakt.
Bad: | 1 stk. stikkontakt.
2 stk. lampeudtag på badeværelse.
WC: | 1 stk. stikkontakt.
1 stk. lampeudtag på wc.
--------
Udskiftning af dørtelefon.
Trådløs ringeklokke.
Antenne og datastik i stue rykkes op til 42 cm til underkant.
Ledninger til opgangslys fræses ind i væg.
Evt. tillæg for el ifm. ventilatiosløsning er ikke med i denne opgørelse
Fravalg:
WC: | 2 stk. Spots
Ventilator på wc.
Bad: | 6 stk. spots.
Lys i shampoo hylde.
Altan | 2 stk. Lampeudtag på altan.
Tillægspris = 11.200 kr. + 15% = 12.880 Kr. + Moms

## Ekstra Fliser
Valg af fliser på stort- og lille toilet
15%
Fliser som i tilbud fra flise universet | 15996 | 2399.4 | 18395.4
Fekstra arbejdsløn pga. bord og sokkel 12 timer |  |  | 6900
Flise pris afsat i tilbud |  |  | -9775
Merpris for fliseløsning |  |  | 15520.4 | + Moms

## Faktureringsforløb
Forventet faktureringsoversigt Kochsvej 6
|  | Kontraktsarbejder | Tillægsarbejder
Oktober | 2024 | 289093
November | 2024 | 479958 | 80000
December | 2024 | 218827 | 40000
Januar | 2025 | 450000 | 110000
Februar | 2025 | 73314 | 20000
|  | 1511192 | 250000
OBS, Alle beløb er uden moms