## Accepteret tilbud
Tilbud - Ægirsgade 51, 3.tv - Renovering af lejllighed - Revideret 2 | [10 empty] | Januar |  | Februar |  | Marts
29.10.2024 Byggeselskabet Nord ApS.
| FAG | Timer/Antal | Takst | Materialer | Kostpris | Påslag | Tilbud |  | Tilbud | Stade % | Aconto 1 | Stade % | Aconto 2 | Stade % | Aconto 3 | Noter:
Projekt: | [8 empty] | 34163.8 | 60% | 20498.28 | 80% | 27331.04 | 95% | 32455.61
Projektledelse | Bnord |  |  |  | 10000 |  | 10000
Parkering | Bnord | 60 | 90.2 |  | 5412 | 15% | 6223.8
Affald, 6 bigpack | HC | 6 | 750 |  | 4500 | 15% | 5175
Indv. vinduespudsning + slutrengøring | Bnord | 6 | 575 |  | 3450 | 0% | 3450
Rengøring af trappe i byggeperioden (4 stk.) | Bnord | 4 | 450 |  | 1800 | 15% | 2070
Leje af mandskab til opbæring af materialer og nedtagning af affald | STS | 21 | 300 |  | 6300 | 15% | 7245
Det er forudsat at håndværkere kan benytte gårdtoilet | Bygherre | [5 empty] | 0
Nedrivning | [8 empty] | 49612.5 | 100% | 49612.5 | 100% | 49612.5 | 100% | 49612.5
Optagning af trægulve i mellemgang | Udgår | [5 empty] | 0
Nedtagning af alle fodpaneler og indfatninger | Bnord | 8 | 575 | 800 | 5400 | 0% | 5400
Nedtagning af døre | Bnord | 5 | 575 | 800 | 3675 | 0% | 3675 | [8 empty] | 0.08982
Nedbæring og bortkørsel af køkken | Bnord | 7.5 | 575 |  | 4312.5 | 0% | 4312.5 | [8 empty] | 11.1333
Nedrivning af vægge | Bnord | 21 | 575 |  | 12075 | 0% | 12075
Opbankning af gulv i badeværelse | Bnord | 15 | 575 |  | 8625 | 0% | 8625
Nedrivning af fliser og diverse i badeværelse | Bnord | 7 | 575 |  | 4025 | 0% | 4025
Optagning af gulv i badeværelses udviddelsen | Bnord | 15 | 575 | 0 | 8625 |  | 8625
Nedrivning af loftplader | Bnord | 5 | 575 | 0 | 2875 |  | 2875
Tømrer: | [8 empty] | 91775 | 70% | 64242.5 | 95% | 87186.25 | 95% | 87186.25
Nye vægge til badeværelse | Bnord | 21 | 575 | 3500 | 15575 | 0% | 15575
Opdatering af indbygningsskab i badeværelse | Bnord | 5 | 575 | 3500 | 6375 | 0% | 6375
Udførsel af brandsikring i gulv i nyt køkken | Bnord | 10 | 575 | 2500 | 8250 | 0% | 8250
lægning af gulv i nyt køkken og genetablering af fodpaneler | Bnord | 8 | 575 | 1000 | 5600 | 0% | 5600 | [8 empty] | 15.0667
Ny dør til fremtidige badeværelse | Bnord | 8 | 575 | 3500 | 8100 | 0% | 8100
Brandsikring af udviddelsen af badeværelsesgulv | Bnord | 10 | 575 | 1500 | 7250 | 0% | 7250
Ny let gulvskonstruktion i Wedi | Bnord | 8 | 575 | 5000 | 9600 | 0% | 9600
Cisternestativ til hængetoilet og rørkasse til faldstamme | Bnord | 5 | 575 | 2500 | 5375 | 0% | 5375
Fodpaneler ved nye vægge og rep. Ved samlinger | Bnord | 8 | 575 | 800 | 5400 | 0% | 5400
Gulv rep. Hvor vi genbruger optaget gulv fra eksisterende køkken og bruger i nyt | Bnord | 15 | 575 | 1500 | 10125 | 0% | 10125
Loft rep. Mellem eksisterende køkken og bad | Bnord | 15 | 575 | 1500 | 10125 | 0% | 10125
Gulv: | [8 empty] | 15725 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 15725 | tilbud ravn 18-11-2024
Efterskruning og spartling af køkkengulv | Gulv | 4 | 500 | 0 | 2000 | 15% | 0 | [8 empty] | 8.250,- eks moms
Levering af linoleum til køkken | Gulv | 6 | 500 | 0 | 3000 | 15% | 0
Afslibning samt Sæbebehandling | Gulv | 10 | 300 | 0 | 3000 | 15% | 3450
Lev. og montering af hvide sandlister fyr langs eksisterende fodpaneler | Gulv | 6 | 500 | 0 | 3000 | 15% | 3450
Afdækning med 500 gr., gulvpap, tapet i samlinger | Gulv | 6 | 500 | 0 | 3000 | 15% | 3450
Efterskruning af gulv | Bnord | 5 | 500 | 0 | 2500 | 115% | 5375
Snedker: | [8 empty] | 9545 | 0% | 0 | 50% | 4772.5 | 100% | 9545
Badeværelsesmøbel (Bygherreleverance) | Bnord |  |  |  | 0 | 15% | 0
Montering af nye døre | Bnord | 6 | 550 | 5000 | 8300 | 15% | 9545
Skabsløsning ved vaskesøjle med overskabe (Bygherreleverance) | Bnord | 6 | 550 | 5000 | 8300 | 15% | 0
Køkken: Samlet afsat beløb | [8 empty] | 112000 | 65% | 72800 | 65% | 72800 | 80% | 89600
Køkken med skuffeindsatser (afsat beløb 15.000) | Køkken |  |  |  | 15000 | 15% | 17250
Låger, frisider, sokler (afsat beløb 20.000) | Køkken |  |  |  | 20000 | 15% | 23000
Hårde hvidevarer (afsat beløb 25.000) | Køkken |  |  |  | 25000 | 15% | 28750
Bordplader + Vask (afsat beløb 20.000) | Køkken |  |  |  | 20000 | 15% | 23000
Køkkenmontage | Bnord |  |  |  | 20000 | 0% | 20000
Murer: | [8 empty] | 71050 | 0% | 0 | 50% | 35525 | 100% | 71050
Gulv i badeværelse | Bnord | 8 | 550 | 3300 | 7700 |  | 7700
Opretning af vægge i badeværelse | Bnord | 14 | 550 | 2400 | 10100 |  | 10100
Støbning af fald | Bnord | 4 | 550 | 2400 | 4600 |  | 4600
Vådrumssikring | Bnord | 8 | 550 | 2800 | 7200 |  | 7200
klinker på gulv | Bnord | 8 | 550 | 800 | 5200 |  | 5200
Sokkelklinker | Bnord | 10 | 550 | 800 | 6300 |  | 6300
Fliser i niche | Bnord | 6 | 550 | 1500 | 4800 |  | 4800
Indkøb af fliser (Afsat beløb 5000) | Bnord |  |  | 5000 | 5000 | 15% | 5750
Fuger Hårde og bløde | Bnord | 8 | 550 | 1000 | 5400 |  | 5400
Lukning af diverse el- og VVSriller | Bnord | 16 | 550 | 300 | 9100 |  | 9100
Pudsreperationer | Bnord | 8 | 550 | 500 | 4900 |  | 4900
VVS: | [8 empty] | 58050 | 60% | 34830 | 60% | 34830 | 90% | 52245 | 43463 | Pris fra Nord
Byggevand | Bnord | 2 | 625 | 800 | 2050 |  | 2050
Demontering af eksisterende brus og afløbsinstallationer i køkken og bad | Bnord | 4 | 625 |  | 2500 |  | 2500
Demontering og bortskaffelse vaskemaskine og opv | Bnord | 3 | 625 |  | 1875 |  | 1875
Demontering af gasmåler samt gasrør | Bnord | 6 | 625 | 200 | 3950 |  | 3950
Demontering og bortskaffelse af radiator i køkken og badeværelse | Bnord | 4 | 625 | 300 | 2800 |  | 2800
Ny vand og afløbsinstallation til køkken | Bnord | 5 | 625 | 2800 | 5925 |  | 5925
Ny vand installation i badeværelse til wc, håndvask, vaskemaskine og brus | Bnord | 11.5 | 625 | 4500 | 11687.5 |  | 11687.5
Ny afløbsinstallation i badeværelse til wc, håndvask, vaskemaskine og brus | Bnord | 11.5 | 625 | 5500 | 12687.5 |  | 12687.5
Montering af vaskemaskine og opvaskemaskine | Bnord | 3 | 625 | 800 | 2675 |  | 2675
Monterin af brusesystem, håndvask batteri, wc skål, kroge, spejl + diverse | Bnord | 8 | 625 | 400 | 5400 |  | 5400
Opsætning af ny radiator i køkken | Bnord | [5 empty] | 6500
Det forudsættet at ventiler på stigestrenge fungere og Tstykker |  |  | 626 |  | 0 |  | 0
Ikke skal flyttes
Sanitet: | [8 empty] | 23825 | 20% | 4765 | 40% | 9530 | 100% | 23825
Orbital shower, hatch, hvid | Bnord |  |  |  | 27500 |  | 27500
Toilet + skylleknap (Afsat beløb 2.400) | Bnord |  |  |  | 2400 | 15% | 2760
Spejl med lys (afsat 1.500,-) | Bnord |  |  |  | 1500 | 15% | 1725
Kroge + diverse (Afsat beløb 800) | Bnord |  |  |  | 800 | 15% | 920
Bruseforhæng (Afsat beløb 800) | Bnord |  |  |  | 800 | 15% | 920
Projektrabat | Bnord |  |  |  | 801 | 0% | -10000
Vaskemaskine + Tørretumbler (Ikke inkluderet i prisen) | Bygherre
Handvask batteri (Ikke inkluderet i prisen) | Bygherre
Køkken armatur (Ikke inkluderet i prisen) | Bygherre
EL: | [8 empty] | 66326.25 | 60% | 39795.75 | 70% | 46428.375 | 95% | 63009.9375 | tilbud fra EL entreprisen
Byggestrøm | EL | 4 | 650 | 500 | 3100 | 15% | 3565 | [8 empty] | 49700,- eks moms
Oprydning i gamle el-installationer og demontering | EL | 4 | 650 | 500 | 3100 | 15% | 3565
Komplet demontering af elinstallationer | EL | 7.5 | 650 | 500 | 5375 | 15% | 6181.25
Strømarbejde i tavlen | EL | 3 | 650 | 6000 | 7950 | 15% | 9142.5
Installation af el gulvvarme i stort badeværelse | EL | 3 | 650 | 2000 | 3950 | 15% | 4542.5
Belysning og mekanisk ventilation på toilet | EL | 4 | 650 | 900 | 3500 | 15% | 4025
Opsætning af spejle med lys + div. | EL | 1 | 650 | 1000 | 1650 | 15% | 1897.5 | [9 empty] | kontraspjæld vent | 9600 | 12000
Udtag til vaskemaskine og tørretumbler | EL | 2 | 650 | 1000 | 2300 | 15% | 2645 | [9 empty] | pr mail fra sune | 3048 | 3810
Montage af Hårde hvidevarer i køkken | EL | 2 | 650 | 1000 | 2300 | 15% | 2645 | [10 empty] | 6552 | 8190
Montering af induktionsplade | EL | 3 | 650 | 200 | 2150 | 15% | 2472.5
Internet, antenne og data | EL | 2 | 650 | 1000 | 2300 | 15% | 2645
Ventilator i badeværelse | EL | 1 | 650 | 2000 | 2650 | 15% | 3047.5
EL i badeværelse | EL | 7.5 | 650 | 1500 | 6375 | 15% | 7331.25
El-arbejder i øvrige rum | EL | 7.5 | 650 | 2000 | 6875 | 15% | 7906.25
Håndklædetørrer | EL | 4 | 650 | 1500 | 4100 | 15% | 4715
Maler: | [8 empty] | 28800 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 28800 |  |  | tilbud fra Adrian
Nedtagning af gammelt filt og tapet | Maler | 7.5 | 550 | 0 | 4125 |  | 0 | [10 empty] | 26.500,- eks moms
Spartling, filtning og maling af vægge | Maler | 10 | 550 | 6500 | 12000 |  | 8000 | [10 empty] | 30475
Spartling og maling af lofter | Maler | 10 | 550 | 3300 | 8800 |  | 5000
Maling af træværk, rør og radiatorer | Maler | 10 | 550 | 3300 | 8800 |  | 8800
spartel og maling af loft i badeværelse | Maler | 10 | 550 | 1500 | 7000 |  | 7000
[8 empty] | Pris ekskl moms = | 560872.55 | Stade = | 286544.03 | Stade = | 368015.665 | Stade = | 523054.2975
[8 empty] | Moms = | 140218.1375 | Moms = | 71636.0075 | Aconto 1 = | -286544.03 | Aconto 1 = | -286544.03
[8 empty] | Pris Inkl. moms= | 701090.6875 | Aconto 1 = | 358180.0375 |  | 81471.635 | Aconto 2 = | -81471.635
[12 empty] | Moms = | 20367.9088 |  | 155038.6325
[10 empty] | Rest ekskl moms= | 274328.52 | Aconto 2 = | 101839.5438 | Moms = | 38759.6581
[14 empty] | Aconto 3 = | 193798.2906
[12 empty] | Rest ekskl. moms = | 192856.885
[14 empty] | Rest ekskl. moms = | 37818.2525

## Fremskrivning
Ægirsgade
IND
EC | 92044
Slutregning | 37818
129862
Kontraktssum + ekstra | 584674
UD
Køkken slut fak. | 22073
EL | 49700
EL - Ekstra
VVS 35%
- Egne arbejder
- Ferrotex
71773
Resultat | 58089
| 9.9353 | %

## Ekstraarbejde
Ægirsgade 51, 3.tv
| Tillægs og fradragsarbejder |  |  |  |  | Køkken
[5 empty] | Tvis | 129643.3 | 0.15 | 19446.495 | 149089.795
1 | Ny dør til badeværelse (8.100 fradrag) | -8100 | + moms | Accepteret telefon 26-11-2024 | Tilbud | 92000 |  |  | 115000
2 | Demontering og genmontering af badeværelsesdør | 2750 | + moms | Accepteret telefon 26-11-2024 | Merpris er inkl. moms= |  |  |  | 34089.795
3 | Rykning af radiator placering i køkken/alrum (prisneutral) | 0 | + moms | Accepteret, pris neutral
4 | Ventilation med to kontraspjæld | 9600 | + moms | Accepteret på opstartsmøde d. 6. jan
5 | Ventilation allerede indlagt i prisen (3.048 fradrag) | -3048 | + moms | Accepteret på opstartsmøde d. 6. jan
4200
6 | Afhentning af gulvbrædder aftalt 1,5 time | 877.5 | + moms | Accepteret telefon 26-11-2024
7 | Rense gulvbrædder så de kan genanvendes 1,5 time | 877.5 | + moms | Udført for at gulvbrødder kan benyttes
7 | Sætte rist på ventilation ved vaskesøjle, indkøb og montering | 900 | + moms | Godkendt mail 23.01.25
8 | Ændre hul i ydervæg til 4.kantet åbning så det passer til aftrækskanaler 2 timer | 1170 | + moms | Godkendt mail 23.01.25
9 | Rørkasse i loft for at dække ventilationskanaler 6 timer + materialer | 4510 | + moms | Godkendt mail 23.01.25
10 | Ekstra køkkenpris | 27272 | + moms | Godkendt mail 23.01.25
| Afslag på hovedentreprenør påslag | -3500 | + moms | Godkendt mail 23.01.25
11 | Nedlægning af gasrøret i lejligheden samt afpropning hos underbo. Malerrep hos underbo (Gas 4.500 - Maler 1.500) | 6000 | + moms | Godkendt mail 25.01.25 | Nord VVS - 3.500 Kr.
12 | Ordne loft efter vandskade forsaget af overbo (Faktureres separat) |  |  | Faktureres særskilt
13 | Justering af pris for fliser (10.147 + 15%) pris fra leverandør, afsat i tilbud (5.000 + 15%) | 5919.05 | + moms | Godkendt mail 04.02.25
14 | Rørkasse på badeværelse ved faldstamme i hjørnet | 0 | + moms | Allerede prissat
15 | Fradrag for genbrug af radiator i stedet for indkøb af ny 1.035 kr. +15% + moms | 1190.25 | + moms | Accepteret af Bnord 04.02.25
16 | Fradrag Internet, antenne og data - Justeres i EL-Tilvakg Pkt. 19 | 0 | + moms | Accepteret af Bnord 04.02.25
17 | Håndklædetørre og el til hådklædetørre udgår af prisen | -4715 | + moms | Accepteret af Bnord 04.02.25
18 | Bygherre indkøber og montere spejl | -1897 | + moms | Accepteret af Bnord 04.02.25
19 | Justering af pris for udførsel af el-installationer efter gennemgang med elektrikker | 0 | + moms | Accept Bnord
20 | Fradrag for at gulv i gangen ikke er skiftet øvrige arbejder med rep af gulv og nedskæring af lus udføres stadig | -3450 | + moms | Accepteret af Bnord 04.02.25
21 | Opdatering af indbygningsskab i badeværelse, udgår af tilbud | -6375 | + moms | Accepteret af Bnord 04.02.25
22 | Hvide lister ved fodpaneler udgår af projektet | -3450 | + moms | Accepteret af Bnord 13.02.25
23 | Opsætning af gipsplade på loft i mellemgang, loftet var ikke til at reparere | 2640 | + moms | Accepteret af bygherre d. 29.01.2025
24 | Indkøb og montage af dørtrin til dør til badeværelse | 875 | + moms | Accept af bygherre i tlf
25 | Sanitets køb jf. mail af 19 februar | -2800.25 | + moms | Accepteret af Bnord 19.02.25
26 | Indkøb af ny dør til toilet | 800 | + moms | Accepteret af bygherre d. 23.02.2025
27 | VVS.-Bygherre Indkøber og opsætter selv kroge of spejl | -400 | + moms | Accepteret af Bnord 27.02.25
28 | Indkøb af kroge og divese, justeret i pkt. 25 |  |  | Accepteret af Bnord 27.02.25
29 | Bruseforhæng | -800 | + moms | Accepteret af Bnord 27.02.25
30 | Indkøb og Opsætning af spejl | -1650 | + moms | Accepteret af Bnord 27.02.25
31 | Maling af rør og radiator udgår | -750 | + moms | Accepteret af Bnord 27.02.25
32 | Internet, antenne og data udgår af tilbuddet | -2645 | + moms | Accepteret af Bnord 27.02.25
33 | Vinduesplade på badeværelse,rørkasse ved bademøbel mv. 5 timer a 585 kr + 300 kr. i materialer | 3225 |  | Accepteret i telefonen 24.03.25
| Ekstraarbejder = | 21801.05 | + moms
12 | Ordne loft efter vandskade forsaget af overbo (Faktureres separat) | 2000 | + moms | Godkendt mail 04.01.25
|  | 2000 | + moms

## Opgørelse Køkken
129643
Kontrakt | 103714.4
Opgørelse vedr. udestående Tvis for køkken på Ægirsgade
|  | Slut faktura fra Tvis - Fak. No. 1867 | 31114 | + moms
|  | RETUR:Kanal 6 X HZ9VDSM2, pris ekskl moms= 361 kr. stk = 6*361 fratrukket 20% | -1732.8
|  | RETUR: Bøjning 5 X HZ9VDSB1, pris ekskl moms= 202 kr. stk = 5*202 fratrukket 20% | -808
|  | Modtagelse og afhentning af skabe og bordplade i Glostrup (2 timer a 650 kr.) | -1300
|  | Opbæring af bordplader og skabe (2x1 time a 650 kr.) | -1300
|  | Tilbagegang d. 28.04.2025 = 2 timer a 650 Kr. | -1300
|  | Udførsel af afslutning af bordpladen med liste (1 time a 650 kr.+materialer) | -750
|  | Forgæves kørsel til kontor for at hente køkken 08.05.2025 | -550
|  | Tilbagegang d. 09.05.2025 = 2 timer a 650 Kr. | -1300
|  | Kreditnota ekskl. moms = | -9040.8 | + moms
|  |  | 22073.2 | Restbeløb

## Sanitets liste
2025-06-18
Badeværelses tilbehør | stk | VVS Nr | påslag |  | Pris
Geberit Sigma 20 betjeningsplade i hvid/krom | 1 | 617080150 | 15% | 418.91 | 481.7465
LAUFEN PRO Compact Rimless inkl. sæde | 1 | 613040400 | 15% | 1900 | 2185
Afsat i tilbud
Toilet + skylleknap (Afsat beløb 2.400) |  |  | 15% | 2400 | -2760
Spejl med lys (afsat 1.500,-) |  |  | 15% | 1500 | -1725
Kroge + diverse (Afsat beløb 800) |  |  | 15% | 800 | -920
|  | Pris eskl moms |  |  | -2738.2535
|  | Moms |  |  | -684.5634
|  | Pris inkls moms |  |  | -3422.8169

## Fliser
Vægfilser inkl. spild | 8.424 | m2 | 0.36 | 12.96
Sokkelfliser inkl. spild | 7.2 | Meter
Gulv inkl. spild | 4.32 | m2
6.9

## Fakturering
Tilbud - Ægirsgade 51, 3.tv - Renovering af lejllighed - Revideret 2
29.10.2024 Byggeselskabet Nord ApS.
| FAG | Timer/Antal | Takst | Materialer | Kostpris | Påslag | Tilbud |  | Tilbud | Stade % | Aconto 1
Projekt: | [8 empty] | 34163.8 | 0% | 0
Projektledelse | Bnord |  |  |  | 10000 |  | 10000
Parkering | Bnord | 60 | 90.2 |  | 5412 | 15% | 6223.8
Affald, 6 bigpack | HC | 6 | 750 |  | 4500 | 15% | 5175
Indv. vinduespudsning + slutrengøring | Bnord | 6 | 575 |  | 3450 | 0% | 3450
Rengøring af trappe i byggeperioden (4 stk.) | Bnord | 4 | 450 |  | 1800 | 15% | 2070
Leje af mandskab til opbæring af materialer og nedtagning af affald | STS | 21 | 300 |  | 6300 | 15% | 7245
Det er forudsat at håndværkere kan benytte gårdtoilet | Bygherre | [5 empty] | 0
Nedrivning | [8 empty] | 49612.5 | 0% | 0
Nedtagning af alle fodpaneler og indfatninger | Bnord | 8 | 575 | 800 | 5400 | 0% | 5400
Nedtagning af døre | Bnord | 5 | 575 | 800 | 3675 | 0% | 3675
Nedbæring og bortkørsel af køkken | Bnord | 7.5 | 575 |  | 4312.5 | 0% | 4312.5
Nedrivning af vægge | Bnord | 21 | 575 |  | 12075 | 0% | 12075
Opbankning af gulv i badeværelse | Bnord | 15 | 575 |  | 8625 | 0% | 8625
Nedrivning af fliser og diverse i badeværelse | Bnord | 7 | 575 |  | 4025 | 0% | 4025
Optagning af gulv i badeværelses udviddelsen | Bnord | 15 | 575 | 0 | 8625 |  | 8625
Nedrivning af loftplader | Bnord | 5 | 575 | 0 | 2875 |  | 2875
Tømrer: | [8 empty] | 91775 | 0% | 0
Nye vægge til badeværelse | Bnord | 21 | 575 | 3500 | 15575 | 0% | 15575
Opdatering af indbygningsskab i badeværelse | Bnord | 5 | 575 | 3500 | 6375 | 0% | 6375
Udførsel af brandsikring i gulv i nyt køkken | Bnord | 10 | 575 | 2500 | 8250 | 0% | 8250
lægning af gulv i nyt køkken og genetablering af fodpaneler | Bnord | 8 | 575 | 1000 | 5600 | 0% | 5600
Ny dør til fremtidige badeværelse | Bnord | 8 | 575 | 3500 | 8100 | 0% | 8100
Brandsikring af udviddelsen af badeværelsesgulv | Bnord | 10 | 575 | 1500 | 7250 | 0% | 7250
Ny let gulvskonstruktion i Wedi | Bnord | 8 | 575 | 5000 | 9600 | 0% | 9600
Cisternestativ til hængetoilet og rørkasse til faldstamme | Bnord | 5 | 575 | 2500 | 5375 | 0% | 5375
Fodpaneler ved nye vægge og rep. Ved samlinger | Bnord | 8 | 575 | 800 | 5400 | 0% | 5400
Gulv rep. Hvor vi genbruger optaget gulv fra eksisterende køkken og bruger i nyt | Bnord | 15 | 575 | 1500 | 10125 | 0% | 10125
Loft rep. Mellem eksisterende køkken og bad | Bnord | 15 | 575 | 1500 | 10125 | 0% | 10125
Gulv: | [8 empty] | 15725 | 0% | 0
Afslibning samt Sæbebehandling | Gulv | 10 | 300 | 0 | 3000 | 15% | 3450
Lev. og montering af hvide sandlister fyr langs eksisterende fodpaneler | Gulv | 6 | 500 | 0 | 3000 | 15% | 3450
Afdækning med 500 gr., gulvpap, tapet i samlinger | Gulv | 6 | 500 | 0 | 3000 | 15% | 3450
Efterskruning af gulv | Bnord | 5 | 500 | 0 | 2500 | 115% | 5375
Snedker: | [8 empty] | 9545 | 0% | 0
Badeværelsesmøbel (Bygherreleverance) | Bnord |  |  |  | 0 | 15% | 0
Montering af nye døre | Bnord | 6 | 550 | 5000 | 8300 | 15% | 9545
Skabsløsning ved vaskesøjle med overskabe (Bygherreleverance) | Bnord | 6 | 550 | 5000 | 8300 | 15% | 0
Køkken: Samlet afsat beløb | [8 empty] | 112000 | 0% | 0
Køkken med skuffeindsatser (afsat beløb 15.000) | Køkken |  |  |  | 15000 | 15% | 17250
Låger, frisider, sokler (afsat beløb 20.000) | Køkken |  |  |  | 20000 | 15% | 23000
Hårde hvidevarer (afsat beløb 25.000) | Køkken |  |  |  | 25000 | 15% | 28750
Bordplader + Vask (afsat beløb 20.000) | Køkken |  |  |  | 20000 | 15% | 23000
Køkkenmontage | Bnord |  |  |  | 20000 | 0% | 20000
Murer: | [8 empty] | 71050 | 0% | 0
Gulv i badeværelse | Bnord | 8 | 550 | 3300 | 7700 |  | 7700
Opretning af vægge i badeværelse | Bnord | 14 | 550 | 2400 | 10100 |  | 10100
Støbning af fald | Bnord | 4 | 550 | 2400 | 4600 |  | 4600
Vådrumssikring | Bnord | 8 | 550 | 2800 | 7200 |  | 7200
klinker på gulv | Bnord | 8 | 550 | 800 | 5200 |  | 5200
Sokkelklinker | Bnord | 10 | 550 | 800 | 6300 |  | 6300
Fliser i niche | Bnord | 6 | 550 | 1500 | 4800 |  | 4800
Indkøb af fliser (Afsat beløb 5000) | Bnord |  |  | 5000 | 5000 | 15% | 5750
Fuger Hårde og bløde | Bnord | 8 | 550 | 1000 | 5400 |  | 5400
Lukning af diverse el- og VVSriller | Bnord | 16 | 550 | 300 | 9100 |  | 9100
Pudsreperationer | Bnord | 8 | 550 | 500 | 4900 |  | 4900
VVS: | [8 empty] | 58050 | 0% | 0
Byggevand | Bnord | 2 | 625 | 800 | 2050 |  | 2050
Demontering af eksisterende brus og afløbsinstallationer i køkken og bad | Bnord | 4 | 625 |  | 2500 |  | 2500
Demontering og bortskaffelse vaskemaskine og opv | Bnord | 3 | 625 |  | 1875 |  | 1875
Demontering af gasmåler samt gasrør | Bnord | 6 | 625 | 200 | 3950 |  | 3950
Demontering og bortskaffelse af radiator i køkken og badeværelse | Bnord | 4 | 625 | 300 | 2800 |  | 2800
Ny vand og afløbsinstallation til køkken | Bnord | 5 | 625 | 2800 | 5925 |  | 5925
Ny vand installation i badeværelse til wc, håndvask, vaskemaskine og brus | Bnord | 11.5 | 625 | 4500 | 11687.5 |  | 11687.5
Ny afløbsinstallation i badeværelse til wc, håndvask, vaskemaskine og brus | Bnord | 11.5 | 625 | 5500 | 12687.5 |  | 12687.5
Montering af vaskemaskine og opvaskemaskine | Bnord | 3 | 625 | 800 | 2675 |  | 2675
Monterin af brusesystem, håndvask batteri, wc skål, kroge, spejl + diverse | Bnord | 8 | 625 | 400 | 5400 |  | 5400
Opsætning af ny radiator i køkken | Bnord | [5 empty] | 6500
Det forudsættet at ventiler på stigestrenge fungere og Tstykker |  |  | 626 |  | 0 |  | 0
Ikke skal flyttes
Sanitet: | [8 empty] | 23825 | 0% | 0
Orbital shower, hatch, hvid | Bnord |  |  |  | 27500 |  | 27500
Toilet + skylleknap (Afsat beløb 2.400) | Bnord |  |  |  | 2400 | 15% | 2760
Spejl med lys (afsat 1.500,-) | Bnord |  |  |  | 1500 | 15% | 1725
Kroge + diverse (Afsat beløb 800) | Bnord |  |  |  | 800 | 15% | 920
Bruseforhæng (Afsat beløb 800) | Bnord |  |  |  | 800 | 15% | 920
Projektrabat | Bnord |  |  |  | 801 | 0% | -10000
Vaskemaskine + Tørretumbler (Ikke inkluderet i prisen) | Bygherre
Handvask batteri (Ikke inkluderet i prisen) | Bygherre
Køkken armatur (Ikke inkluderet i prisen) | Bygherre
EL: | [8 empty] | 66326.25 | 0% | 0
Byggestrøm | EL | 4 | 650 | 500 | 3100 | 15% | 3565
Oprydning i gamle el-installationer og demontering | EL | 4 | 650 | 500 | 3100 | 15% | 3565
Komplet demontering af elinstallationer | EL | 7.5 | 650 | 500 | 5375 | 15% | 6181.25
Strømarbejde i tavlen | EL | 3 | 650 | 6000 | 7950 | 15% | 9142.5
Installation af el gulvvarme i stort badeværelse | EL | 3 | 650 | 2000 | 3950 | 15% | 4542.5
Belysning og mekanisk ventilation på toilet | EL | 4 | 650 | 900 | 3500 | 15% | 4025
Opsætning af spejle med lys + div. | EL | 1 | 650 | 1000 | 1650 | 15% | 1897.5
Udtag til vaskemaskine og tørretumbler | EL | 2 | 650 | 1000 | 2300 | 15% | 2645
Montage af Hårde hvidevarer i køkken | EL | 2 | 650 | 1000 | 2300 | 15% | 2645
Montering af induktionsplade | EL | 3 | 650 | 200 | 2150 | 15% | 2472.5
Internet, antenne og data | EL | 2 | 650 | 1000 | 2300 | 15% | 2645
Ventilator i badeværelse | EL | 1 | 650 | 2000 | 2650 | 15% | 3047.5
EL i badeværelse | EL | 7.5 | 650 | 1500 | 6375 | 15% | 7331.25
El-arbejder i øvrige rum | EL | 7.5 | 650 | 2000 | 6875 | 15% | 7906.25
Håndklædetørrer | EL | 4 | 650 | 1500 | 4100 | 15% | 4715
Maler: | [8 empty] | 28800 | 0% | 0
Spartling, filtning og maling af vægge | Maler | 10 | 550 | 6500 | 12000 |  | 8000
Spartling og maling af lofter | Maler | 10 | 550 | 3300 | 8800 |  | 5000
Maling af træværk, rør og radiatorer | Maler | 10 | 550 | 3300 | 8800 |  | 8800
spartel og maling af loft i badeværelse | Maler | 10 | 550 | 1500 | 7000 |  | 7000
[10 empty] | Stade dd. | 0
[8 empty] | Pris ekskl moms = | 560872.55 | Moms = | 0
[8 empty] | Moms = | 140218.1375 | Aconto 1 = | 0
[8 empty] | Pris Inkl. moms= | 701090.6875
[10 empty] | Rest | 701090.6875