## Tilbud
Tilbud - Pilehøjvej 53A, 2750 Ballerup
Dato: 2025.26.01 - Byggeselskabet Nord ApS | FAG | Timer/Antal | Takst | Materialer | Kostpris | Påslag | Tilbud |  | Tilbud | Stade | Aconto 1 | Stade | Aconto 2
Projekt, Dokumentation og Administration | [8 empty] | 21400 | 55% | 11770 | 100% | 21400 |  | 0
Projektledelse og Administration | Bnord |  |  |  | 12000 |  | 12000
Affald og bortkørsel | Bnord |  |  |  | 6900 |  | 6900
Håndværker rengøring ved aflevering | Bnord |  |  |  | 2500 |  | 2500
Arbejder i kælder (Udføres først)
Tømrer | [8 empty] | 14445.25 | 90% | 13000.725 | 100% | 14445.25
Indøb og opsætning af ny dør (Afsat til dør og dørkarm 4000 Kr.) | Bnord | 6 | 585 | 4500 | 8010 |  | 8010
Påsætning af nyt greb og toilet besætning (Afsat materialer 500 Kr.) | Bnord | 1 | 585 | 500 | 1085 | 15% | 1247.75
Cisternekasse i gips til toilet stativ og Orbital Core unit | Bnord | 7.5 | 585 | 800 | 5187.5 |  | 5187.5
EL | [8 empty] | 3450 | 100% | 3450 | 100% | 3450
Stikkontakt ved vask | EL-Ent. |  |  |  | 1000 | 15% | 1150
Lampeusdtag i loft | EL-Ent. |  |  |  | 1000 | 15% | 1150
Afbryder til lampe udtag | EL-Ent. |  |  |  | 1000 | 15% | 1150
Murer | [8 empty] | 1470 | 100% | 1470 | 100% | 1470
Diverse murer reperationer i loft og vægge | Bnord | 2 | 585 | 300 | 1470 |  | 1470
Maler | [8 empty] | 0
Der udføres ikke malerarbejder i kælder | Bygherre | [5 empty] | 0
Arbejder i stueetagen
Nedrivning | [8 empty] | 11115 | 100% | 11115 | 100% | 11115
Nedrivning af badeværelse gulv | Bnord | 6 | 585 |  | 3510 |  | 3510
Nedrivning af fliser på vægge | Bnord | 5 | 585 |  | 2925 |  | 2925
Nedrivning af inventar på badeværelse | Bnord | 4 | 585 |  | 2340 |  | 2340
Optagning af trægulv i badeværelsesudviddelsen | Bnord | 4 | 585 |  | 2340 |  | 2340
Murer | [8 empty] | 79298.25 | 45% | 35684.2125 | 100% | 79298.25
Hultagning i væg mellem badeværlse og stue (Indgang til bruseniche) | Bnord | 12 | 585 | 1000 | 8020 | 15% | 9223
Oplægning af ståltegl i murværk | Bnord | 5 | 585 | 2500 | 5425 | 15% | 6238.75
Opretning af vægge efter nedrivning | Bnord | 5 | 585 | 400 | 3325 | 15% | 3823.75
Lukning af huller ved rørgennemføringer til kælder | Bnord | 2 | 585 | 400 | 1570 | 15% | 1805.5
Støbning af nyt gulv | Bnord | 10 | 585 | 2500 | 8350 | 15% | 9602.5
Lukning af riller i væg til El og VVS installationer | Bnord | 2 | 585 | 400 | 1570 | 15% | 1805.5
Vådrum i badeværelse | Bnord | 6 | 585 | 2400 | 5910 | 15% | 6796.5
Opsætning af Klinker, Fliser og Sokkelklinker | Bnord | 35 | 585 | 1800 | 22275 | 15% | 25616.25
Indkøb af Klinker, Fliser og Sokkelklinker (Afsat beløb 8.000 Kr.) | Bnord |  |  | 8000 | 8000 | 15% | 9200
Fugning af fliser hård og blød fuge | Bnord | 6 | 585 | 1000 | 4510 | 15% | 5186.5
Tømrer | [8 empty] | 52350.875 | 70% | 36645.6125 | 100% | 52350.875
Understøtning af trægulv i stuen mod badeværelsesudvidelsen | Bnord | 4 | 585 | 500 | 2840 | 15% | 3266
Opbygning af nye gipsvægge omkrig brusenichen | Bnord | 30 | 585 | 2000 | 19550 | 15% | 22482.5
Fodpanel mod nye vægge | Bnord | 3 | 585 | 300 | 2055 | 15% | 2363.25
Påsætning af nyt greb og toilet besætning (Afsat materialer 500 Kr.) | Bnord | 1 | 585 | 500 | 1085 | 15% | 1247.75
Påsætning af indfatninger på inv. Side af dør i badeværelse | Bnord | 2 | 585 |  | 1170 | 15% | 1345.5
Cisternekasse ved hængetoilet, topplade udføres i gips | Bnord | 6 | 585 | 800 | 4310 | 15% | 4956.5
Nyt nedhængt loft i gips | Bnord | 10 | 585 | 1000 | 6850 | 15% | 7877.5
Opsætning af badeværelsesmøbel | Bnord | 2.5 | 585 | 200 | 1662.5 | 15% | 1911.875
Indkøb af badeværelsesmøbel (Afsat beløb 6.000 Kr.) | Bnord |  |  | 6000 | 6000 | 15% | 6900
VVS | [8 empty] | 63050 | 60% | 37830 | 90% | 56745
Demontering af radiator i badeværelse og køkken | Bnord | 4 | 650 | 400 | 3000 |  | 3000
Demontering af Sanitet og rør i badeværelse | Bnord | 5 | 650 | 400 | 3650 |  | 3650
Vandinstallationer til Toilet, Orbital Shower og håndvask i badeværelse | Bnord | 15 | 650 | 5500 | 15250 |  | 15250
Afløbsinstallationer til Toilet, Orbital Shower og håndvask i badeværelse. | Bnord | 10 | 650 | 2000 | 8500 |  | 8500
Skift af faldstamme fra fodbøjning i kælder til og med badeværelse, udføres i støjredu. Plast. | Bnord | 8 | 650 | 4000 | 9200 |  | 9200
Vandinstallationer til Toilet og håndvask i kælder | Bnord | 5 | 650 | 1500 | 4750 |  | 4750
Afløbsinstallationer til Toilet og håndvask i kælder | Bnord | 3 | 650 | 2000 | 3950 |  | 3950
Mont. af wc skåle, trykplade, håndvask batteri samt brusesystem og bad tilbehør i stue etage | Bnord | 5 | 650 | 1000 | 4250 |  | 4250
Mont. af wc skåle, trykplade, håndvask batteri, håndvask og tilbehør i kld. etage | Bnord | 5 | 650 | 500 | 3750 |  | 3750
Indkøb og montering af unidrain | Bnord | 5 | 650 | 3500 | 6750 |  | 6750
Arbejder i kælder udføres først
VVS Sanitet | [8 empty] | 27140 | 30% | 8142 | 80% | 21712
Bruser, afsat beløb 8.000 kr. | Bnord |  |  | 8000 | 8000 | 15% | 9200
2 stk. Geberit Sigma/omega Duofix frontbetjent cisterne | Bnord |  |  | 3600 | 3600 | 15% | 4140
2 stk. Toilet + skylleknap (Afsat beløb 4.800) | Bnord |  |  | 4800 | 4800 | 15% | 5520
2 stk. Håndvask batterier (Afsat beløb 2.000,-) | Bnord |  |  | 2000 | 2000 | 15% | 2300
Spejl med lys (afsat beløb (1.500 kr.) | Bnord |  |  | 1500 | 1500 | 15% | 1725
Håndvask til toilet i kælder (Afsat beløb 2.500 kr.) | Bnord |  |  | 2500 | 2500 | 15% | 2875
Kroge, wc rulle holder og diverse (afsat 1.200 kr) | Bnord |  |  | 1200 | 1200 | 15% | 1380
Spejl i kælder leveres af bygherrer | Bygherre | [5 empty] | 0
EL | [8 empty] | 24955 | 60% | 14973 | 100% | 24955
Afbryder til spotlys i loft | EL-Entpr. |  |  |  | 21700 | 15% | 24955 | [6 empty] | Pris Sune 22.700
Afbryder til lys i spejl | EL-Entpr.
Afbryder til ventilation | EL-Entpr.
Dobbeltstikkontakt ved badeværelsesmøbel | EL-Entpr.
Dobbeltstikkontakt ved halvvæg ved cisternekasse | EL-Entpr.
Indkøb og tilslutning af ny ventilator i badeværelse | EL-Entpr.
Opsætning og tilslutning af spejl med lys | EL-Entpr.
Indkøb og tilslutning af 5 spots i loft | EL-Entpr.
Gulvvarme | EL-Entpr.
Maler | [8 empty] | 16082.75 | 0% | 0 | 80% | 12866.2
Spartling, filtning og maling af vægge og lofter | Bnord | 21 | 585 | 1700 | 13985 | 15% | 16082.75
Maling af vindue, dørkarm og paneler | Bnord
Der udføres kun malerarbejde på indvendig side i badeværelset
[8 empty] | Pris ekskl, moms = | 314757.125 | Aconto 1= | 174080.55 | Stade d.d. | 299807.575
[8 empty] | Moms = | 78689.2812 | Moms= | 43520.1375 | Aconto 1= | -174080.55
[8 empty] | Pris inkl. moms = | 393446.4062 | Aconto 1= | 217600.6875 |  | 125727.025
[12 empty] | Moms= | 74951.8938
[11 empty] | Rest =140.677 | Aconto 2= | 200678.9188
Rest = 14.950

## Efter Kalk
Projekt
[5 empty] | Projekt, salgspris | 21400
Pilehøjvej 53A, Ballerup |  |  |  |  | Projekt, udførsel, Affald | 3000
Opsummering | Salgspris | Kostpris | Dækning % | DG
Salgspris
Projekt | 21400 | 3000 | 85.9813 | 18400
Tømrer,murer, maler og nedriv | 170464 | 130864 | 23.2307 | 39600 | Tømrer kælder | 14445.25 | EL | Salgspris | Kost
EL | 32205 | 28200 | 12.436 | 4005 | Indøb og opsætning af ny dør (Afsat til dør og dørkarm 4000 Kr.) |  | El Kælder | 3450
VVS | 97469 | 52966 | 45.6586 | 44503 | Påsætning af nyt greb og toilet besætning (Afsat materialer 500 Kr.) |  | El Stuen | 24955
[5 empty] | Cisternekasse i gips til toilet stativ og Orbital Core unit |  | Flytning af gulvvarme styring i WC i kælderen | 2900
| 321538 | 215030 | 33.1245 | 106508 | Tømrer stuen | 52350.875 | Dobbeltstik i stedet for enkelt stik i badeværelse | 900
[5 empty] | Understøtning af trægulv i stuen mod badeværelsesudvidelsen |  |  | 32205 | 28200
Opbygning af nye gipsvægge omkrig brusenichen
Fodpanel mod nye vægge
[5 empty] | Påsætning af nyt greb og toilet besætning (Afsat materialer 500 Kr.) |  | VVS |  | Kost
[5 empty] | Påsætning af indfatninger på inv. Side af dør i badeværelse |  | VVS Timer |  | 28000
[5 empty] | Cisternekasse ved hængetoilet, topplade udføres i gips |  | VVS Små materialer |  | 8523
[5 empty] | Nyt nedhængt loft i gips |  | VVS Sanitet |  | 16443
[5 empty] | Opsætning af badeværelsesmøbel |  |  |  | 52966
Indkøb af badeværelsesmøbel (Afsat beløb 6.000 Kr.)
[5 empty] | Montage af ny dør ny dør til badeværelset i stueetagen (Dør leveres af bygherre) | 3510 |  |  | SALG
[5 empty] | udvidelse af dørhul | 6200 | VVS Arbejder |  | 63050
[7 empty] | VVS Sanitet |  | 27140
[5 empty] | Indkøb af dør + dørkarm, leveret af bygherre | -4000 | Sanitetsliste jf mail af 10 februar |  | -3521
[5 empty] | Udskiftning af greb på kælderdør, leveres og monteres af bygherre | -1248 | Nedlægning af faldstamme i bryggers i kælder. |  | 8900
[5 empty] | Fodpanel på nye vægge, udgår | -2363 | Ny installation til køkkens nye placering |  | 3400
[5 empty] | Udskiftning af greb på dør i stuen. Leveres og monteres af bygherre | -1248 | Indkøb af spejl, leveret af bygherre |  | -1500
[5 empty] | Indkøb af badeværelsesmøbel, leveret af bygherre | -6000 |  |  | 97469
Murer stuen
[5 empty] | Lukning af El riller i vægge | 79520
Genetableing af hul i skorsten
Reparation af vægge hvor der fjernes fodpaneler
Opretning af vægge efter nedrivning af fliser
Ubærelag for nyt betob gulv
Støbning af nyt gulv udlægning af rionet
Vådrum
Udførsel af fliser på alle vægge fra gulv til loft
Udførsel af gulvklinker
Indkøb af fliser
Udførsel af hårde- og blødefuger
[5 empty] | Justering af pris for fliser efter flisevalg (Afsat 9.200) Forbrug = 9.549 | 349
[5 empty] | Merpris på tilvalg af 2 farver mørtel fuge | 1755
[5 empty] | Nedrivning | 11115
[5 empty] | Maler. Har vi selv lavet | 16082.75
[5 empty] | Salgspris - | 170468.875
UDFØRSELSPRIS
[5 empty] | Murer timer (Murer, Tømrer og Maler) | 92400
[5 empty] | Tømrer timer | 8872
[5 empty] | Materialer, tømrer,murer og maler | 29092
[5 empty] | Leje af værktøj | 500
130864

## Sanitets liste
2025-05-08
Badeværelses tilbehør | stk | VVS Nr | påslag |  | Pris
GROHE Euphoria 310 Brusesystem med termostat | 1 | 722454704 | 15% | 3015 | 3467.25 | 4334.0625
Unidrian 900mm, Classic, rustfrit stål | 1 |  | 15% | 3765 | 4329.75 | 5412.1875
Geberit Sigma 01 betjeningsplade i krom | 2 | 617080234 | 15% | 365 | 784.75 | 980.9375
LAUFEN PRO Compact Rimless inkl. sæde | 2 | 613040400 | 15% | 1900 | 4085 | 5106.25 | 6087.1875
Grohe Essence håndvaskarmatur | 2 | 701349104 | 15% | 799 | 1717.85 | 2147.3125
Grohe push-up bundventil, krom | 2 | 747073010 | 15% | 230 | 494.5 | 618.125
Pressalit toiletpapirholder poleret rustfrit stål | 2 | 776482040 |  |  | 196 | 245
Afsat i tilbud
Bruser, afsat beløb 8.000 kr. |  |  | 15% | 8000 | 9200 | 11500 | -7165.9375
2 stk. Toilet + skylleknap (Afsat beløb 4.800) |  |  | 15% | 4800 | 5520 | 6900 | -812.8125
2 stk. Håndvask batterier (Afsat beløb 2.000,-) |  |  | 15% | 2000 | 2300 | 2875 | -109.5625
Kroge, wc rulle holder og diverse (afsat 1.200 kr) |  |  | 15% | 1200 | 1380
|  | Pris eskl moms |  |  | -3324.9
|  | Moms |  |  | -831.225
|  | Pris inkls moms |  |  | -4156.125

## Ekstra
Tillægs- og fradragsarbejder - Pilehøjvej 53A, 2750 Ballerup
1 | Flytning af gulvvarme styring i WC i kælderen | 2900 | + Moms | Accepteret til Rune 05.02.2025 | Sunes pris 2.500 Kr.
2 | Dobbeltstik i stedet for enkelt stik i badeværelse | 900 | + Moms | Accepteret i tlf. til CB 06.02.2025
3 | Montage af ny dør ny dør til badeværelset i stueetagen (Dør leveres af bygherre) | 3510 | + Moms | Accept tlf. CB 12.02.2025
4 | Sanitetsliste jf mail af 10 februar | -3521 | + Moms | Accepteret til TRH 19.02.2025
5 | Nedlægning af faldstamme i bryggers i kælder. | 8900 | + Moms | Accepteret til Rune 12.02.2025
6 | Justering af pris for fliser efter flisevalg (Afsat 9.200) Forbrug = 9.549 | 349 | + Moms | Fliser købt d. 10.03.2025
7 | Tilbud på shampoo hylde |  |  | Udgået
8 | Tilbud på ventilation udtræk i kælder bad |  |  | Udgået
9 | Merpris på tilvalg af 2 farver mørtel fuge | 1755 | + Moms | Accepteret til Rune 13.03.2025
10 | udvidelse af dørhul | 6200 | + Moms | Accepteret til Rune 13.03.2025
11 | Ny installation til køkkens nye placering | 3400 | + Moms | Accepteret til Rune 26.03.2025
12 | Indkøb af dør + dørkarm, leveret af bygherre | -4000 | + Moms | Accepteret CB 03.04.2025
13 | Udskiftning af greb på kælderdør, leveres og monteres af bygherre | -1248 | + Moms | Accepteret CB 03.04.2025
14 | Indkøb af badeværelsesmøbel, leveret af bygherre | -6000 | + Moms | Accepteret CB 03.04.2025
15 | Indkøb af spejl, leveret af bygherre | -1500 | + Moms | Accepteret CB 03.04.2025
16 | Fodpanel på nye vægge, udgår | -2363 | + Moms | Accepteret CB 03.04.2025
17 | Udskiftning af greb på dør i stuen. Leveres og monteres af bygherre | -1248 | + Moms | Accepteret CB 03.04.2025
|  | 8034 | + Moms