## Tilbud 2
Tilbud - Trekroner, Arbejder på 1. sal.
02.02.2025 Byggeselskabet Nord ApS.
| FAG | Timer/Antal | Takst | Materialer | Kostpris | Påslag | Tilbud |  | Tilbud | Stade | Aconto 1 | Stade | Aconto 2
Projekt: | [8 empty] | 14493.25 | 40% | 5797.3 | 90% | 13043.925
Projektledelse | Bnord |  |  |  | 5000 |  | 5000
Affald | HC | 5 | 825 |  | 3000 | 15% | 3450
Slutrengøring | Bnord | 4 | 575 |  | 2300 |  | 2300
Afdækning af trappe med Tectura tæppe | Bnord | 3 | 585 | 1500 | 3255 | 15% | 3743.25
Det forudsættes at håndværkere kan benytte toilettet i stueetagen
Nedrivning | [8 empty] | 3510 | 20% | 702 | 100% | 3510
Optagning af gulv i værelse, nedtagning af fodpaneler mv. | Bnord | 6 | 585 |  | 3510 |  | 3510
Tømrer / Snedker | [8 empty] | 56950 | 60% | 34170 | 90% | 51255
Fodpaneler i værelser på 1. sal, | Bnord | 12 | 585 | 1000 | 8020 |  | 8020
Opsætning af Y-væg i soveværelse med fodpaneler | Bnord | 25 | 585 | 1500 | 16125 |  | 16125
Indkøb og opsætning af 2 plane hvide døre, inkl, indfatninger | Bnord |  |  |  | 13000 |  | 13000
Opbygning af gulv med svalehaleplader | Bnord | 8 | 585 | 1500 | 6180 |  | 6180
Opbygning af cisternekasse og niche til opbecaring | Bnord | 5 | 585 | 800 | 3725 |  | 3725
Hultagning til skakt | Bnord | 1 | 585 |  | 585 |  | 585
2 stk vinger i gips inkl. 1 shampoohylde | Bnord | 8 | 585 | 600 | 5280 |  | 5280
2 knækdøre i glas (Afsat beløb 3000) | Bnord |  |  |  | 3000 | 15% | 3450
Fuge af badeværelsesmøbel | Bnord | 1 | 585 |  | 585 |  | 585
Badeværelsesmøbel indkøbes og monteres af bygherre | Bygherre
Gulvmand | [8 empty] | 72737.5 | 95% | 69100.625 | 95% | 69100.625
Rep af gulv ca. 1 m2, efterskruning og spartling | Ravn |  |  |  | 13500 | 15% | 15525
Indkøb og montering af gulv på 1. sal | Ravn |  |  |  | 47250 | 15% | 54337.5
Adækning af gulve | Ravn |  |  |  | 2500 | 15% | 2875
Tillæg for 2 etaper | [6 empty] | 3738
Murer | [8 empty] | 52250 | 0% | 0 | 100% | 52250
Opretning af vægge | Bnord | 7 | 585 | 700 | 4795 |  | 4795
Tilstøbning af skakt hul | Bnord | 2 | 585 | 300 | 1470 |  | 1470
Støbning af gulv | Bnord | 12 | 585 | 2500 | 9520 |  | 9520
Vådrum | Bnord | 6 | 585 | 1800 | 5310 |  | 5310
Opsætning af fliser på væg ca. 4,5 m2 | Bnord | 13 | 585 | 600 | 8205 |  | 8205
Opsætning af klinker på gulv ca. 5 m2 | Bnord | 8 | 585 | 600 | 5280 |  | 5280
Opsætning af sokkelklinker ca. 6,2 Lbm | Bnord | 7 | 585 | 300 | 4395 |  | 4395
Shampoohylde | Bnord | 4 | 585 | 300 | 2640 |  | 2640
Indkøb af Fliser, Sokkelklinker og Klinker (Afsat Beløb 5.500 Kr.) | Bnord |  |  |  | 5500 | 15% | 6325
Fugning med hård og blød fuge | Bnord | 6 | 585 | 800 | 4310 |  | 4310
EL | [8 empty] | 15065 | 10% | 1506.5 | 60% | 9039 | 13.300 Pris fra EL-Ent.
Demontering af el og stikkontakter i værelse | EL |  |  |  | 2500 | 15% | 2875
Dobbelt stikkontakt ved bademøbel | EL |  |  |  | 1900 | 15% | 2185
Afbryder til lampe afbryder til ventilator | EL |  |  |  | 1200 | 15% | 1380
Instalation til lys over spejl | EL |  |  |  | 1000 | 15% | 1150
Gulvvarme med termostat | EL |  |  |  | 6500 | 15% | 7475
Der laves lampeudtag og ikke spots
Maler | [8 empty] | 29900 | 0% | 0 | 50% | 14950
Spartling, filt og maling af badeværelse | M.Ras |  |  |  | 18500 | 15% | 21275
Maling af fodpaneler på 1. sal. | M.Ras
Maling af y-væg | M.Ras |  |  |  | 6500 | 15% | 7475
Tillæg hvis entreprisen udføres i 2 etaper | M.Ras |  |  |  | 1000 | 15% | 1150
VVS | [8 empty] | 44360 | 0% | 0 | 70% | 31052
Demontering af radiator og propning af rør. | VVS | 4 | 620 | 345 | 2825 |  | 2825
Ny skjult vandinstallation fra rørkasse ved skorsten til toilet, brus, håndvaks og wc. | VVS | 20 | 620 | 5520 | 17920 |  | 17920
Ny afløbsinstallation fra rørkasse ved skorsten til toilet, gulvafløb, håndvaks og wc. | VVS | 20 | 620 | 3450 | 15850 |  | 15850
Etablering af udluftnings ventil i skunk til afløbssystem | VVS | 3 | 620 | 600 | 2460 |  | 2460
Montering af wc skål, trykplade, håndvaskbatteri, håndvask, bruser, korge samt div. | VVS | 8 | 620 | 345 | 5305 |  | 5305
Sanitet: | [8 empty] | 9775 | 0% | 0 | 0% | 0 | Skal faktureres 100%
Bruser, afsat beløb 3.500 kr. | Bnord |  |  |  | 3500 | 15% | 4025
Toilet + skylleknap (Afsat beløb 2.400) | Bnord |  |  |  | 2400 | 15% | 2760
Håndvask batteri (Afsat beløb 1.000,-) | Bnord |  |  |  | 1000 | 15% | 1150
Spejl med lys (afsat beløb (800 kr.) | Bnord |  |  |  | 800 | 15% | 920
Kroge, wc rulle holder og diverse (afsat 800 kr) | Bnord |  |  |  | 800 | 15% | 920
[8 empty] | Pris ekskl, moms | 299040.75 | Stade d.d = | 111276.425 | Stade d.d = | 244200.55
[8 empty] | Moms | 74760.1875 |  |  | Aconto 1 = | -111276.425
[8 empty] | Pris inkl. moms | 373800.9375 | Moms = | 27819.1062 |  | 132924.125
[10 empty] | Aconto 1 = | 139095.5312 | Moms = | 33231.0312
[12 empty] | Aconto 1 = | 166155.1562
[12 empty] | Rest: | 54840.2
| 200907 | [7 empty] | 166155
| 200908 | [7 empty] | 45457.5

## Ekstra
Tillægs og fradragsarbejder - Trekronergade 1. sal.
Knækdøre
1 | Fjernelse af trin Tømrer 1x2 timer, Murer 2x1,5 timer + materialer | 3425 | + moms | Udført 11 og 12 feb. Aftalt i tlf.
[6 empty] | 200 | cm max højde
2 | Dør i stueetagen udskiftes til Klimadør | 1987 | + moms | Acceept d. 07.02.2025 | max 60 | 55 | cm bred | fimgerhul | 47.9
3 | Tømrer rep af karm/tilsætninger i bunden, mellem reposeværelse og lille gang. | 1470 | + moms | Acceept d. 25.02.2025 |  |  |  |  | 57.3
[7 empty] | 2318 | kr pr. stk.
4 | Tilretning af flise pris | 5304 | + moms | Acceept d. 25.02.2025 |  |  | Afhentes i Greve
5 | Rørkasse i stue, tømrer 2 timer + materialer, maler 2 timer | 2670 | + moms | Acceept mundtligt ti RR |  |  | ca. 3 uger
6 | Bestilling af knækdøre til badeværelse, afsat i tilbud 3.450. | 2632.32 | + moms | Accepteret Mie tlf. 20.03.2025 |  |  | magnet liste | -32 mil
7 | Stik til højtaler ved loft | 950 | + moms | Bestilt i tlf. d. 07.03.2025 |  |  | mail: info@aquatrend.dk
Att: carina
8 | Sanitetsliste jf. mail af 13.3 | 6454.8755 | + moms | Acceept d. 13.03.2025 via mail | Skal faktureres 100%
Magnetlister
9 | Skifte rørføring til radiator | 11114.75 | + moms | Acceept 16.03.2025
10 | Timelønsarbejde tilpasse skabe i soveværelse. Time løn 585 + moms. | 11473 | + moms | Acceept 25.03.2025 - Medgået tid
|  | 47480.9455 | + moms
[9 empty] | 467 | -32 | 435
[5 empty] | Glas | 4636.8 | 5332.32 |  | 550 | -32 | 518
[5 empty] | Fragt |  | 750
6082.32
-3450
2632.32

## Materialer
Materialer, Trekronergade 125 - Valby
Leveres mandag morgen sensest kl. 07.00 d. 03.03.2025
Lægter 100x50 mm - længde = 2,4 m | 12 | stk
Gulvspån 22 eller 25 mm | 7.5 | m2
Wedi 10 mm | 2 | stk
Wedi 30 mm | 6 | m2
Flydespartelmasse 4 poser | 5 | poser
Vådrums plader 10 stk. 2,4 m | 10 | Stk.
45 mm kantstål, 8stk. | 8 | Stk.
45 mm stander stål 8stk. | 8 | Stk.

## VVS Kalk
[10 empty] | Glostrup den: | 2025-06-19
Tilbud
Sags adresse
|  | Fag | Timer/Antal | Takst | Kostpris | Materialer | Påslag | Salgs pris | Tilbud |  | Tilbud
VVS: | [10 empty] | 53590
Demontering af radiator og propning af rør. |  | Bnord | 4 | 620 | 2480 | 300 | 0.15 | 345 | 2825
Ny skjult vandinstallation fra rørkasse ved skorsten til toilet, brus, håndvaks og wc. |  | Bnord | 25 | 620 | 15500 | 4800 | 0.15 | 5520 | 21020
Ny afløbsinstallation fra rørkasse ved skorsten til toilet, gulvafløb, håndvaks og wc. |  | Bnord | 20 | 620 | 12400 | 3000 | 0.15 | 3450 | 15850
Tilkobling til eksisterende vand og afløbssystem |  | Bnord | 8 | 620 | 4960 | 1000 | 0.15 | 1150 | 6110
Montering af wc skål, trykplade, håndvaskbatteri, håndvask, bruser, korge samt div. |  | Bnord | 12 | 620 | 7440 | 300 | 0.15 | 345 | 7785
Sanitet: | [10 empty] | 15640
Bruser, afsat beløb 3.500 kr. |  | Bnord |  |  | 0 | 3500 | 0.15 | 4025 | 4025
Unidrain HighLine Custom 800mm |  | Bnord |  |  | 0 | 2600 | 0.15 | 2990 | 2990
Geberit Sigma/omega Duofix frontbetjent cisterne |  | Bnord |  |  | 0 | 1800 | 0.15 | 2070 | 2070
Toilet + skylleknap (Afsat beløb 2.400) |  | Bnord |  |  | 0 | 2400 | 0.15 | 2760 | 2760
Håndvask batteri (Afsat beløb 1.000,-) |  | Bnord |  |  | 0 | 1000 | 0.15 | 1150 | 1150
Spejl med lys (afsat beløb (1.500 kr.) |  | Bnord |  |  | 0 | 1500 | 0.15 | 1725 | 1725
Kroge, wc rulle holder og diverse (afsat 800 kr) |  | Bnord |  |  | 0 | 800 | 0.15 | 920 | 920
[10 empty] | Pris ekskl, moms | 69230
[10 empty] | Moms | 17307.5
[10 empty] | Pris inkl. moms | 86537.5
| Bruser, afsat beløb 3.500 kr. | 3500 |  | 67
| Unidrain HighLine Custom 800mm | 2500 |  | -14
| Geberit Sigma/omega Duofix frontbetjent cisterne | 2500 |  | 53
| Toilet + skylleknap (Afsat beløb 2.400) | 2400
| Håndvask batteri (Afsat beløb 1.000,-) Spejl med lys (afsat beløb | 1000
| ) Spejl med lys (afsat beløb | 1500
| Kroge | 800
14200

## Radiator i soveværelse
|  | Timer/Antal | Takst | Materialer | Kostpris | Påslag | Tilbud
| FAG | [6 empty] | Tilbud
Demontering og montering af radiator samt ombytning af rør | VVS | 6 | 650 |  | 3900 | 15% | 4485 | 11114.75
Gips repuration | Tømre | 3 | 585 |  | 1755 | 15% | 2018.25
Maler behendling af repuration | Maler | 6 | 585 | 500 | 4010 | 15% | 4611.5
| Pris ekskl, moms | [6 empty] | 11114.75
| Moms | [6 empty] | 2778.6875
| Pris inkl. moms | [6 empty] | 13893.4375

## Sanitets liste
2025-06-19
Badeværelses tilbehør | stk | VVS Nr | Påslag |  | Pris
Grohe Euphoria 310 brusesystem, termostat, børstet cool sunrise | 1 | 722454898 | 15% | 6350 | 7302.5
Grohe Essence håndvaskarmatur - børstet messing | 1 | 701349118 | 15% | 1335.75 | 1536.1125
Grohe push-up bundventil børstet messing | 1 | 747073018 | 15% | 400 | 460
Betjeningsplade Omega 20, hvid/guld/hvid | 1 | 617092219 | 15% | 600 | 690
LAUFEN PRO Compact Rimless inkl. sæde | 1 | 613039500 | 15% | 1999 | 2298.85
Unidrain HighLine Custom uden ramme (Flise) + 4 mure timer | 1 | 155043800 | 0% | 3070 | 3070
Grohe Essentials Papirholder uden låg, børstet cool sunrise | 1 | 776454018 | 15% | 318 | 365.7
GROHE Essentials Toiletbørste + holder, børstet cool sunrise | 1 | 775317168 | 15% | 440.62 | 506.713
Afsat i tilbud
Bruser, (afsat beløb 3.500 kr) |  |  | 15% | 3500 | -4025
Toilet + skylleknap (Afsat beløb 2.400) |  |  | 15% | 2400 | -2760
Håndvask batteri (Afsat beløb 1.000,-) |  |  | 15% | 1000 | -1150
Spejl med lys (afsat 800,-) |  |  | 15% | 800 | -920
Kroge + diverse (Afsat beløb 800) |  |  | 15% | 800 | -920
|  | Pris eskl moms |  |  | 6454.8755
|  | Moms |  |  | 1613.7189
|  | Pris inkls moms |  |  | 8068.5944